衛生福利部107年度補(捐)助辦理

「新南向傳統醫藥交流合作計畫」

徵求說明書

中 華 民 國 107年1月

衛生福利部

107年度補(捐)助辦理「新南向傳統醫藥交流合作計畫」

徵求說明書

- 計畫緣起

配合「新南向政策」政策綱領及行政院「新南向政策推動計畫」，積極推廣我國傳統醫藥法規管理經驗及交流合作，增進我國與南向國家國際傳統醫藥發展交流。

- 計畫目的

- 研究目的：

我國傳統醫藥管理發展成熟，具有完善傳統醫藥品質管制及人才培訓經驗。為協助我業者積極參與佈局東南亞之南向政策，本項工作將針對新南向國家進行傳統醫藥法規管理經驗及交流合作，建立與當地國機構交流網路聯繫窗口，增進與新南向國家傳統醫藥發展及交流。

- 背景說明：

據Global Insight預估，東協十國及南亞六國未來5年(2017-2021年)平均每年經濟成長率分別達4.9%及6.0%，遠高於全球經濟成長率3.1%，顯示東協及南亞國家為下階段經濟發展熱點。

而我國中藥製造業依經濟部統計處工業生產統計資料顯示，2013年至2015年生產值分別達新臺幣79.6、86.8及88.75 億元，年成長率分別為4.23%、9.05%及2.23%，以供應國內市場為主，外銷方面出口值分別為1,815、2,060及2,239萬美元，約占整體產值7%，其中南向國家占中藥整體出口額達26.24%，新加坡及馬來西亞為主要出口國家。

因應國際貿易競爭，世界各國對傳統醫藥管理方式亦未盡相同，須隨時檢視國際傳統醫藥管理調整內容，亦亟專業團隊協助檢視評估南向國家國際傳統醫藥管理趨勢及發展經驗。

- 申請單位資格:

申請機構須為學校、學(公/協)會、財團法人研究機構或醫療機構。

- 計畫期程：

本計畫自核定日起至107年12月31日

- 計畫內容：

- 建立傳統醫藥管理聯繫網絡：

- 建立新南向國家(至少2國)傳統醫藥管理單位或公協會團體之聯絡窗口，進行傳統醫藥法規管理經驗分享及交流合作。

- 評估新南向國家特色藥材發展潛力，收集特色藥材品項及安全性評估資訊，建議臺灣產業可合作之方向，協助雙方進行特色藥材研究及發展。

- 促成及完成至少1件新南向國家簽署傳統相關合作備忘錄，合作備忘錄以傳統醫藥交流合作項目為主。

- 盤點及分析東協及南亞國家傳統醫藥相關國際活動，爭取出席以增進與各國交流之機會，分享台灣經驗。

- 前述工作項目可以前往新南向國家出國進行訪談等方式辦理，出國計畫須經本部同意。

- 舉辦傳統醫藥交流合作國際會議：

- 舉辦傳統醫藥交流合作國際論壇1場，邀請至少4名新南向國家(如泰國、印尼、印度、越南及馬來西亞等東協會員國)及國內之產官學界專家代表，議題應包含當地國家傳統醫藥發展現況、當地特色植物藥材、傳統醫藥藥品法規研析、國際合作策略探討及傳統醫藥生技研發應用與產業資訊分享等。

- 前項邀請國外講者，視需求至主管機關、中藥廠或中醫醫療院所等單位進行訪視交流。

- 成立論壇籌備小組，成員至少須包含中醫、中藥及傳統醫藥等產官學界專家學者，並召開籌備會議至少1場。

- 論壇出席人次需達100人(含)以上，其與會人員應包含國外專家學者、國內產、官、學、研界(中醫藥相關公協會、團體、學校代表及法人機構等)，論壇天數至少1天以上，為考量與會人員安全，履約地點需考量其安全性並經本部同意。

- 論壇應全程錄影、錄音、提供口譯服務(須先取得演講者授權)及進行滿意度問卷調查(含性別分析及統計分析)並繳交本部錄案存檔。

- 辦理產、官、學、研座談會，針對新南向傳統醫藥產業發展現況及資訊進行探討及分析，並擬訂未來臺灣中醫藥產業具體可行之執行策略或相關政策供本部政策參考。

- 計畫經費

  - 本補助案為1年期計畫，研究重點項目為「107年度新南向傳統醫藥交流合作計畫」，總補助金額為新臺幣280萬元。

  - 本計畫所需之經費編列，請參照「衛生福利部新南向傳統醫藥交流合作計畫經費編列基準及使用原則」 (附件1)暨其他相關法令規定辦理。補助項目包括：(一)人事費；(二)業務費；(三)管理費。

  - 本案經費係屬107年度預算，以立法院審議通過之預算為準。本預算如因政府法令或立法院審議結果，致無法按期給付價款時，本部得通知被補助機構變更付款方式或終止契約。

  - 計畫撰寫內容應符合計畫重點各項說明，本部保留經費調整空間。

- 計畫申請程序

  - 申請期限：即日起至107年1月18日17時00分截止。

  - 申請方式：符合資格之申請單位於申請期限內將計畫書一式10份(其中一份不裝訂) 及一份含word格式的計畫申請書電子檔光碟片(信封及光碟正面需註明「衛生福利部107年度補(捐)助辦理新南向傳統醫藥交流合作計畫申請案」及「申請機構名稱」)及公文，函送衛生福利部中醫藥司（11558 台北市南港區忠孝東路6段488號），逾期本部將不受理。所送計畫書與相關文件資料於送件後恕不退還。

  - 計畫書撰寫方式(格式如附件2)：計畫書應採A4規格紙張，雙面列印，編訂頁碼，左側裝訂方式製作，內容應包括：

- 綜合資料

- 計畫概要

- 成效衡量指標自我考評表

- 申請機構之概況

        - 成立宗旨或理念

        - 工作團隊之成員組成資格、功能及分工(包含專任及兼任人力)

        - 近5年辦理相關業務之經驗或具體成果

- 計畫內容

- 計畫緣起(含現況分析)

- 計畫目的

- 計畫工作項目之具體執行方式(請依工作項目逐項說明)

- 預定進度(甘特圖)

- 107年度經費需求和運用說明(以經費明細表方式呈現)

- 出國計畫書

- 預期效益

- 參考文獻

- 其他

- 審查方式:

  - 107年度：

- 由本部就計畫內容遴聘相關專家進行書面或會議審核。

- 各審查委員依據各申請單位所提計畫書，按本案所列審查項目及配分，評定各申請單位之得分。

- 由各審查委員依「審查評分表」(如附件3，審查總分為100分)進行評比，再以「審查總表」(如附件4)計算各申請機構之平均分數，總平均分數大於75分以上始予補助；另委員對於價格項目之給分，將考量該價格相對於所提供服務標的之合理性，以決定其得分，而非僅與其他機構之價格高低相較而決定其得分。

- 審查結果經機關奉核後另行通知各申請機構，並依規定辦理後續作業。

- 審查合格者，如發現有資料提列不實或抄襲之情事者，由機構自負相關責任，且本部得立即取消其獲補助資格。

- 審查項目標準及配分：

| 項次 | 審 查 項 目 | 配分（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 計畫內容之完整性與合理性（含執行方法及步驟之周詳及可行性、人力配置之適切性等） | 30 |
| 2 | 工作計畫期程、執行進度及期限規劃之合理性及預期完成之項目與成果。（含進度規劃、品質控管及保證措施等） | 25 |
| 3 | 申請機構之組織專業執行能力、適當性與相關工作成果及主持人執行本部相關計畫之成果，是否執行本部2件以上研究計畫。(含專業能力、相關計畫承辦經歷、工作小組組織規模、技術人力及過去辦理類似案件之經驗及執行能力) | 20 |
| 4 | 經費編列之合理性(含申請單位配合款項或其他單位/機構之補助)。 | 20 |
| 5 | 簡報及答詢 | 5 |
| 總計 |  | 100 |

- 經費核撥與核銷

  - 107年度採分3期撥付方式辦理：

- 第1期款：計畫書經審查通過並完成簽約，且107年度預算經立法院審議通過後，始予撥付核定金額之40%。

- 第2期款：於107年7月31日前，函文繳交期中報告(1式8份及電子檔1份)，經本部書面審查通過，始予撥付核定金額之40%。

- 第3期款：於107年12月31日前，函文繳交期末成果報告(1式8份及電子檔1份)，經本部審查通過，始予撥付核定金額之20%。

  - 核銷與結案：

- 受補助機構應於107年11月15日（計畫執行期限屆滿前一個半月）前，將成果報告(初稿)一式8份、報告內容之電腦文書檔及GRB登錄證明，以正式公文函送甲方辦理結案(以本部收文日為憑)手續。如係以調查法（如面訪、電話訪問、郵寄問卷等）進行之計畫，需連同資料讀我檔、空白問卷、譯碼簿（CODEBOOK）、原始資料數據檔等，一併送甲方辦理結案。如係以建置資料庫為主之計畫，應以開放標準（ODBC,TCP/IP,　Web-based等）建置，並提供資料架構（Data Schema）及安全控管等相關資訊以利甲方線上連結（online access），達資料及時整合之目標。

- 受補助機構應於107年12月31日前，檢附期末成果報告(1式8份及電子檔1份)、收支明細表、原始憑證等，送本部辦理核銷，如有賸餘款，應一併繳回。經本部審查通過後，始完成結案。

- 其報銷之支出憑證，應依支出憑證處理要點及相關法令規定，粘貼於「粘貼憑證用紙」，註明支出費用所屬預算科目及其實際具體用途，若有外文名詞須加譯註中文，並經乙方機關首長及有關人員，如主辦會計、事務主管、計畫主持人、驗收、保管、經手人等簽章證明；其他有關作業，應依「衛生福利部補（捐）助款項會計處理作業要點」（如附件5）辦理。

- 本部為督導受補助機構執行補助款之情形，得派員實地查核；如受補助機構拒絕查核，本部將停止補助，並且該單位須繳回已撥付之補助金額。

- 其他事項

一、申請機構請於確認申請文件無誤後，再行密封寄出或交專人於申請期限內送達本部(郵寄前請務必自行確認是否於規定時間內送達)，以免權益受損。

二、由申請單位以正式機關(構)章蓋妥申請文件向本部提出申請，由個人名義申請者概不受理。計畫執行時如需其他機關配合，應於申請計畫前尋求該機關同意。本部不提供或代為申請計畫執行所需之資料。若計畫內容涉及其他相關智慧財產權，應先獲得授權同意。

三、申請機構應於計畫書中詳填或檢附細審查資料，以利本部審查，否則視同資格不符。未獲補助之計畫書與所檢附之相關資料，概不退還。計畫通過與否將以正式公文函覆。

四、本部將依合約規定辦理撥款；執行進度明顯落後者，則依合約規定及其情節輕重予以扣款、追繳款項或中止合約。

五、受補助單位應依採購法相關規定辦理採購業務。

六、本計畫執行過程嚴禁涉及任何營利行為，並應保護服務對象隱私，若有任何侵犯第三人合法權益時，由受補助機關負責處理，並承擔一切法律責任。

七、其他未盡事宜，比照「衛生福利部補（捐）助款項會計處理作業要點」（如附件5）、「衛生福利部衛生業務補（捐）助作業要點」（如附件6）及相關規定辦理。

七、本案申請撥款之領據，可使用學會現有之領據，如無既有格式可參考附件7。

八、繳交期末報告請一併繳交收支明細表，格式如附件8。

九、研討會場地應依行政院95年7月14日院授主會三字第0950004326A號

函之規定，各項會議及講習訓練，以在公設場地辦理為原則，若因場地

不敷使用，無法在公設場地或訓練機關辦理者，每人報支之食宿及交通

費，原則上不得超過國內出差旅費報支作業要點規定之差旅費標準，其

膳雜費用仍依行政院103年7月7日院授主預字第1030101699號函修正前「國內出差旅費報支要點」標準辦理。

十、如對本案內容有任何疑問，請洽中醫藥司陳小姐

(電話：02-85907782，Email：cmcarinna@mohw.gov.tw )

衛生福利部「新南向傳統醫藥交流合作計畫」經費編列基準及使用原則

附件1

106.9.13版

註：凡未列於下表之經費項目原則上不得編列（例如加入相關學會之年費、論文出版費用…等）

| 項 目 名 稱 | 說 明 | 編 列 標 準 |
| --- | --- | --- |
| 人事費 研究計畫主持人費 研究助理薪資 保險 公提離職儲金或 公提勞工退休金 | 計畫主持人近五年內研究績效優異，研究計畫經本部審查通過者，得於研究計畫執行期間核給研究主持費。 執行本計畫所需聘僱之專、兼任助理人員薪資等。 實際支領時應附支領人員學經歷級別。計畫書預算表內所列預算金額不得視為支領標準。 在本計畫支領專任研究助理薪資者，不得在其他任何計畫下重複支領。 博士後研究員及專兼任研究助理得依勞工保險條例及全民健康保險法之規定，編列應由雇主負擔之保險項目（非依法屬雇主給付項目不得編列，補充保險費則編列於管理費）。 執行本計畫所需聘僱助理人員及博士後研究員之公提離職儲金(計畫執行機構不適用勞動基準法者)或公提勞工退休金(計畫執行機構適用勞動基準法者)。 | 每人每月以不超過新臺幣10,000元為限。 註：計畫主持人若在本部(含附屬機構)其他計畫已支領主持人費，不得再重複編列支領；審查計畫時需針對計畫主持人近五年內研究績效進行審慎嚴謹之審查。 原則上依照「衛生福利部及所屬機關研究計畫助理人員工作酬金支給基準表」編列。但專任助理工作酬金得依其工作內容，所具備之專業技能、獨立作業能力、相關經驗年資及預期績效表現等條件，綜合考量敘薪，經機關首長同意後編列薪資。若參與本計畫前已取得之相關工作經歷年資得併計提敍工作酬金，工作經歷由執行機構認定；財團法人機構得依受聘助理人員特殊專長、學術地位、工作經驗及所提計畫之貢獻程度，敘明具體理由，比照該機構支薪標準編列。 有關勞保及健保費用編列基準請自行上網參照中央健康保險署及勞工保險局的最新費率辦理。 依「衛生福利部及所屬機關研究計畫助理人員約用注意事項」編列。 |
| 業務費 稿費 審查費 講座鐘點費 臨時工資（含其他雇主應負擔項目） 文具紙張 郵電 印刷 租金 設備使用服務費 維護費 油脂 調查訪問費 電腦處理費 資料蒐集費 材料費 出席費 國內旅費 國外旅費 聘請國外顧問、專家及學者來台工作費用 餐費 其他 雜支費 | 實施本計畫所需撰稿及翻譯費。但撰寫本計畫之成果報告或發表之論文不得報支本項費用，計畫項下或受補助單位相關人員亦不得支領本項費用。 審查費係指執行本計畫所需聘請專家學者進行實質審查並提供書面意見所支給之酬勞。 講座鐘點費係實施本計畫所需訓練研討活動之授課講演鐘點費或實習指導費。專家指導授課之交通費可依「軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定」於國內旅費項下核實支給往返交通費用。 計畫項下已列支主持費及研究費等酬勞者不得支領本項費用。 計畫項下已列支主持費及研究費等酬勞者不得支領本項費用。 實施本計畫特定工作所需勞務之工資，以按時計酬者為限。受補助單位人員不得支領臨時工資。 實施本計畫所需油墨、碳粉匣、紙張、文具等費用。 實施本計畫所需郵資、快遞費、電報、電話費，但不得編列手機費用。 實施本計畫所需書表、研究報告等之印刷裝訂費及影印費。 實施本計畫所需租用辦公房屋場地、機器設備及車輛等租金。 實施本計畫所需之儀器設備使用之相關服務費。 實施本計畫所使用儀器設備所需之修繕及養護費用。 實施本計畫所需車輛、機械設備之油料費用。(車輛之油料費用，係指從事調查研究之實地訪查，而非屬派遣機關人員出差，其性質與出差旅費之報支不同，受委託或補(捐)助單位如無公務車可供調派，而需由實地訪查人員駕駛自用汽(機)車從事該訪查，且此項情況已於委託或補(捐)助計畫(或契約)訂明者，其所需油料費，得由各補助或委辦機關本於職責自行核處，檢據報支) 實施本計畫所需問卷調查之填表或訪視費。 問卷調查或訪視時所需之禮品或宣導品費用。經本部審查核可之全國性之大型訪問調查，得比照「衛生福利部委託研究計畫之調查訪問費審查標準」編列經費，並應詳列調查訪問所需細項經費；倘受補(捐)助單位有虛報情事者，得請其重新檢討或終止契約。(調查訪問除非需求說明書中載明，否則不得委外執行) 實施本計畫所需電腦資料處理費。包括：資料譯碼及鍵入費、電腦使用時間費、磁片、硬碟、隨身碟、光碟片及報表紙等。 電腦軟體、程式設計費、電腦周邊配備、網路伺服器架設、網頁及網路平台架設等係屬設備，依規定不得編列於此項。 實施本計畫所需購置國內、外參考書籍、期刊或資料檢索費。以具有專門性且與研究計畫直接有關者為限。擬購置圖書應詳列其名稱、數量、單價及總價。 實施本計畫所需消耗性器皿、材料、實驗動物、藥品及使用年限未及二年或單價未達1萬元非消耗性之物品等費用。應詳列各品項之名稱﹙中英文並列﹚單價、數量與總價。 使用年限未及二年或單價未達1萬元之非消耗性物品以與計畫直接有關為限；且不得購置普通性非消耗物品，如複印機、印表機、電腦螢幕、碎紙機等。 實施本計畫所需專家諮詢會議之出席費。計畫項下或受補助單位之相關人員及非以專家身分出席者不得支領。 屬工作協調性質之會議不得支給出席費。 實施本計畫所需之相關人員及出席專家之國內差旅費。 差旅費分為交通費、住宿費、雜費等。 出席專家如係由遠地前往（三十公里以外），受補（捐）助單位得衡酌實際情況，參照國內出差旅費報支要點規定，覈實支給交通費及住宿費。 交通費包括出差行程中必須搭乘之飛機、高鐵、船舶、汽車、火車、捷運等費用，均覈實報支；搭乘飛機、高鐵、船舶者，應檢附票根或購票證明文件，搭乘飛機者並須檢附登機證存根；領有優待票而仍需全價者，補給差價。但受補（捐）助單位專備交通工具或領有免費票或搭乘便車者，不得報支。 前項所稱汽車係指公民營客運汽車。凡公民營汽車到達地區，除因業務需要，報經本部事前核准者外，其搭乘計程車之費用，不得報支。 研究計畫如需出國考察，應另提出國計畫書，併研究計畫書審查。各項補(捐)助計畫之派員出國案，均應詳實記載其活動進展與成效，並併入補(捐)助計畫成果報告中。 依行政院「各機關聘請國外顧問、專家及學者來台期間支付費用最高標準表」辦理。 已支領本項工作費用者，不得再支領其它工作報酬，如出席費、鐘點費等。 實施本計畫執行需要而召開之相關會議，已逾用餐時間之餐費。 辦理本計畫所需之其他未列於本表之項目。 實施本計畫所需之雜項費用。 | 依｢中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點｣辦理，且實施本計畫所需撰稿及翻譯費每千字以1,020元為上限。 審查費依｢中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點｣辦理。 按字計酬者:每千字中文200元、外文250元，最高得不超過3,000元。 按件計酬者:每件中文810元、外文1,220元。 講座鐘點費分內聘及外聘二部分： 外聘： 國外聘請者:每節鐘點費2,400元。 國內聘請者:專家學者每節鐘點費1,600元，與主辦或訓練機關(構)學校有隸屬關係之機關(構)學校人員，每節鐘點費1,200元。 內聘:主辦或訓練機關(構)學校人員，每節鐘點費800元。 講座助理：協助教學並實際授課人員，每節鐘點費比照同一課程講座1/2支給。 授課時間每節50分鐘。 以勞動部最新公告之基本工資時薪標準編列（每人天以8小時估算，實際執行時依勞動基準法相關規定核實報支），如需編列雇主負擔之勞健保費及公提勞工退休金則另計。 受補（捐）助單位若使用自有場地或設備，以不補助租金為原則。但如確為執行本研究計畫而租用單位內部場地或設備，且提出對外一致性公開之收費標準等證明文件，經本部認可後，始得據以編列，並檢據報支。 車輛租用僅限於從事因執行本計畫之必要業務進行實地審查或實地查核時，所產生之相關人員接駁或搬運資料、儀器設備等用途，須提出證明文件，得列入本項，且不得重複報支差旅交通費。 受補(捐)助單位若以單位內部儀器設備提供相關服務者，以不補助設備使用服務費為原則。但如確為執行本研究計畫而使用單位內部儀器設備，且提出對外一致性公開之收費標準等證明文件，經本部認可後，始得據以編列，並檢據報支。 每份50元至300元（訪視費及禮品費合計），依問卷內容繁簡程度，酌予增減。經審查核可之全國性之大型訪問調查，不受上開經費限制。 圖書費每本需低於10,000元。 依｢中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點｣辦理，每人次2,000元。 依｢中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點｣及「國內出差旅費報支要點」規定辦理，差旅費之編列應預估所需出差之人天數，並統一以2,000元/人天估算差旅費預算。 於距離受補（捐）助單位三十公里以內之地區洽公者，不得申報出差旅費。實際報支時應按下列標準支給： 交通費: 出差人若搭乘飛機、高鐵、船舶者，應乘坐經濟(標準)座(艙、車)位，其餘交通工具，不分等次覈實報支。 出差地點距離受補（捐）助單位六十公里以上，且有住宿事實，檢據覈實報支住宿費。 住宿費： 簡任級：1,800元/天 薦任級以下：1,600元/天 雜費：400元/天 依「衛生福利部及所屬機關補(捐)助或委辦計畫派員出國審查原則」規定辦理(核實報支)。 經費補助項目包括往返機票、出國期間生活費及出席會議之註冊費： (1)機票費之補助，以由國內至國外工作地點最直接航程之經濟艙飛機票計支為原則。 (2)生活費依據「國外出差旅費報支要點」規定計支。 (3)出席會議之註冊費採核實報支。 申請餐費，每人次最高80元。 應於計畫書列明支用項目，並說明需求原因。 最高以業務費扣除國外旅費後之金額百分之五為上限，且不得超過10萬元。 |
| 管理費 | 本項經費應由計畫執行單位統籌運用，使用項目如下： （1）水、電、瓦斯費、大樓清潔費及電梯保養費。 （2）加班費：除計畫主持人、協同主持人及兼任研究員外，執行本計畫之助理人員及主協辦人員為辦理本計畫而延長工作時間所需之加班費，惟同一工時不應重複支領。 （3）除上規列範圍內，餘臨時工資、兼任助理或以分攤聘僱協辦計畫人員之薪資，不得以此項核銷。 （4）依全民健康保險法之規定，受補(捐)助單位因執行本計畫所應負擔之補充保險費(編列基準請依中央健康保險署之最新版本辦理)。 （5）依據勞動基準法之規定，編列受補(捐)助單位因執行本計畫，應負擔執行本計畫專任助理人員之特別休假，因年度終結或契約終止而未休之日數，所發給之工資。 | 管理費之計算，以扣除研究計畫主持人費及國外旅費後之人事費及業務費總額乘以百分比再加上設備費之管理費，經費之編列以10%為限。 管理費≤ (人事費+業務費−研究計畫主持人費−國外旅費) ×10%。 |

衛生福利部及所屬機關補（捐）助或委辦計畫派員出國審查原則

98年11月09日核定

102年10月02日修定

一、衛生福利部（以下稱本部）為規範受本部補（捐）助或委辦單位以本部補（捐）助費或委辦費為財源，支應出國所需費用，特訂定本原則。

二、本部及所屬機關補（捐）助或委辦計畫，有需派員出國者，由本部業務主管單位或所屬機關依本原則加以審查。

三、前點所稱補（捐）助或委辦計畫，其中出國經費佔總經費之比例以不超過百分之二十為原則，並依據行政院所訂年度預算籌編原則及編製概算應行注意事項等相關規定辦理。

四、派員出國之人數、天數應力求精簡。每次人數以不超過二人為原則，同一年度內接受本部補助出國之次數，每人以一次為原則。對於第二人之出國經費，得視其出國理由之必需性，採不予補助或酌予補助。

五、該補（捐）助或委辦計畫之派員出國案如係應本部業務需要主動要求、有論文發表或經該計畫審查委員會委員及本部審查均表認可者，得不受前點人數及次數之限制。

六、各項補（捐）助或委辦計畫以派員出國開會、研習、訓練為原則。考察計畫應敘明考察機構、理由及預期成果，始准予補助。

七、補（捐）助或委辦計畫之出國經費項目包括往返機票、出國期間生活費及出席會議之註冊費及報名費。補助支給原則如下：

（一）機票費之補助，以由國內至國外工作地點最直接航程之經濟艙飛機票計支為原則。

（二）生活費依據國外出差旅費報支要點規定計支。

（三）出席會議之註冊費及報名費採核實報支。

八、本部及所屬機關補（捐）助或委辦計畫派員出國計畫經核定後應確實執行，如有特殊原因必須變更計畫，或因臨時業務需要派員出國者，應由本部業務主管單位或所屬機關重新審查核定。

九、各項補（捐）助或委辦計畫之派員出國案，均應詳實記載其活動進展與成效，並併入補（捐）助或委辦計畫成果報告中。

十、以個案申請本部及所屬機關補（捐）助辦理國際衛生及福利事務案，另依衛生福利部補（捐）助參與或辦理國際衛生及福利事務作業要點規定辦理。

衛生福利部及所屬機關研究計畫助理人員工作酬金支給基準表

| 類別 級 別 年 資 | 專任助理 |  |  |  |  | 兼任助理 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高中 （高職） | 五專 （二專） | 三專 | 學士 | 碩士 | 博士班研究生 獎助金 |  | 研究助學金 |  | 研究酬金 |  |
|  |  |  |  |  |  | 未獲博士候選人資格者 | 已獲博士候選人資格者 | 碩士班 研究生 | 大專 學生 | 講師級 | 助教級 |
| 第九年 | 26,270 | 32,240 | 33,790 | 38,420 | 43,570 | 最高以不超過15個獎助單元為限 | 最高以不超過 17個獎助單元為限 | 最高以不超過 5個獎助單元為限 | 最高以不超過 3個獎助單元為限 | 6,000 | 5,000 |
| 第八年 | 25,750 | 31,210 | 32,860 | 37,500 | 42,650 |  |  |  |  |  |  |
| 第七年 | 25,240 | 30,290 | 31,930 | 36,570 | 41,620 |  |  |  |  |  |  |
| 第六年 | 24,720 | 29,360 | 30,900 | 35,640 | 40,690 |  |  |  |  |  |  |
| 第五年 | 24,110 | 28,430 | 29,980 | 34,720 | 39,760 |  |  |  |  |  |  |
| 第四年 | 23,590 | 27,400 | 29,050 | 33,890 | 38,840 |  |  |  |  |  |  |
| 第三年 | 23,080 | 26,480 | 28,120 | 33,070 | 37,810 |  |  |  |  |  |  |
| 第二年 | 22,560 | 25,550 | 27,090 | 32,240 | 36,880 |  |  |  |  |  |  |
| 第一年 | 22,050 | 24,620 | 26,580 | 31,520 | 36,050 | 每一獎助單元為新台幣2,000元 |  |  |  |  |  |

單位：新台幣元

【註】1.表列數額為月支工作酬金標準。

2.104年2月11日衛部科字第1044060104號函修正

附件2

計畫書格式

衛生福利部107年度補(捐)助辦理

「新南向傳統醫藥交流合作計畫」計畫書

年度：107

申請機構：

計畫主持人：           		   簽名：

申請日期：

註：本計畫書限用中文書寫

目     錄

封面																頁碼

目錄

- 綜合資料                                             （ ）

- 計畫摘要                                             （ ）

- 成效衡量指標自我考評表 	（ ）

- 申請機構之概況	（ ）

一、成立宗旨或理念                                    	（ ）

二、工作團隊之成員組成資格、功能及分工	（ ）

三、近5年辦理相關業務之經驗	（ ）

或具體成果

- 計畫內容	（ ）

一、計畫緣起（含現況分析）	（ ）

二、計畫目的	（ ）

三、計畫工作項目之具體執行方式(請依工作項目選項說明)	（ ）

四、預定進度(甘特圖) 	（ ）

五、經費需求和運用說明(以經費明細表方式呈現) 	（ ）

六、出國計畫書	                                      （ ）

七、預期效益	                                          （ ）

八、參考文獻	（ ）

九、其他	（ ）

壹、綜合資料：

| 計 畫 名 稱 | 新南向傳統醫藥交流合作計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請機構 |  |  |  |  |  | 申請機構統一編號 （8位數字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投標系所 （單位） |  |  |  |
| 計畫性質 | □基礎研究 □應用研究 □技術發展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫類別 | □新增計畫 □延續計畫畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 執 行 期 限 | 本年度計畫：核定日起至107年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 度 | 研究人力 | 申請金額 |  |  | 主管機關 核定金額 |  |  | 請填下列已執行年度之核定數、本年度之申請數、以後各年度之預估數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人事費 |  |  |  |  |  |  | 業務費 |  |  |  |  |  |  | 管理費 |  |
| 107年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫主持人 |  |  | 職 稱 |  |  |  |  |  |  | 電 話 |  |  |  |  |  |  |  |  | 傳 真 |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連絡地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫連絡人 |  |  | 職 稱 |  |  |  |  |  |  | 電 話 |  |  |  |  |  |  |  |  | 傳 真 |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連絡地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

貳、計畫摘要：請摘述本計畫之目的、實施方法及關鍵詞

關鍵詞：

第　　頁

參、成效衡量指標自我考評表

| 執行工作項目 | 欲達成 年度目標 | 期中實際達成目標 | 期末實際達成目標 |
| --- | --- | --- | --- |

肆、申請機構之概況：

一、成立宗旨或理念

（篇幅不足，請自行複製）　　　　　　　　　第　　頁

| 二、工作團隊之成員組成資格、功能及分工(請分別填寫團隊之工作項目及內容，目標應於計畫內容呈現) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | 姓 名 | 現 職 | 在本計畫內擔任之具體工作性質、項目及範圍 |

（如篇幅不足，請自行複製）

三、近5年辦理相關業務經驗或具體成果

（篇幅不足，請自行複製）　　　　　　　　　第　　頁

伍、計畫內容：

一、計畫緣起

（篇幅不足，請自行複製）　　　　　　　　　第　　頁

二、計畫目的

（篇幅不足，請自行複製）　　　　　　　　　第　　頁

三、計畫工作項目之具體執行方式(請依工作項目選項說明)

（篇幅不足，請自行複製）　　　　　　　　　第　　頁

四、預定進度表

| ______年度預定進度：以Gantt Chart表示本年度之執行進度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 次 工作項目 | 第 1 月 | 第 2 月 | 第 3 月 | 第 4 月 | 第 5 月 | 第 6 月 | 第 7 月 | 第 8 月 | 第 9 月 | 第 10 月 | 第 11 月 | 第 12 月 | 備 註 |

五、經費需求和運用說明表

| ______年度經費需求： 本計畫各年度所需各項經費，請依照「衛生福利部新南向傳統醫藥交流合作計畫經費編列基準及使用原則 (附件1)」詳實編列，各經費項目請務必按照該標準表內所訂之名稱與次序填寫。說明欄內應詳細說明估算方法及用途。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項 目 | 金 額 | 說 明 |

（如篇幅不足，請自行複製）

六、出國計畫書

（篇幅不足，請自行複製）　　　　　　　　　第　　頁

七、預期效益

（篇幅不足，請自行複製）　　　　　　　　　第　　頁

八、參考文獻

（篇幅不足，請自行複製）　　　　　　　　　第　　頁

九、其他補充

（篇幅不足，請自行複製）　　　　　　　　　第　　頁

附件3

107年度補(捐)助辦理「新南向傳統醫藥交流合作計畫」

審查表

| 計畫名稱 | 107年度「新南向傳統醫藥交流合作計畫」 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申請機構 | ○○○○○ |  |  |
| 評 審 項 目 |  | 配分 | 評分 |
| 計畫內容之完整性與合理性（含執行方法及步驟之周詳及可行性、人力配置之適切性等） |  | 30 |  |
| 工作計畫期程、執行進度及期限規劃之合理性及預期完成之項目與成果。（含進度規劃、品質控管及保證措施等） |  | 25 |  |
| 申請機構之組織專業執行能力、適當性與相關工作成果及主持人執行本部相關計畫之成果，是否執行本部2件以上研究計畫。(含專業能力、相關計畫承辦經歷、工作小組組織規模、技術人力及過去辦理類似案件之經驗及執行能力) |  | 20 |  |
| 經費編列之合理性(含申請單位配合款項或其他單位/機構之補助)。 |  | 20 |  |
| 簡報及答詢 |  | 5 |  |
| 總計（總分100分） |  |  |  |
| 審查意見（請務必填寫）： |  |  |  |

審查委員簽名：                          日期：    年     月     日

附件4ˇ

107年度補(捐)助辦理「新南向傳統醫藥交流合作計畫」

# 審查總表

日期：  年  月  日

| 機構名稱 申請金額 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出席審查委員 | 評分 | 評分 | 評分 |
| A委員 |  |  |  |
| B委員 |  |  |  |
| C委員 |  |  |  |
| D委員 |  |  |  |
| E委員 |  |  |  |
| 總分和 |  |  |  |
| 總分平均 |  |  |  |
| 出席委員 |  |  |  |
| 請假委員 |  |  |  |

註：受評單位之總評分平均分數未達75分者，不予補助。

附件5

衛生福利部補（捐）助款項會計處理作業要點

101年 11 月修訂

102年 07 月修訂

103年 03 月修訂

105年 04 月修訂

壹、總則

一、衛生福利部（以下簡稱本部）為健全補(捐)助款項之會計處理作業，特訂定本要點。

二、本部補(捐)助款項之撥補，應依年度預算，分別按照補(捐)助事項、對象、數額及相關規定執行。

貳、補(捐)助款項之申請

三、補(捐)助計畫區分為對地方政府之補助、對政府機關之補助及對私人團體、個人之捐助，並依下列規定辦理：

（一）對地方政府之補助

應依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」及「本部及所屬機關補助地方政府推動醫療保健及衛生福利資訊工作處理原則」辦理。

（二）對政府機關間之補助

應依本部預算所列政府機關間之補助款項及有關法令之規定執行。

（三）對私人團體、個人之捐助

應依本部預算所列捐助私人團體、個人之款項及本部執行獎補助計畫等相關規定辦理。

四、補(捐)助計畫具有連續性、計畫型或對象確定之性質者，應由本部業務主管單位依各業務計畫所列概算，先請受補(捐)助單位提報詳細之運用計畫及經費需求，送本部就其是否可行，以及預期效益進行評估審核，俟預算案完成法定程序後，再通知受補(捐)助單位提報修正計畫及經費分配，並照該補(捐)助計畫之執行進度及經費分配，按期核撥。

五、各民間團體以同一事由或活動向本部及其他機關申請補(捐)助，應列明全部經費內容及擬向各機關申請補(捐)助之項目及金額。如有隱匿不實或造假情事，應撤銷該補(捐)助案件，並收回已撥付款項。

參、補(捐)助經費之執行

六、受補(捐)助單位對於本部補(捐)助款應單獨設帳處理。

七、依所得稅法等相關規定應繳稅之項目（如薪資等），受補(捐)助單位應依規定辦理扣繳憑單填報、填發及扣繳事宜。

八、補(捐)助經費結報方式如下：

（一）受本部補(捐)助之單位，如所領受之補(捐)助款為其經常或臨時支出之全部者，計畫結束後或會計年度終了前，應如期編具收支明細表及原始憑證，送本部核銷，於必要時本部得派員抽查之。如有賸餘款應一併繳回。

（二）受本部補(捐)助之單位，如所領受之補(捐)助款僅為受補(捐)助單位經常或臨時支出之一部分者，於計畫執行完成後一個月內，檢具成果報告、實際收入及支用明細表、獲補(捐)助經費項目及金額明細表、各項支出憑證正本，送本部核銷，於必要時本部得派員抽查之。如有賸餘款應依補(捐)助比例一併繳回。其中部分補(捐)助辦理活動、研討會等案件，除補(捐)助金額在十萬元以下者外，倘實際支出經費少於原預估經費時，應按原補(捐)助比率重新計算補(捐)助金額，其賸餘款亦應按補(捐)助比例繳回。

九、補(捐)助經費經本部同意原始憑證留存受補(捐)助單位者，審計機關得隨時派員或由本部派員，或委託專業之財會機構辦理就地查核，除應依會計法規定妥為保存外，並應依審計法第二十七條規定妥善保存十年。

十、補(捐)助經費不得用作下列各項開支，但事先經陳報本部書面同意者，不在此限：

（一）不合計畫經費之開支或與計畫無關之任何費用。

（二）與計畫無關之任何墊撥款項。

（三）購買土地、申請單位本身庫存之物品及現有之設備。

（四）招待應酬費用、罰款、贈款、捐款及各種私人用款。

（五）償還貸款本金及有關該項貸款之利息。

（六）採購陳舊之物品或器材。

（七）增加員額經費及購置公務車輛經費。

（八）電話安裝費及房屋押金等存出保證金。

十一、受補(捐)助經費產生之利息或其他衍生收入，如工程招標圖說收入、逾期違約之罰款或沒入之履約保證金等，應於收支明細表中敘明，並於結報時解繳本部。但利息金額為新臺幣三百元以下者，得留存受補(捐)助單位，免解繳本部。

十二、法人或團體接受本部補助辦理採購，其補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在公告金額(新臺幣一百萬元)以上者，除科研計畫依科學技術基本法辦理外，應適用政府採購法之規定，其辦理開標、比價、議價、決標及驗收時，並應通知本部派員監督。

十三、本部補(捐)助計畫內所購置之設備，受補(捐)助單位應列入財產妥善保管，其設備之修繕及維護費用，除特殊情形經本部同意外，應由受補(捐)助單位自行負擔。

十四、各項工程管理費應按規定標準確實估算，列入各該工程計畫之下，不得另列統籌管理費，並依「中央政府各機關工程管理費支用要點」之規定辦理。

肆、補(捐)助經費之流用與變更

十五、補(捐)助款計畫預算經核定後，應在核定範圍支用。實際執行時，倘發現甲用途別科目預算有賸餘，乙用途別科目預算有不足，必須於用途別科目間流用，在計畫內容不變下，其流入流出金額未超過各該用途別科目預算金額百分之十五時，得由受補(捐)助之單位首長核定辦理，但人事費(包括薪金、工資、各項津貼)、管理費及本部核定計畫所列不得支用之項目，均不得流入，且資本門與經常門亦不得相互流用。受補(捐)助單位執行計畫違反前述規定者，其流用金額，應予以減列。

十六、因客觀條件變更，致原核定預算不能配合需要時，受補(捐)助單位應填具預算調整明細表，申請修改預算，但每項計畫修改預算應以函報本部一次為原則，且計畫執行期限屆滿前一個月內不得申請經費變更。

十七、補(捐)助經費僅為受補(捐)助單位經常或臨時支出之一部分且已指定補助項目、用途及金額者，不得辦理經費變更及流用。

伍、補(捐)助經費之核銷

十八、各受補(捐)助單位向本部申請支付款項，應本誠信原則對所提出原始憑證之支付事實真實性負責，如有不實，應負相關責任。有關經費核銷之規定如下：

（一）人事費：

１.人事費用之動支，請依照契約規定辦理。核銷時，應檢附印領清冊［經請領款人簽名，並註明身分證字號、戶籍地址（包括鄰、里、聯絡電話）及領款事由］或匯款證明文件。

２.保險費及退休金：有關勞健保費用及公提離職儲金或公提勞工退休金之核銷，應檢附機關分攤表及繳費收據影本或納保相關證明文件。

（二）業務費：

１.鐘點費：講師鐘點費，依規定標準支給；報支鐘點費，應抄附每天、每週或每月實授課程時間表，以憑審核。主管或主辦人員就其職掌業務舉辦訓練或講習，所作之精神講話、業務報告等，均不得視為課程而支領鐘點費。本部人員受邀擔任受補(捐)助單位授課講師之鐘點費，依內聘講座標準支給。

２.出席費：依計畫性質之繁簡，在規定標準內支給；報銷時應檢附會議紀錄簽到單。出席一般經常性之會議、計畫項下或受補(捐)助單位之相關人員及非以專家身分出席者均不得支領。

３.臨時工資：報銷時應檢附工資收據或印領清冊，詳細註明工作內容，並應檢附臨時雇工出勤簿，且須經由受補(捐)助單位權責人員簽署證明，另受補(捐)助單位人員不得支領。

４.審查費：受補(捐)助單位人員，原則上不得支領，但具有學術研究性質之整冊著作，須另聘請學者、專家審查時，得在規定之標準內支給。並於單據上註明按件或按字（須列明字數）計支，凡已在本計畫支領酬金者，均不得支領審查費。

５.稿費及翻譯費：稿費及翻譯費應在契約規定之標準內支給，且須檢附稿件影本，並於單據上註明字數，但有下列情形，不得支給稿費：

（１）受補(捐)助計畫單位負責人或計畫主持人之訓詞或講稿。

（２）與本身業務有關之計畫報告等文稿。

６.印刷費：限為計畫內所須印刷報告及出版之刊物。

７.油脂費：限供公務使用之車輛，報銷時應檢附汽油耗用清單，詳載領用人職稱姓名、車輛種類及車號，行車事由、經過地點及里程、耗用汽油量。

８.影印費：限為計畫內所須影印之文件與報告；報銷時應填明影印文件之名稱、用途等。

９.郵電：以執行本計畫為限，報銷時應檢附單據；國際電話，應少使用，如為計畫確實需要，應請註明通話事由。

１０.文具紙張：依計畫內之預算數核實支用。

１１.問卷調查費：報銷時應檢附調查清冊，詳載調查件數、調查員姓名、受訪對象、日期、地點等，並應送經計畫主持人簽署。

１２.會議餐費：連續開會超過用餐時間必須用餐時，可報支便當費；凡與計畫內容無關之會議，不得報支。

１３.材料費：計畫內所需之消耗性材料、藥品、器材等，得按實檢據報銷。

１４.差旅費：依國內、外出差旅費報支要點規定辦理，並應檢附出差旅費報告表。

１５.其他：依計畫內預算數核實支用。

（三）設備費：

１.儀器、資訊設備及什項設備等：應依規定編製財產增加單。

２.資訊軟體購置及系統開發等：應列冊管理。

（四）管理費：本項經費應由計畫執行單位統籌運用，使用項目如下：

１.水、電、瓦斯費、大樓清潔費及電梯保養費。

２.執行機構人員協辦研究計畫業務之加班費為限。

３.第2點所稱「加班費」，即受補(捐)助單位的正職人員，為辦理補助計畫所額外增加之工作，無法於正常上班時間完成，需加班趕辦，所需之加班費，可由此項支應。

４.除上列規定範圍內，餘臨時工資、兼任助理或以分攤聘僱協辦計畫人員之薪資，不得以此項核銷。

５. 受補（捐）助單位因執行本計畫所應負擔之補充保險費，應依全民健康保險法相關規定編列。

十九、各項會議、講習訓練及研討會，以在受補(捐)助單位內部辦理為原則，如有必要，須在受補(捐)助單位以外場地辦理者，依下列原則辦理：

（一）應避免選在風景區舉行，並以在公設場地或訓練機關辦理為原則；如因場地不敷使用，無法在公設場地或訓練機關辦理者，所需住宿費及交通費，不得超過國內出差旅費報支要點規定之標準，膳雜費得依一百零三年七月七日國內出差旅費報支要點修正前之標準辦理。

（二）除必要頒發之獎品外，不得購買紀念（禮）品或宣導品贈與參加人員。

（三）不得攜眷參加。

（四）辦理國際性會議、研討會或應業務需要辦理各類會議、研討會等，其對象主要為受補(捐)助單位外之人士，無法依上開原則或標準辦理者，應於計畫書內敘明理由並經本部核准。

二十、費用開支不符合本要點規定，或所購財物不符合計畫原定之目的及用途時，應予減列。受補(捐)助單位如有異議，應於本部文到十五日內提出理由，申請複核，複核案經本部審定後，不得再行申請複議。其減列之款項應即繳還本部。

二十一、補(捐)助計畫所取得之原始憑證，應按預算用途別科目順序排列，每一用途別科目之間須加色紙區別，並按經常門與資本門之原始憑證分別裝訂成冊。如原始憑證未經同意留存受補(捐)助單位者，原始憑證應連同收支明細表彙送本部，如有賸餘款，應一併繳回。

二十二、採購之招標紀錄、契約或承攬書、結算驗收證明書等相關文件，應附在原始憑證之後，彙送本部。

二十三、補(捐)助經費結報時，所檢附之支出憑證，除本要點之規定外，應依政府支出憑證處理要點規定辦理；另留存受補(捐)助單位之原始憑證，應依會計法規定妥善保存與銷毀，已屆保存年限之銷毀，應函報本部轉請審計機關同意。如遇有提前銷毀，或有毀損、滅失等情事時，應敘明原因及處理情形，函報本部轉請審計機關同意。如經發現未確實辦理者，得依情節輕重對該補(捐)助案件或受補(捐)助單位酌減嗣後補(捐)助款或停止補(捐)助一至五年。

二十四、本補(捐)助款項下所購置之財產，受補(捐)助單位應於年度終了或計畫結束時，編製財產增加單，隨同收支明細表送部核銷。

陸、補(捐)助經費之保留

二十五、計畫執行完畢，經費如有賸餘，應儘速於年度內繳還本部。但遇有特殊情形報經本部同意轉入下年度繼續執行者，得辦理經費保留。辦理經費保留應就已發生債務或契約責任之經費，而於年度內未能償付部分，於年度結束前具體說明須辦理保留事由、經費收支執行狀況並檢同契約書及相關證件送本部函轉行政院核定後，始得轉入下年度繼續辦理。

柒、補(捐)助經費之查核

二十六、本部對受補(捐)助單位，必要時得派員查證稽核其計畫執行及經費支用之情形，並將之列為次一期補(捐)助款撥付之參考。查證稽核要點如下：

- 計畫是否按照預定目標及進度執行。

- 執行成果與預期效果是否符合。

- 執行過程遭遇何種困難，是否需要協助解決。

- 經費是否按照本部核定項目核實支用。

- 所購圖書儀器設備，是否已作有效運用。

- 工程之定作、財物之買受、定製、承租及勞務之委任、僱傭，是否依照政府採購法及相關採購法令之規定辦理，手續是否齊備完善，財物之運用與保管是否妥當。

- 會計帳冊、預算控制及憑證內容是否合乎規定。

- 其他有關之事項。

捌、附則

二十七、給與標準遇有調整，應以調整時之金額為準。

二十八、其他

- 本要點配合衛生福利部組織法，自一百零二年七月二十三日施行修訂，原行政院衛生署補（捐）助款項會計處理作業要點，及原內政部補（捐）助款項會計處理作業規範內容涉及本部之權限業務者，由本部承接。

- 原內政部推展社會福利補（捐）助款項會計作業相關規範，另有規定者從其規定。

附件6

衛生福利部衛生業務補（捐）助作業要點

103年06月04日修訂

105年08月04日修訂

一、為加強衛生福利部(以下簡稱本部)對民間團體及個人之衛生業務補（捐）助案件經費支用情形之管制、考核，俾提升補（捐）助業務效益，有效配置政府有限資源，參照中央政府各機關對民間團體及個人補(捐)助預算執行應注意事項，特訂定本作業要點。

二、衛生業務補（捐）助作業除本部另有規定外，應依本作業要點規定辦理。

三、補（捐）助對象：學校、財團法人、醫療機構、民間團體及個人。

四、補（捐）助條件：符合本部推動之重要政策或施政重點之活動或計畫。計畫型補(捐)助案件，得於本作業要點規範下，由補助單位視業務性質另訂補充規定。活動或研討會等型式補(捐)助案件，每一申請單位，每年以補（捐）助一次為原則。

五、補（捐）助經費用途及使用範圍：

  - 補（捐）助經費限與辦理衛生業務相關活動或計畫者所需費用。

  - 補（捐）助案件經費之估算編列，依下列原則辦理：

    - 人事費：機關、學校或個人為申請者，依衛生福利部及所屬機關研究計畫助理人員工作酬金支給基準表估算編列；機關、學校或個人以外之申請者，依各該接受補（捐）助單位薪資標準估算編列，接受補（捐）助單位未訂定薪資標準者，依前述基準表估算編列。

    - 行政管理費：僅適用於計畫型補（捐）助計畫。

（1）計算方式：（人事費＋業務費－研究計畫主持人費－國外旅費）×10%＋設備費之管理費

（2）設備費之管理費，最高以核列新臺幣十萬元為限。

    - 業務費：參照本部補（捐）助科技發展計畫經費編列基準及使用範圍。

  - 受補（捐）助經費中如涉及採購事項，應依政府採購法等相關規定辦理。

六、補（捐）助案件，原則上採公開徵求方式辦理，其相關資訊應於網際網路公開，徵選過程並應符合公開、公平及公正原則。相關申請程序及應備文件如下:

(一)申請程序:

1.申請單位辦理衛生業務之活動或研討會；申請單位應於活動或計畫研討會辦理一個月前提出申請為原則。

2.本部公開徵求案件，申請單位應依本部徵求計畫書所定內容辦理。

(二)補（捐）助案件之申請，應具函併附詳細計畫書，向本部提出；其屬團體者，應於函中載明立案登記之文號或證號。前項計畫書內容，應至少包括下列事項：

1.計畫名稱、目的、辦理方式、預期成果、經費需求及辦理期程。

2.參與計畫人員之學經歷背景及佐證檔。

3.以同一事由或活動向二個以上機關申請補（捐）助者，應據實列明全部經費內容，及向各機關申請補（捐）助項目與金額。如有隱匿不實或造假情事，應撤銷該補(捐)助案件，並收回已撥付款項。

七、審查標準及作業程序：

(一)補（捐）助案件之審查，應先排除性質屬委辦事項者，再依下列規定辦理：

1.擬補（捐）助之金額在新臺幣五十萬元以下者，由補（捐）助案件主辦單位（以下簡稱主辦單位）依權責自行審查。

2.擬補（捐）助之金額超過新臺幣五十萬元，在新臺幣三百萬元以下者，由主辦單位邀相關領域學者專家及相關單位代表，以書面或會議方式審查，全部審查委員至少三人，其中外聘學者專家至少一人。

3.擬補(捐)助之金額超過新臺幣三百萬元者，由主辦單位邀相關領域學者專家及相關單位代表，以書面或會議方式審查；全部審查委員至少五人，其中外聘學者專家至少二人。

4.配合本部政策之特殊性或緊急性案件，得由主辦單位依權責自行審查後，專案簽報辦理。

(二)為辦理補（捐）助計畫之審查，其需由審查委員審查之案件，主辦單位應訂定審查表，

於審查進行前之相當時間，併計畫書送達審查委員。審查表應含審查項目、配分、審查

意見及評分結果等內容。其中經費項目所占總滿分之比率，不得低於百分之二十。

1.前項評分，以一百分為滿分，平均未達七十五分者，不得予以補（捐）助。

2.補（捐）助計畫之審查，應有委員總額二分之一以上出席審查，其決議應經出席委員過半數同意。委員中之外聘專家、學者人數應不得少於出席人數之三分之一。

(三)補（捐）助案件涉及派員出國者，由主辦單位依本部暨所屬機關補（捐）助或委辦計畫

派員出國審查原則從嚴審查。

(四)主辦單位對於補（捐）助案件之審查，應比照政府採購法關於利益迴避之規定。另外

聘委員，亦應依本部暨所屬機關(構)聘請外部委員之利益衝突防範注意事項辦理。

(五)補（捐）助案件依審查結果，由主辦單位簽報部長核定；金額超過新臺幣五十萬元之

案件，於簽報過程應知會政風處。

八、受補（捐）助單位申請撥款及核銷程序：

(一)經核定補（捐）助之案件，由本部與接受補（捐）助者簽訂契約，並依計畫實際執行進度撥款。但性質特殊經簽奉核准者，不在此限。

(二)主辦單位應於契約書或公文書中，約定下列事項：

1.接受補（捐）助者應依審查後修正之計畫書內容確實執行，執行期間不得拒絕本部

派員查核。

2.接受補（捐）助者應依原定用途支用補（捐）助款。如有未依原定用途支用或虛報、浮報等情事，除應繳回該部分之補（捐）助經費外，本部並得依情節輕重對該補（捐）助案件或受補（捐）助團體停止補（捐）助一年至五年。

3.接受補（捐）助者應於計畫約定之期限內，提出期末成果報告。

4.執行成果審核及付款方式。

5.接受補（捐）助者辦理經費結報，應依本部補（捐）助款項會計處理作業要點規定辦理。

6.接受補（捐）助辦理採購，其補（捐）助金額占採購金額半數以上，且補（捐）助金額在新臺幣一百萬元以上者，應依政府採購法相關規定辦理，並應受本部監督。

7.受補（捐）助經費結報時，所檢附之支出憑證應依政府支出憑證處理要點規定辦理，並應詳列支出用途及全部實支經費總額，同一案件由二個以上機關補（捐）助者，應列明各機關實際補（捐）助金額。

8.受補（捐）助經費於補（捐）助案件結案時尚有結餘款，應按補(捐)助比例繳回。其中部分補(捐)助辦理活動、研討會等案件，除補(捐)助金額在新臺幣十萬元以下者外，倘實際支出經費少於原預估經費時，應按原補(捐)助比率重新計算補(捐)助金額，其賸餘款亦應按補(捐)助比例繳回。

9.受補（捐）助經費產生之利息或其他衍生收入應依本部補(捐)助款項會計處理作業要點辦理。

10.留存受補（捐）助團體之原始憑證，應依會計法相關規定辦理，並應妥善保存與銷毀，已屆保存年限之銷毀，應函報本部轉請審計機關同意。如遇有提前銷毀，或有毀損、滅失等情事時，應敘明原因及處理情形，函報本部轉請審計機關同意。如經發現未確實辦理者，得依情節輕重對該補（捐）助案件或受補（捐）助團體停止補（捐）助一年至五年。

11.受補（捐）助之民間團體及個人申請支付款項時，應本誠信原則對所提出支出憑證之支付事實及真實性負責，如有不實，應負相關責任。

九、受補（捐）助案件之督導考核，應依下列規定辦理：

- 主辦單位應強化內部控制機制，選定適當之績效衡量指標，作為辦理補（捐）助案件成果考核及效益評估之參據，並依契約訂定事項，切實審核工作進度及經費支用明細，必要時得會同會計處及綜合規劃司進行經費支用明細之查證及補（捐）助工作績效之評估。

- 經審核發現補（捐）助者有違反契約約定事項之情形時，應即依契約之相關約定處理，並予列入紀錄。

- 對於同一單位連續三年以上補助辦理同一類型業務者，主辦單位應將其列為執行成效及經費使用查核重點，於年度終了後進行執行成效考核(如附表)，並於每年二月底前送綜合規劃司彙辦。

- 對補（捐）助款運用之考核，如發現成效不佳、未依補（捐）助用途支用、或虛報、浮報等情事，除應繳回該部分之補（捐）助經費外，得依情節輕重對該補（捐）助案件或受補（捐）助團體停止補（捐）助一年至五年。

十、受補（捐）助單位應將本部列名為該受補（捐）助活動或計畫之指導單位。

十一、受補（捐）助活動或計畫於執行期間因故需變更計畫內容、經費項目、執行期間等，受補(捐)助單位應以正式公文事先向本部提出申請，其中延長執行期間以不跨年度為原則。

十二、本部法定預算已明列補（捐）助對象及用途並經立法院審議通過者，不適用第六點之規定。

十三、本部對民間團體及個人之補（捐）助，應依下列規定於機關網站首頁設置專區或便捷連結方式公開：

(一)依本要點規定訂定之作業規範及管考規定應予公開。

(二)非屬政府資訊公開法第十八條規定應限制公開或不予提供性質者，本部會計處對核定之民間團體或個人之補(捐)助案件，包括補（捐）助事項、補（捐）助對象、核准日期及補（捐）助金額（含累積金額）等資訊，應按季於本部網站公開；本部管考結果(如附表)應於年度終了後三個月內公開。

十四、主辦單位應強化內部控制機制，對民間團體之補(捐)助資訊，應登載於民間團體補(捐)助系統(CGSS)，並透過該系統查詢補(捐)助案件有無重複或超出所需經費等情形，作為辦理核定、撥款及核銷作業之參據。

十五、本作業要點如有未盡事宜，依相關規定辦理。

附件7

領    據(參考用)

茲領到衛生福利部補助本會辦理「107年度新南向傳統醫藥交流合作計畫」第   期款，計新臺幣              元（中文大寫）整。

此 致

衛生福利部

具領單位：（受補助單位全銜）

統一編號：

地址：

連絡電話：

存款銀行：

存款戶名：

存款帳號：

經手人：（簽章）

印信或關防

會  計：（簽章）

出  納：（簽章）

負責人：（簽章）

負責人章

中華民國       年       月      日

附件8

收　支　明　細　表

受補助單位：                                (請填受補助單位全稱)
補助年度：107年度

計畫名稱：新南向傳統醫藥交流合作計畫

| 核撥 （結報） 經費預算核撥數 | 第一次核撥日期 年 月 日 金額 $ 元 |  | 第二次核撥日期 ----年----月----日 金額 $ 元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次餘（絀）數 金額 $ 元 | 第二次餘（絀）數 金額 $ 元 |
|  | 第一次結報日期 ----年----月----日 金額 $ 元 |  | 第二次結報日期 ----年----月----日 金額 $ 元 |  |
| 人事費 |  |  |  |  |
| 業務費 |  |  |  |  |
| 管理費 |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |
| 餘（絀）數 |  |  |  |  |
| 備註 | 利息收入：$ 元、其他衍生收入：＄ 元，(經費結報時，利息金額為300元以下者，得留存受補(捐)助單位免解繳本部；其餘併同其他衍生收入及結餘款，應於結報時解繳本部)。 |  |  |  |
| 製表人 |  | 覆核 會計人員 單位首長 （簽約代表人） |  |  |

（說明：繳交期末報告時應附本表，列印時請刪除本行）