- 壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景

依據傳染病防治法第27條規定，中央主管機關為推動兒童及國民預防接種政策，應設置基金，辦理疫苗採購及預防接種工作。為落實上開條文之精神，爰設立本基金，以保障國人之健康，落實防疫政策之推行。

二、施政重點

維持各項常規疫苗接種工作穩定推行，並推動以細胞培養取代鼠腦產製之日本腦炎疫苗新政策。

三、組織概況

依傳染病防治法第27條規範成立傳染病防治諮詢會預防接種組，設置委員18人，由本部就有關機關(構)代表及各該領域之學者、專家或民間公正人士聘(派)兼之，並指定其中1人為召集人。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第4條第1項第2款所定之特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

- 貳、業務計畫：

一、基金來源

- 健康福利捐分配收入計畫－依菸害防制法及菸品健康福利捐分配及運作辦法徵收之菸品健康福利捐，分配供提升預防醫學醫療品質之收入，預計收入8億4,000萬元，較上年度預算數增加3億8,250萬元，係因菸品健康福利捐獲配比率增加，致菸品健康福利捐分配收入增加所致。

- 其他徵收收入計畫－係黃熱病疫苗及流行性腦脊髓膜炎疫苗接種收費收入，預計收入1,402萬5千元，較上年度預算數增加320萬5千元，係因預計黃熱病及流行性腦脊髓膜炎疫苗接種數增加，致徵收收入增加。

- 利息收入計畫－係為銀行存款利息收入，預計收入184萬5千元，與上年度預算數相同。

- 國庫撥款收入計畫－係為國庫撥款收入，預計收入7億3,121萬元，與上年度預算數相同。

- 其他收入計畫－係疫苗破損賠償收入、廠商逾期違約罰款收入及自費疫苗施打收入，預計收入150萬元，與上年度預算數相同。

- 基金用途

(一) 疫苗接種計畫－依據傳染病防治法第27條，為推動兒童及國民 預防接種政策，辦理疫苗採購及預防接種工作，提升國民免疫力，保障國民健康，預估所需經費22億8,839萬6千元，較上年度預算數增加3億9,837萬6千元，主要係因本年度推動以細胞培養取代鼠腦產製之日本腦炎疫苗新政策，致疫苗單價上升，及上年度因基金財源收入減少，核減幼兒常規結合型肺炎鏈球菌等疫苗經費以符收支平衡，本年度依實際需求核編經費所致。

(二) 一般行政管理計畫－係辦理本基金相關行政業務，預估所需經費148萬4千元，與上年度預算數相同。

- 參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源15億8,858萬元，較上年度預算數12億0,287萬5千元，增加3億8,570萬5千元，約32.07％，主要係因菸品健康福利捐獲配收入增加所致。

(二)本年度基金用途22億8,988萬元，較上年度預算數18億 9,150萬4千元，增加3億9,837萬6千元，約21.06％，主要係因本年度推動以細胞培養取代鼠腦產製之日本腦炎疫苗新政策，致疫苗單價上升，及上年度因基金財源收入減少，核減幼兒常規結合型肺炎鏈球菌等疫苗經費以符收支平衡，本年度依實際需求核編經費，故預算數較上年度增加。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短7億0,130萬元，較上年度預算數短絀6億8,862萬9千元，增加短絀1,267萬1千元，約1.84％，將移用以前基金餘額7億0,130萬元支應。

- 肆、年度關鍵績效指標：

| 關鍵策略目標 | 關鍵績效指標 | 衡量標準 | 年度目標值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成疫苗接種，提升國民免疫力，進而強化防疫體系，免除疫病威脅 | 3歲以下幼童全數完成各項疫苗接種率 | （設籍我國之當年度3歲以下完成各項疫苗之人數/設籍我國之當年度3歲以下人數）×100％ | 93％ |
| 關鍵策略目標 | 關鍵績效指標 | 衡量標準 | 年度目標值 |
|  | 各項疫苗適齡完成率 | （各項疫苗於規定接種時程3-6個月內完成之接種人數/各項疫苗之規定接種世代人數）×100％ | 88.5％ |
|  | 嬰幼兒常規疫苗接種完成率 | (設籍我國之出生世代接受各項嬰幼兒常規疫苗接種之人數/設籍我國之出生世代應接受各項預防接種之人數) ×100％ | 95％ |

- 伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（104）年度決算結果及績效達成情形：

(一)前年度決算結果：

1.基金來源：決算數19億4,270萬9千元，較預算數增加9,623萬4千元，增加比率5.21％，主要係菸品健康福利捐實際獲配收入較預計數增加所致。

2.基金用途：決算數17億7,451萬8千元，較預算數減少5億1,586萬6千元，減少比率22.52％，主要係流感疫苗實際採購單價較預計低、五合一疫苗因國際缺貨致廠商交貨量較預計少、提供104年幼兒常規接種之結合型肺炎鏈球菌疫苗部分數量提前於103年底交貨、減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗因廠商延遲交貨致經費核銷期程延後至105年，以及國民健康署規劃推動之人類乳突病毒疫苗接種計畫因配合接種時程調整延後執行等因素所致。

3.基金來源及用途相抵後，決算賸餘1億6,819萬1千元，較預算數減少短絀6億1,210萬元，減少比率137.89％。

(二)前年度績效達成情形分析：

| 年度績效目標 | 衡量指標 | 年度目標值 | 績效衡量暨達成情形分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成疫苗接種，提升國民免疫力，進而強化防疫體系，免除疫病威脅 | 3歲以下幼童全數完成各項疫苗接種率 | 93％ | 實際完成率達93.4％，已達成年度目標值。 |
|  | 各項疫苗適齡完成率 | 88.5％ | 實際完成率達90.2％，已達成年度目標值。 |
|  | 嬰幼兒常規疫苗接種完成率 | 95％ | 實際完成率達95.8％，已達成年度目標值。 |

二、上（105）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一)上年度預算截至105年6月30日止執行情形：

1.基金來源：實際執行數8億0,552萬元，較年度預算分配數5億8,583萬6千元，增加2億1,968萬4千元，增加比率37.50％，主要係因菸品健康福利捐獲配比率由1.5%調升至2.8%，致菸品健康福利捐實際分配收入較預計增加所致。

2.基金用途：實際執行數9億5,481萬2千元，較年度預算分配數7億2,790萬8千元，增加2億2,690萬4千元，增加比率31.17％，主要係因五合一等疫苗驗收交貨較預計提前所致。

3.基金來源及用途相抵後，實際執行數短絀1億4,929萬2千元，較年度預算分配數短絀1億4,207萬2千元，增加短絀722萬元，增加比率5.08％。

(二)上（105）年度績效達成情形分析：

| 年度績效目標 | 衡量指標 | 績效衡量暨達成情形分析 |
| --- | --- | --- |
| 完成疫苗接種，提升國民免疫力，進而強化防疫體系，免除疫病威脅 | 3歲以下幼童全數完成各項疫苗接種率 | 全年度目標值93％，預計年底將達成目標值。 |
|  | 各項疫苗適齡完成率 | 全年度目標值88.5％，預計年底將達成目標值。 |
|  | 嬰幼兒常規疫苗接種完成率 | 全年度目標值95％，預計年底將達成目標值。 |