## 執行概況表
2-A表：110年護理之家機構改善公共安全設施設施備補助計畫-縣市政府衛生局執行概況表 (請以累計方式每月10日前更新填報)
縣市 (衛生局) | 申請金額 | 衛福部 核定數(A) |  |  | 衛福部累計 撥款數(B) |  |  | 衛生局核定 機構經費數(C) (核定給機構) |  |  | 衛生局撥款累計數(D) (撥款給機構) |  |  | 衛生局核定 經費撥款率(E) (D/C*100％) |  |  | 機構經費累計實支數(F) (機構核銷數) |  |  |  | 衛生局核定機構經費執行率(J) (F/C*100％) |  |  | 衛生局行政費執行率(K) (I/B2*100％)
[20 empty] | 衛生局行政費 累計實支核銷數(I) (地方政府行政費 核銷數) |  |  |  |  | 中央撥款衛生局未執行數(L) (B-F-I) |  |  |  | 衛生局未全數執行 之補充說明(M) (請就金額較高或 最困難部分說明)
[25 empty] | 合計 (B-F-I) (L=1+2+3) | 1.衛生局核定機構未能全數執行須繳回經費 (G) | 2.地方衛生局 行政費未執行數 (B2-I) | 3.中央撥款衛生局未全數核定給機構數 (B1-C)
|  | 合計(A) | 護理之家 機構(A1) | 衛生局 行政費 (A2) | 合計(B) | 護理之家 機構(B1) | 衛生局 行政費 (B2) | 合計(C) | 修繕費 (C1) | 設施設備費(C2) | 合計(D) | 修繕費 (D1) | 設施設備費(D2) | 合計(D/C*100％) | 修繕費 (D1/C1*100％) | 設施設備費(D2/C2*100％) | 合計(F) (F1+F2) | 修繕費 (F1) | 設施設備費 (F2) |  | 合計(I) (F/C*100％) | 修繕費 (F1/C1*100％) | 設施設備費 (F2/C2*100％)
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
填表人： |  |  |  |  | 業務主管： |  |  |  |  | 主辦會計： |  |  |  | 核轉機關首長：

## 機構執行明細表
2-B表：110年護理之家機構改善公共安全設施設施備補助計畫-縣市政府護理之家機構執行明細表-1 (請以累計方式每月10日前更新填報) | [21 empty] | 2-B表：110年護理之家機構改善公共安全設施設施備補助計畫-縣市政府護理之家機構執行明細表-2 (請以累計方式每月10日前更新填報)
縣市機關名稱：__________________衛生局 | [21 empty] | 縣市機關名稱：__________________衛生局
請依本表格格式轉換成csv上傳系統（含符號），空白部分請「空白」或「數字0」表示，請勿使用「-」
序號 | 補助機構名稱 | 機構代碼 | 機構類型 |  | 開放床數 |  | 機構補助 上限額度 (單位：元) |  |  | 衛生局核定機構經費日期 |  |  | 衛生局核定 機構經費數(C) (核定給機構) (單位：元) |  |  | 衛生局撥款累計數(D) (撥款給機構) (單位：元) |  |  | 衛生局核定經費 撥款率(E) (D/C*100％) |  |  | 補助機構名稱 | 機構經費累計實支數(F) (核銷數) | [10 empty] | 衛生局核定經費 機構未執行數(G) |  |  |  |  | 機構核定補助項目 及執行完成情形(H) (各機構核定請用o 已完成請打v 進行中或未完成請空白) (不含規劃設計費)
[23 empty] | 合計(F) (F=1+2+3+4) | 修繕費(F1) (1+2) |  |  |  |  | 設施設備費(F2) (3+4)
[24 empty] | 小計(1+2) | 1.電路設施汰換 |  | 2.寢室隔間與樓板密接整修 |  | 小計(3+4) | 3.119火災通報裝置 |  | 4.自動撒水設備 |  | 合計 (G=C-F) (G=1+2+3+4) | 未能全數執行理由及繳回金額 (請擇下列填數) |  |  |  | 1.電路設施汰換 |  | 2.寢室隔間與樓板密接整修 |  | 3.119火災通報裝置 |  | 4.自動撒水設備 |  | 項目
|  |  | 一般護理之家 | 精神護理之家 | 一般護理之家 | 精神護理之家 | 合計 | 修繕費 | 設施設備費 | 年 | 月 | 日 | 合計(C) | 修繕費 (C1) | 設施設備費(C2) | 合計(D) | 修繕費 (D1) | 設施設備費 (D2) | 合計 (D/C*100％) | 修繕費 (D1/C1*100％) | 設施設備費 (D2/C2*100％) |  |  |  | 規劃設計費 | 1.電路設施汰換 | 規劃設計費 | 2.寢室隔間與樓板密接整修 |  | 規劃設計費 | 3.119火災通報裝置 | 規劃設計費 | 4.自動撒水設備 |  | 1.實報實銷賸餘數 | 2.工程施作時程不及完成及核銷 | 3.評估後無法執行故繳回 | 4.其他 | 核定項目 | 已完成 | 核定項目 | 已完成 | 核定項目 | 已完成 | 核定項目 | 已完成 | 完成數 | 完成率 (已完成項目/核定項目*100%)
合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
範例 | 仁愛護理之家 |  | v |  | 60 |  | 5700000 | 2700000 | 3000000 | 108 | 08 | 31 | 4200000 | 1800000 | 2400000 | 3360000 | 1440000 | 1920000 | 80% | 80% | 80% | 仁愛護理之家 | 2736000 | 1008000 |  | 576000 |  | 432000 | 1728000 |  | 1152000 |  | 576000 | 624000 |  | 624000 |  |  | o | v | o | v | o |  | o |  | 2 | 50%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
填表人： |  |  |  |  | 業務主管： |  |  |  |  | 主辦會計： |  |  |  | 核轉機關首長：