- 壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

我國政府為增進社會福利，加強社會安全制度，特於54年度起依預算法規定設立社會福利基金，原為臺灣省政府所屬基金，並編製附屬單位預算，87年12月配合臺灣省政府功能業務與組織調整方案，併入中央政府。另為加強推廣兒童及少年福利業務，於91年度依兒童福利法第12條規定，在本基金之下設置兒童福利分基金，編製附屬單位預算之分預算，該分基金於94年度起裁撤。

本基金主要任務原係辦理社會救助、福利服務、兒童、少年、老人、身心障礙者福利及其他有關社會福利事項。為利基金所屬之社福機構有效計算營運成本與績效，及劃一預算與會計處理，自96年度起，主要辦理社福機構之安養、養護、教養、托育及福利服務業務，97年度因配合財政部公益彩券回饋金撥入，增列公彩回饋推展社福計畫補助各級機關及社福團體辦理各項社會福利業務。

設立願景為依照各機構之特殊性與區域性需求，發展社區化福利服務工作，期使各機構能提供安養護長者、身心障礙者、兒童及少年一個安全、尊嚴、快樂的生活空間，以落實政府照顧社會弱勢政策，並降低社會成本支出，提升整體社會效益。

- 施政重點

  - 辦理老人之家、兒童之家、少年之家、教養院及老人養護中心等社會福利機構安養、養護、教養、托育、日間照顧、福利服務及重陽敬老方案等業務。

  - 辦理直轄市、縣（市）政府與各社會福利團體、財團法人社會福利及慈善事業基金會等申請運用公益彩券回饋金專案補助。

  - 辦理兒童及少年安置機構佈建優質替代性家外安置環境，協助兒童及少年儘早返家或自立生活。

三、組織概況

本基金之財源主要為菸品健康福利捐分配收入、機構安（教）養服務收入及政府撥入收入等；本基金之運用，為辦理各社會福利機構兒童、少年、老人、身心障礙者之安（教）養業務及各級機關、社福團體運用公益彩券回饋金補助業務。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第4條第1項第2款所定之特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

- 貳、業務計畫

- 單位：新臺幣千元

- 基金來源

| 來源別 | 本年度預算數 | 實施內容 |
| --- | --- | --- |
| - 健康福利捐分配收入計畫 | 1,395,000 | 依菸害防制法、菸品健康福利捐分配及運作辦法徵收之菸品健康福利捐，分配於社會福利之收入。本年度預算數較上年度預算數增加9,500萬元，係預估菸品健康福利捐可課徵額度增加所致。 |
| - 服務收入計畫 | 493,071 | 係機構收容安（教）養院民及托老（兒）服務收入。本年度預算數較上年度預算數減少460萬8千元，主要係北區老人之家頤苑自費安養中心服務收入減少所致。 |
| - 財產處分收入計畫 | 90 | 係報廢財產處分收入。本年度預算數較上年度預算數增加4萬元，係預估報廢財產處分收入增加所致。 |
| - 租金收入計畫 | 821 | 係國有公用不動產設置太陽能光電發電設備租賃回饋金收入及電信公司租借電信基地台租金收入等。本年度預算數較上年度預算數增加37萬4千元，主要係國有公用不動產設置太陽能光電發電設備租賃回饋金租金收入增加所致。 |
| - 利息收入計畫 | 2,442 | 係銀行存款之利息收入。本年度預算數較上年度預算數增加3萬6千元，係預估平均存款金額增加所致。 |
| - 公庫撥款收入計畫 | 234,040 | 係公庫撥款收入。本年度預算數較上年度預算數增加1億3,404萬元，主要係前瞻基礎建設計畫特別預算公庫撥補挹注收入增加所致。 |
| - 政府其他撥入收入計畫 | 1,379,655 | 係財政部公益彩券回饋金收入13億7,845萬5千元、新北市政府社會局補助北區老人之家院民看護費用120萬元。本年度預算數較上年度預算數減少7,491萬6千元，主要係公益彩券回饋金分配額度減少所致。 |
| - 其他收入計畫 | 8,733 | 係外界捐款、員工宿舍使用等收入。本年度預算數較上年度預算數減少33萬2千元，主要係預估場地出借收入減少所致。 |

- 基金用途

| 業務計畫 | 本年度預算數 | 實施內容 |
| --- | --- | --- |
| - 福利服務計畫 | 2,189,645 | 辦理老人之家、兒童之家、少年之家、教養院及老人養護中心等社會福利機構安養、養護、教養、托育、日間照顧、福利服務，以及重陽敬老方案等業務，預計收容3,532人。本年度預算數較上年度預算數增加9,841萬9千元，主要係因辦理日間照顧及照顧收容業務需要，增加臨時人員及承攬人力暨調高薪資所致。 |
| - 公彩回饋推展社福計畫 | 1,377,898 | 辦理衛生福利部及所屬社會福利機構、本署、直轄市、縣（市）政府與各社會福利團體、財團法人社會福利及慈善事業基金會等申請運用公益彩券回饋金專案補助。本年度預算數較上年度預算數減少7,493萬8千元，主要係公益彩券回饋金分配額度減少所致。 |
| - 增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫 | 121,231 | 為因應少子女化，倡導兒童少年為國家公共財，並健全兒少保護體系，當兒童少年因遭虐待、疏忽或家庭重大變故，原生家庭仍無法為兒童及少年提供適當照顧時，為全方位守護其安全，政府應佈建緊急及中長期安置機構，作為兒少保護最後一道防線，提供是類兒童少年良好的家外安置替代性照顧服務，協助兒少儘早返家或自立。本計畫為新增計畫，無上年度預算數。 |
| - 一般行政管理計畫 | 4,599 | 係辦理基金行政業務。本年度預算數較上年度預算數增加159萬8千元，主要係新增承攬助理人員2人經費所致。 |

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- 本年度基金來源35億1,385萬2千元，較上年度預算數33億6,421萬8千元，增加1億4,963萬4千元，約4.45%，主要係前瞻基礎建設計畫特別預算公庫撥補挹注收入增加所致。

- 本年度基金用途36億9,337萬3千元，較上年度預算數35億6,987萬6千元，增加1億2,349萬7千元，約3.46%，主要係辦理日間照顧及照顧收容業務需要，增加臨時人員及承攬人力暨調高薪資所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短1億7,952萬1千元，較上年度預算數2億565萬8千元，減少2,613萬7千元，約12.71%，將移用以前基金餘額1億7,952萬1千元支應。

- 肆、以前年度計畫實施成果概述

- 前（109）年度計畫實施成果概述

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
| --- | --- | --- |
| - 福利服務計畫 | 辦理老人之家、兒童之家、少年之家、教養院及老人養護中心等社會福利機構安養、養護、教養、托育、日間照顧、福利服務及重陽敬老方案等業務。 | 109年度收容（安置）情形如下： - 兒少福利機構： - 預算收容（安置）人數：801人。 - 實際收容（安置）人數：676人。 - 收容（安置）率：84.39%。 - 老人福利機構： - 預算收容（安置）人數：1,465人。 - 實際收容（安置）人數：1,257人。 - 收容（安置）率：85.80%。 - 身心障礙福利機構： - 預算收容（安置）人數：970人。 - 實際收容（安置）人數：961人。 - 收容（安置）率：99.07%。 |
| - 公彩回饋推展社福計畫 | 因應社會變遷中之各項社會問題與需求，協助地方政府因地制宜開拓服務，並結合社會福利團體的專業，辦理兒少、婦女、老人、身心障礙者、低收及中低收入戶、遊民等社會福利，以及家庭暴力、性侵害及性騷擾防治、藥癮及酒癮防治之創新、實驗、整合及中長程服務計畫，共同建立綿密服務網絡，提升社會福利品質。 | 109年度計受理1,022案，核定補助911案，補助率89.14%。各福利類別補助情形如下： - 社會救助及社工類203案。 - 保護服務類105案。 - 心理健康類59案。 - 家庭支持類101案。 - 兒少福利類76案。 - 婦女福利及綜合類54案。 - 老人福利類63案。 - 身心障礙福利類250案。 |
| - 老人福利機構多機能綜合服務計畫 | 北區老人之家院舍新（整）建及設施設備改善，包括整建及新建養護院舍 80 床（含長期照護 26 床、養護 36 床、失智 18 床）及整建安養院舍 190 床。 | 本案已於109年3月31日竣工，同年9月25日取得新建大樓使用執照，惟尚待取得餐廳棟變更使用執照及室內裝修合格證後方為驗收合格。另新建工程之公共藝術設置及水土保持計畫，分別於109年8月及同年9月完工結案。 |
| - 兒童之家院舍遷建計畫 | - 110年12月31日以前完成機構院舍搬遷與個案安置。 - 實施項目： - 辦理院舍遷建工程（主體工程）。 - 辦理室內裝修工程。 - 公共藝術設置。 - 新院舍設施設備採購。 | - 院舍遷建工程（主體工程部分）持續施工，截至109年底，實際進度95.42%，預定進度95.21%，超前0.21%。 - 109年12月8日核定室內裝修工程整體施工計畫及品質計畫，並訂於12月16日開工。 - 公共藝術設置計畫於109年11月23日開工。 |
| - 強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫 | - 強化部屬老人福利機構擔任失能老人照顧最後一道防線與老人福利機構標竿之角色與功能，整合並建置多元、多層級長照資源，提供失能或失智長輩在地且妥適之長照服務，預計完成 6 處 B 級長照據點。 - 強化部屬身心障礙福利機構功能，推動社區整體照顧服務體系，提供預防失能或延緩失能之相關長照服務及失智症照顧，讓民眾得以取得彈性、多元、連續且整合的長照服務，預計完成 3 處 B 級長照據點。 | - 部屬老人福利機構共6家，其中南區老人之家、東區老人之家、彰化老人養護中心已開辦日間照顧服務；餘3家工程整（新）建已分別於109年底前完工驗收，接續辦理公安申報、使用執照申請、變更等相關程序。 - 部屬身心障礙福利機構共3家，其中南投啟智教養院已開辦日間照顧服務；雲林教養院已於109年底前完工驗收，接續辦理消防及室內裝修竣工查驗、使用執照變更等相關程序；臺南教養院工程發包履約中。 |

- 上年度已過期間（110年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
| --- | --- | --- |
| - 福利服務計畫 | 辦理老人之家、兒童之家、少年之家、教養院及老人養護中心等社會福利機構安養、養護、教養、托育、日間照顧、福利服務及重陽敬老方案等業務。 | 截至110年6月底止收容（安置）情形如下： - 兒少福利機構： - 預算收容（安置）人數：789人。 - 實際收容（安置）人數：648人。 - 收容（安置）率：82.13%。 - 老人福利機構： - 預算收容（安置）人數：1,508人。 - 實際收容（安置）人數：1,303人。 - 收容（安置）率：86.41%。 - 身心障礙福利機構： - 預算收容（安置）人數：970人。 - 實際收容（安置）人數：957人。 - 收容（安置）率：98.66%。 |
| - 公彩回饋推展社福計畫 | 因應社會變遷中之各項社會問題與需求，協助地方政府因地制宜開拓服務，並結合社會福利團體的專業，辦理兒少、婦女、老人、身心障礙者、低收及中低收入戶、遊民等社會福利，以及家庭暴力、性侵害及性騷擾防治、藥癮及酒癮防治之創新、實驗、整合及中長程服務計畫，共同建立綿密服務網絡，提升社會福利品質。 | 截至110年6月底止計受理1,096案，核定補助960案，補助率87.59%。各福利類別補助情形如下： - 社會救助及社工類227案。 - 保護服務類105案。 - 心理健康類66案。 - 家庭支持類119案。 - 兒少福利類91案。 - 婦女福利及綜合類47案。 - 老人福利類65案。 - 身心障礙福利類240案。 |
| - 兒童之家院舍遷建計畫 | - 110年12月31日以前完成機構院舍搬遷與個案安置。 - 實施項目： - 辦理院舍遷建工程（主體工程）。 - 辦理室內裝修工程。 - 公共藝術設置。 - 新院舍設施設備採購。 | - 院舍遷建工程（主體工程部分）已於110年5月14日竣工，並於6月11日、15日、17日及18日辦理初驗，相關缺失刻由施工廠商改善，確認缺失改善完畢後進行正驗階段。 - 院舍遷建工程（室內裝修部分）進度： - 第1階段於110年3月31日完工，並為辦理建物使用執照核發停工中。截至110年3月31日止，預定進度40.82%，實際進度42.58%，超前1.76%。 - 已於110年7月1日起復工進行第2階段施工，預定完工日為9月15日。 - 公共藝術案執行： - 「院舍遷建工程公共藝術設置案」業於110年5月6日召開第2次勘驗會議，作品進度達82%。預計於110年7月20日前完成履約。 - 因院舍遷建工程（主體工程）辦理後續擴充變更設計後致建物造價增加，為符「文化藝術獎助條例」第9條有關公共藝術價值不得少於建築物造價百分之一之規定，公共藝術設置總經費已斟酌追增20萬元，並已函報高雄市文化局排案提請高雄市公共藝術審議委員會審議中。 - 院舍遷建相關採購案執行進度：「110年度電話總機系統採購案」、「110學年度租賃交通車（含駕駛）案」、「110年度行政大樓辦公桌椅設備採購案」等8項採購案業已決標。 - 將依計畫所定期程，於110年底前完成全案搬遷。 |