- 壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

我國政府為增進社會福利，加強社會安全制度，特於54年度起依預算法規定設立社會福利基金，原為臺灣省政府所屬基金，並編製附屬單位預算，87年12月配合臺灣省政府功能業務與組織調整方案，併入中央政府。另為加強推廣兒童及少年福利業務，於91年度依兒童福利法第12條規定，在本基金之下設置兒童福利分基金，編製附屬單位預算之分預算，該分基金於94年度起裁撤。

本基金主要任務原係辦理社會救助、福利服務、兒童、少年、老人、身心障礙者福利及其他有關社會福利事項。為利基金所屬之社福機構有效計算營運成本與績效，及劃一預算與會計處理，自96年度起，主要辦理社福機構之安養、養護、教養、托育及福利服務業務，97年度因配合財政部公益彩券回饋金撥入，增列公彩回饋推展社福計畫補助各級機關及社福團體辦理各項社會福利業務。

設立願景為依照各機構之特殊性與區域性需求，發展社區化福利服務工作，期使各機構能提供安養護長者、身心障礙者、兒童及少年一個安全、尊嚴、快樂的生活空間，以落實政府照顧社會弱勢政策，並降低社會成本支出，提升整體社會效益。

- 施政重點

  - 辦理老人之家、兒童之家、少年之家、教養院及老人養護中心等社會福利機構安養、養護、教養、托育、日間照顧、福利服務及重陽敬老方案等業務。

  - 辦理直轄市、縣（市）政府與各社會福利團體、財團法人社會福利及慈善事業基金會等申請運用公益彩券回饋金專案補助。

  - 辦理南區兒童之家院舍遷建，建構安全無虞之復原場域與多元化空間，推動各項積極性福利服務措施，協助服務對象自立。

三、組織概況

本基金之財源主要為菸品健康福利捐分配收入、機構安（教）養服務收入及政府撥入收入等；本基金之運用，為辦理各社會福利機構兒童、少年、老人、身心障礙者之安（教）養業務及各級機關、社福團體運用公益彩券回饋金補助業務。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第4條第1項第2款所定之特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

- 貳、業務計畫

- 單位：新臺幣千元

- 基金來源

| 來源別 | 本年度預算數 | 實施內容 |
| --- | --- | --- |
| - 健康福利捐分配收入計畫 | 1,300,000 | 依菸害防制法、菸品健康福利捐分配及運作辦法徵收之菸品健康福利捐，分配於社會福利之收入。本年度預算數較上年度預算數增加7,500萬元，係預估菸品健康福利捐可課徵額度增加所致。 |
| - 服務收入計畫 | 497,679 | 係機構收容安（教）養院民及托老（兒）服務收入。本年度預算數較上年度預算數增加5,535萬2千元，主要係辦理日間照顧服務收入增加所致。 |
| - 財產處分收入計畫 | 50 | 係報廢財產處分收入。本年度預算數同上年度預算數。 |
| - 租金收入計畫 | 447 | 係國有公用不動產設置太陽能光電發電設備租賃回饋金收入及電信公司租借電信基地台租金收入等。本年度預算數較上年度預算數增加7萬5千元，主要係國土測繪中心租借備勤宿舍收入增加所致。 |
| - 利息收入計畫 | 2,406 | 係銀行存款之利息收入。本年度預算數較上年度預算數減少46萬6千元，係預估平均存款餘額減少，致利息收入隨之減少。 |
| - 公庫撥款收入計畫 | 100,000 | 係公庫撥款收入。本年度預算數較上年度預算數減少3,936萬8千元，主要係前瞻基礎建設計畫特別預算公庫撥補挹注收入減少所致。 |
| - 政府其他撥入收入計畫 | 1,444,979 | 係財政部公益彩券回饋金收入14億4,377萬9千元、新北市政府社會局補助北區老人之家院民看護費用120萬元。本年度預算數較上年度預算數增加2,801萬5千元，主要係公益彩券回饋金分配額度增加所致。 |
| - 其他收入計畫 | 9,065 | 係外界捐款、員工宿舍使用等收入。本年度預算數較上年度預算數增加91萬2千元，主要係預估外界捐款收入增加所致。 |

- 基金用途

| 業務計畫 | 本年度預算數 | 實施內容 |
| --- | --- | --- |
| - 福利服務計畫 | 2,091,226 | 辦理老人之家、兒童之家、少年之家、教養院及老人養護中心等社會福利機構安養、養護、教養、托育、日間照顧、福利服務，以及重陽敬老方案等業務，預計收容3,606人。本年度預算數較上年度預算數增加2億5,124萬9千元，主要係因辦理日間照顧及照顧收容業務需要，增加臨時人員及承攬人力暨調高薪資所致。 |
| - 公彩回饋推展社福計畫 | 1,451,236 | 辦理衛生福利部及所屬社會福利機構、本署、直轄市、縣（市）政府與各社會福利團體、財團法人社會福利及慈善事業基金會等申請運用公益彩券回饋金專案補助。本年度預算數較上年度預算數增加2,706萬6千元，主要係公益彩券回饋金分配額度增加所致。 |
| - 兒童之家院舍遷建計畫 | 22,813 | - 辦理南區兒童之家院舍遷建。本年度預算數較上年度預算數增加281萬3千元，主要係依工程進度增加所致。 - 計畫目的： - 建構優質安全的復原場域。 - 建立高品質專業服務團隊，落實全人照顧。 - 營造社區關係，以社區照顧理念，建構網絡資源平台。 - 計畫內容：依南區兒童之家未來發展需求，辦理院舍遷建工程，預計興建3-4 棟建築物（行政大樓暨活動中心、家童宿舍A、B棟及自立生活家園（棟）、多功能球場及地下室停車空間等）。 - 計畫期間：自104年起至110年止，共計7年。 - 計畫經費總額及資金來源如表1。 - 效益分析： - 展現政府建構社會安全網，承擔照顧弱勢兒童及少年責任，符合社會期待。 - 培養服務對象多元及自立能力。 - 滿足家童各項學習需求，建立有效之安置教養、輔導功能，提升服務品質。 |
| - 一般行政管理計畫 | 3,001 | 係辦理基金行政業務。本年度預算數較上年度預算數增加112萬3千元，主要係新增承攬助理人員1人經費所致。 |

- 表1

- 單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 |  | 資金來源 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行政院 核定 | 實際編列 | 兒童之家院舍遷建計畫 | 福利服務計畫 | 公彩回饋推展社福計畫 |
| 104 | 2,210 | 2,210 | － | 2,210 | － |
| 105 | 9,850 | 9,850 | 9,850 | － | － |
| 106 | 72,772 | 72,772 | 37,772 | － | 35,000 |
| 107 | 159,570 | 159,570 | 124,570 | － | 35,000 |
| 108 | 187,192 | 187,192 | 157,192 | － | 30,000 |
| 109 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | － | － |
| 110 | 22,813 | 22,813 | 22,813 | － | － |
| 合計 | 474,407 | 474,407 | 372,197 | 2,210 | 100,000 |

註：為配合實際需求及執行狀況，經行政院107年12月6日院臺衛字第1070042555號函同意，將計畫總經費由4億3,159萬4千元，修正為4億7,440萬7千元。

- 參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- 本年度基金來源33億5,462萬6千元，較上年度預算數32億3,510萬6千元，增加1億1,952萬元，約3.69%，主要係預估菸品健康福利捐可課徵額度增加，健康福利捐分配收入隨之增加所致。

- 本年度基金用途35億6,827萬6千元，較上年度預算數33億2,539萬3千元，增加2億4,288萬3千元，約7.30%，主要係辦理日間照顧及照顧收容業務需要，增加臨時人員及承攬人力暨調高薪資所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短2億1,365萬元，較上年度預算數9,028萬7千元，增加1億2,336萬3千元，約136.63%，將移用以前基金餘額2億1,365萬元支應。

- 肆、以前年度計畫實施成果概述

- 前（108）年度計畫實施成果概述

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
| --- | --- | --- |
| - 福利服務計畫 | 主要辦理老人之家、兒童之家、少年之家、教養院及老人養護中心等社會福利機構收容、安置、安養、養護、教養、托育、日間照顧及福利服務業務。 | 108年度收容（安置）情形如下： - 兒少福利機構（4家）: - 核定收容（安置）人數：819人。 - 實際收容（安置）人數：731人。 - 收容（安置）率：89.26%。 - 老人福利機構（6家）: - 核定收容（安置）人數：1,622人。 - 實際收容（安置）人數：1,221人。 - 收容（安置）率：75.28%。 - 身心障礙福利機構（3家）: - 核定收容（安置）人數：970人。 - 實際收容（安置）人數：959人。 - 收容（安置）率：98.87%。 |
| - 托兒業務計畫 | - 南區兒童之家附設幼兒園，招收滿3足歲至6歲幼童，服務對象包括： - 本家家童； - 中低收入戶子女； - 本家員工子女； - 發展遲緩及身心障礙之兒童； - 符合特殊境遇及原住民子女； - 社區幼兒。 - 執行主題教學、角落活動、幼兒體能律動、自然科學觀察及戶外教學等課程方案，以豐富幼兒生活知能，培養身心健康與優良品德。 | 為配合南區兒童之家院舍遷建計畫，該家附設托兒業務業於108年7月27日起獲高雄市教育局同意歇園並廢止設立許可；歇園前，107學年度（截至108年7月31日）就讀幼童人數計有15人。 |
| - 公彩回饋推展社福計畫 | 因應社會變遷中之各項社會問題與需求，協助地方政府因地制宜開拓服務，並結合社會福利團體的專業，辦理兒少、婦女、老人、身心障礙者、低收及中低收入戶、遊民等社會福利，以及家庭暴力、性侵害及性騷擾防治、藥癮及酒癮防治之創新、實驗、整合及中長程服務計畫，共同建立綿密服務網絡，提升社會福利品質。 | 108年度計受理1,214案，核定補助1,101案，補助率90.69%。各福利類別補助情形如下： - 社會救助及社工類181案。 - 保護服務類121案。 - 心理健康類57案。 - 家庭支持類232案。 - 兒少福利類76案。 - 婦女福利及綜合類51案。 - 老人福利類71案。 - 身心障礙福利類312案。 |
| - 老人福利機構多機能綜合服務計畫 | 北區老人之家院舍新（整）建及設施設備改善，包括整建及新建養護院舍 80 床（含長期照護 26 床、養護 36 床、失智 18 床）及整建安養院舍 190 床。 | 截至108年12月31日，實際進度 89.01%，預定進度86.13%，超前 2.88%，主要施作工項為水電管線、設備安裝、餐廳棟擴柱（耐震補強）及景觀等。 |
| - 兒童之家院舍遷建計畫 | - 110年12月31日以前完成機構院舍搬遷與個案安置。 - 實施項目： - 辦理院舍遷建工程（主體工程）。 - 辦理室內裝修工程。 - 公共藝術設置。 - 新院舍設施設備採購。 - 分年執行策略（108年1月1日至12月31日）： - 院舍工程施工。 - 室內裝修工程規劃設計。 - 公共藝術徵選作業完成。 - 續依計畫執行工程進度管制作業。 | - 院舍遷建工程（主體工程部分）持續施工，截至108年12月31日，實際進度51.80%，預定進度49.56%，超前2.24%。 - 持續辦理院舍遷建工程（室內裝修部分）細部設計，先後於108年4月16日辦理第4次細部設計工作會議，於6月21日辦理第5次細部設計工作會議，於10月21日辦理第6次細部設計工作會議。截至108年底累計已召開6次細部設計工作會議。 - 修正公共藝術設置計畫（設置經費追加）於108年6月12日獲高雄市公共藝術審議委員會大會審議通過；嗣於108年9月9日辦理公共藝術比件徵選，於10月21日完成鑑價。公共藝術徵選結果報告書業於12月27日經高雄市公共藝術審議委員會工作執行小組審議通過。 |
| - 強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫 | - 強化部屬老人福利機構擔任失能老人照顧最後一道防線與老人福利機構標竿之角色與功能，整合並建置多元、多層級長照資源，提供失能或失智長輩在地且妥適之長照服務，預計完成 6 處 B 級長照據點。 - 強化部屬身心障礙福利機構功能，推動社區整體照顧服務體系，提供預防失能或延緩失能之相關長照服務及失智症照顧，讓民眾得以取得彈性、多元、連續且整合的長照服務，預計完成 3 處 B 級長照據點。 | 部屬老人福利及身心障礙福利機構共9家，於核銷結案階段計4家（驗收完成1家、已核銷結案3家），占44.44%；於工程採購階段計5家（工程招標中1家、工程發包履約中4家），占55.56%。 |

- 上年度已過期間（109年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
| --- | --- | --- |
| - 福利服務計畫 | 主要辦理老人之家、兒童之家、少年之家、教養院及老人養護中心等社會福利機構收容、安置、安養、養護、教養、托育、日間照顧及福利服務業務。 | 截至109年6月底止收容（安置）情形如下： - 兒少福利機構（4家）: - 核定收容（安置）人數：809人。 - 收容（安置）人數：731人。 - 收容（安置）率：90.36%。 - 老人福利機構（6家）: - 核定收容（安置）人數：1,622人。 - 收容（安置）人數：1,230人。 - 收容（安置）率：75.83%。 - 身障福利機構（3家）: - 核定收容（安置）人數：970人。 - 收容（安置）人數：959人。 - 收容（安置）率：98.87%。 |
| - 公彩回饋推展社福計畫 | 因應社會變遷中之各項社會問題與需求，協助地方政府因地制宜開拓服務，並結合社會福利團體的專業，辦理兒少、婦女、老人、身心障礙者、低收及中低收入戶、遊民等社會福利，以及家庭暴力、性侵害及性騷擾防治、藥癮及酒癮防治之創新、實驗、整合及中長程服務計畫，共同建立綿密服務網絡，提升社會福利品質。 | 截至109年6月底止計受理1,048案，核定補助922案，補助率87.98%。各福利類別補助情形如下： - 社會救助及社工類196案。 - 保護服務類105案。 - 心理健康類58案。 - 家庭支持類101案。 - 兒少福利類101案。 - 婦女福利及綜合類54案。 - 老人福利類61案。 - 身心障礙福利類246案。 |
| - 兒童之家院舍遷建計畫 | - 110年12月31日以前完成機構院舍搬遷與個案安置。 - 實施項目： - 辦理院舍遷建工程（主體工程）。 - 辦理室內裝修工程。 - 公共藝術設置。 - 新院舍設施設備採購。 - 分年執行策略（109年1月1日至12月31日）： - 院舍工程施工。 - 室內裝修工程與設施設備採購發包。 - 設置公共藝術。 - 續依計畫執行工程進度管制作業。 | - 院舍遷建工程（主體工程部分）持續施工，截至109年6月底止實際進度74.50%，預定進度72.63%，超前1.87%。 - 院舍遷建工程（室內裝修部分）於109年2月21日辦理第7次細部設計工作會議，已核定細部設計內容；嗣於109年5月13日、6月15日召開2次室內裝修工程案招標文件審查會議，預定於9月份上網招標。 - 公共藝術案於109年2月18日決標，決標資訊刊登於政府電子採購與文化部公共藝術官方網站。 |
| - 強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫 | - 強化部屬老人福利機構擔任失能老人照顧最後一道防線與老人福利機構標竿之角色與功能，整合並建置多元、多層級長照資源，提供失能或失智長輩在地且妥適之長照服務，預計完成 6 處 B 級長照據點。 - 強化部屬身心障礙福利機構功能，推動社區整體照顧服務體系，提供預防失能或延緩失能之相關長照服務及失智症照顧，讓民眾得以取得彈性、多元、連續且整合的長照服務，預計完成 3 處 B 級長照據點。 | 部屬老人福利及身心障礙福利機構共9家，已核銷結案計4家，占44.44%；工程發包履約中計5家，占55.56%。 |