112年度衛生福利部衛生業務補(捐)助案件考核彙總表

製表日期：113年3月

| 單位 | 計畫名稱 | 訂定衡量指標 |  | 指標內容 | 執行成效 | 指標 達成 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |  | 是 | 否 |
| 中醫藥司 | 「建立中醫社區健康照護網絡計畫」 (受補助單位： 中國醫藥大學附設醫院) | V |  | 1.辦理中醫藥預防醫學社區講座或衛教活動，至少1場為長照據點或失智據點，總參與人數須達200人次以上。 2.至少於1個偏遠地區辦理中醫社區醫療服務。 3.至少於1家照護機構提供中醫健康照護服務。 4.建立社區、居家醫療及長期照顧各10份病(案)例寫作範本。 5.辦理中醫社區、居家醫療及長照服務訓練課程，參訓人數至少30人。 6.製作成果海報及影片各1份，參與全國成果發表會發表計畫辦理成果及經驗分享。 | 1.於中區3個縣市辦理中醫預防醫學講座或活動31場(含C據點5場、偏鄉5場)，參與人數3,631人次。 2.於1個偏鄉辦理中醫社區醫療服務。 3.於26家照護機構收案6,923人提供中醫健康照護服務。 4.完成中醫社區醫療10份病例報告、中醫居家醫療24份病例報告、中醫長照服務14份病例報告。 5.辦理中醫社區、居家醫療及長照服務訓練課程8場，培訓340人。 6.11/12聯合辦理全國成果發表會，完成海報及影片各1份。 | V |  |
| 中醫藥司 | 「建立中醫社區健康照護網絡計畫」 (受補助單位： 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院) | V |  | 1.辦理中醫藥預防醫學社區講座或衛教活動，至少1場為長照據點或失智據點，總參與人數須達200人次以上。 2.至少於1個偏遠地區辦理中醫社區醫療服務。 3.至少於1家照護機構提供中醫健康照護服務。 4.建立社區、居家醫療及長期照顧各10份病(案)例寫作範本。 5.辦理中醫社區、居家醫療及長照服務訓練課程，參訓人數至少30人。 6.製作成果海報及影片各1份，參與全國成果發表會發表計畫辦理成果及經驗分享。 | 1.於南區4個縣市辦理中醫預防醫學講座或活動179場(含C據點18場、家庭照顧者據點12場)，參與人數2,298人次。 2.於1個偏鄉辦理中醫社區醫療服務。 3.於4家照護機構收案86人提供中醫健康照護服務。 4.完成中醫社區醫療17份病例報告、中醫居家醫療32份病例報告、中醫長照服務11份病例報告。 5.辦理中醫社區、居家醫療及長照服務訓練課程6場，培訓110人。 6.11/12聯合辦理全國成果發表會，完成海報及影片各1份。 | V |  |
| 中醫藥司 | 「建立中醫社區健康照護網絡計畫」 (受補助單位： 臺東縣中醫師公會) | V |  | 1.辦理中醫藥預防醫學社區講座或衛教活動，至少1場為長照據點或失智據點，總參與人數須達200人次以上。 2.至少於1個偏遠地區辦理中醫社區醫療服務。 3.至少於1家照護機構提供中醫健康照護服務。 4.建立社區、居家醫療及長期照顧各10份病(案)例寫作範本。 5.辦理中醫社區、居家醫療及長照服務訓練課程，參訓人數至少30人。 6.製作成果海報及影片各1份，參與全國成果發表會發表計畫辦理成果及經驗分享。 | 1.於東區2個縣市辦理中醫預防醫學講座或活動59場(含C據點38場、文健站13場)，參與人數1,427人次。 2.於11個偏鄉辦理中醫社區醫療服務。 3.於10家照護機構收案212人提供中醫健康照護服務。 4.完成中醫社區醫療10份病例報告、中醫居家醫療10份病例報告、中醫長照服務10份病例報告。 5.辦理中醫社區、居家醫療及長照服務訓練課程2場，培訓44人。 6.11/12聯合辦理全國成果發表會，完成海報及影片各1份。 | V |  |
| 中醫藥司 | 「建立中醫社區健康照護網絡計畫」 (受補助單位： 臺北市中醫師公會) | V |  | 1.辦理中醫藥預防醫學社區講座或衛教活動，至少1場為長照據點或失智據點，總參與人數須達200人次以上。 2.至少於1個偏遠地區辦理中醫社區醫療服務。 3.至少於1家照護機構提供中醫健康照護服務。 4.建立社區、居家醫療及長期照顧各10份病(案)例寫作範本。 5.辦理中醫社區、居家醫療及長照服務訓練課程，參訓人數至少30人。 6.製作成果海報及影片各1份，參與全國成果發表會發表計畫辦理成果及經驗分享。 | 1.於臺北區6個縣市辦理中醫預防醫學講座或活動46場(含C據點26場、偏鄉1場)，參與人數1,140人次。 2.於1個偏鄉辦理中醫社區醫療服務。 3.於2家照護機構收案22人提供中醫健康照護服務。 4.完成中醫社區醫療35份病例報告、中醫居家醫療33份病例報告、中醫長照服務22份病例報告。 5.辦理中醫社區、居家醫療及長照服務訓練課程4場，培訓201人。 6.11/12聯合辦理全國成果發表會，完成海報及影片各1份。 | V |  |
| 中醫藥司 | 「建立中醫社區健康照護網絡計畫」 (受補助單位：屏東縣中醫師公會) | V |  | 1.辦理中醫藥預防醫學社區講座或衛教活動，至少1場為長照據點或失智據點，總參與人數須達200人次以上。 2.至少於1個偏遠地區辦理中醫社區醫療服務。 3.至少於1家照護機構提供中醫健康照護服務。 4.建立社區、居家醫療及長期照顧各10份病(案)例寫作範本。 5.辦理中醫社區、居家醫療及長照服務訓練課程，參訓人數至少30人。 6.製作成果海報及影片各1份，參與全國成果發表會發表計畫辦理成果及經驗分享。 | 1.於高屏區3個縣市辦理中醫預防醫學講座或活動51場(含C據點26場、偏鄉13場)，參與人數1,254人次。 2.於3個偏鄉辦理中醫社區醫療服務。 3.於7家照護機構收案158人提供中醫健康照護服務。 4.完成中醫社區醫療16份病例報告、中醫居家醫療10份病例報告、中醫長照服務10份病例報告。 5.辦理中醫社區、居家醫療及長照服務訓練課程3場，培訓72人。 6.11/12聯合辦理全國成果發表會，完成海報及影片各1份。 | V |  |
| 中醫藥司 | 112年度中醫臨床技能測驗及師資培訓計畫(受補助單位：長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院) | V |  | 1.至少1場次中醫OSCE考官培訓。 2.各1場次中醫臨床教學實務訓練課程、中藥臨床教學實務訓練課程及中醫家庭暨社區醫學科教學實務訓練課程。 3.每季至少召開1場次會議，輔導本部分派之中醫負責醫師訓練院所教學訓練事宜。 | 1.辦理「中醫OSCE考官培訓工作坊」，共培訓12位中醫OSCE考官。 2.辦理臨床醫學指導教師之「中醫臨床教學實務訓練課程」，共培訓32位指導醫師；辦理「中醫家庭暨社區醫學科教學訓練課程」，共培訓20位指導醫師；辦理「中藥臨床教學實務訓練課程」，共培訓31位指導教師。 3.已辦理4次臨床教學輔導會議，輔導本部分派之中醫負責醫師訓練院所教學訓練事宜。 | V |  |
| 中醫藥司 | 112年度中醫臨床技能測驗及師資培訓計畫(受補助單位：中國醫藥大學附設醫院) | V |  | 1. 至少1場次中醫OSCE考官培訓。 2. 各1場次中醫臨床教學實務訓練課程、中藥臨床教學實務訓練課程及中醫家庭暨社區醫學科教學實務訓練課程。 3. 每季至少召開1場次會議，輔導本部分派之中醫負責醫師訓練院所教學訓練事宜。 | 1. 辦理「中醫OSCE考官培訓工作坊」，共52位學員參訓。 2. 辦理臨床醫學指導教師之「中醫臨床教學實務訓練課程」，共培訓44位指導醫師；辦理「中醫家庭暨社區醫學科教學訓練課程」，共培訓23位指導醫師；辦理「中藥臨床教學實務訓練課程」，共培訓27位指導教師。 3. 已辦理4次臨床教學輔導會議，輔導本部分派之中醫負責醫師訓練院所教學訓練事宜。 | V |  |
| 中醫藥司 | 112年度中醫臨床技能測驗及師資培訓計畫(受補助單位： 臺北市立聯合醫院) | V |  | 1.至少1場次中醫OSCE考官培訓。 2.各1場次中醫臨床教學實務訓練課程、中藥臨床教學實務訓練課程及中醫家庭暨社區醫學科教學實務訓練課程。 3.每季至少召開1場次會議，輔導本部分派之中醫負責醫師訓練院所教學訓練事宜。 | 1.辦理「中醫OSCE考官培訓工作坊」，共培訓19位中醫OSCE考官。 2.辦理臨床醫學指導教師之「中醫臨床教學實務訓練課程」，共培訓44位指導醫師；辦理「中醫家庭暨社區醫學科教學訓練課程」，共培訓20位指導醫師；辦理「中藥臨床教學實務訓練課程」，共培訓36位指導教師。 3.已辦理4次臨床教學輔導會議，輔導本部分派之中醫負責醫師訓練院所教學訓練事宜。 | V |  |
| 中醫藥司 | 112年度中醫臨床技能測驗及師資培訓計畫 (受補助單位：義大醫療財團法人義大癌治療醫院 ) | V |  | 1.至少1場次中醫OSCE考官培訓。 2.各1場次中醫臨床教學實務訓練課程、中藥臨床教學實務訓練課程及中醫家庭暨社區醫學科教學實務訓練課程。 3.每季至少召開1場次會議，輔導本部分派之中醫負責醫師訓練院所教學訓練事宜。 | 1.辦理「中醫OSCE考官培訓工作坊」，共培訓16位考官。 2.辦理臨床醫學指導教師之「中醫臨床教學實務訓練課程」，共培訓36位指導醫師；辦理「中醫家庭暨社區醫學科教學訓練課程」，共培訓21位指導醫師；辦理「中藥臨床教學實務訓練課程」，共培訓16位指導教師。 3.已辦理4次臨床教學輔導會議，輔導本部分派之中醫負責醫師訓練院所教學訓練事宜。 | V |  |
| 中醫藥司 | 112年度中醫臨床技能測驗及師資培訓計畫 (受補助單位：長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院) | V |  | 1.至少1場次中醫OSCE考官培訓。 2.各1場次中醫臨床教學實務訓練課程、中藥臨床教學實務訓練課程及中醫家庭暨社區醫學科教學實務訓練課程。 3.每季至少召開1場次會議，輔導本部分派之中醫負責醫師訓練院所教學訓練事宜。 | 1.辦理「中醫OSCE考官培訓工作坊」，共培訓6位考官。 2.辦理臨床醫學指導教師之「中醫臨床教學實務訓練課程」，共培訓44位指導醫師；辦理「中醫家庭暨社區醫學科教學訓練課程」，共培訓30位指導醫師；辦理「中藥臨床教學實務訓練課程」，共培訓32位指導教師。 3.已辦理4次臨床教學輔導會議，輔導本部分派之中醫負責醫師訓練院所教學訓練事宜。 | V |  |
| 中醫藥司 | 112年度中醫臨床技能測驗及師資培訓計畫(受補助單位： 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院) | V |  | 1.至少1場次中醫OSCE考官培訓。 2.各1場次中醫臨床教學實務訓練課程、中藥臨床教學實務訓練課程及中醫家庭暨社區醫學科教學實務訓練課程。 3.每季至少召開1場次會議，輔導本部分派之中醫負責醫師訓練院所教學訓練事宜。 | 1.辦理「中醫OSCE考官培訓工作坊」，共培訓30位考官。 2.辦理臨床醫學指導教師之「中醫臨床教學實務訓練課程」、「中醫家庭暨社區醫學科教學訓練課程」、「中藥臨床教學實務訓練課程」，共培訓118位指導教師。 3.已辦理4次臨床教學輔導會議，輔導本部分派之中醫負責醫師訓練院所教學訓練事宜。 | V |  |
| 中醫藥司 | 「中醫專科醫師訓練試辦計畫」 (受補助單位： 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院) | V |  | 1.試辦中醫專科醫師訓練。 2.實地試評或期中報告1份。 3.成果報告1份。 | 1.完成1位中醫內科、2位針灸科受訓專科醫師試辦訓練，且中醫內科第二年學員通過完訓考核。 2.為了解執行醫院執行成效及確保訓練品質，辦理實地試評作業，該院經實地試評結果為通過。 3.11月7日提報期末報告辦理書面審查(含行政審查及專業審查)，並經審查為條件性通過；該院除修正成果報告外，且將研處情形或改善措施列入明年度實地試評佐證或期中報告事項。 | V |  |
| 中醫藥司 | 「中醫專科醫師訓練試辦計畫」 (受補助單位： 臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區) | V |  | 1.試辦中醫專科醫師訓練。 2.實地試評或期中報告1份。 3.成果報告1份。 | 1.完成3位中醫內科受訓專科醫師試辦訓練，且該專科第二年學員通過完訓考核。 2.因應該院本(112)年參與中醫醫院評鑑，原訂之實地試評採書面報告審查方式辦理，該院經審查結果為通過。 3.11月7日提報書面審查(含行政審查及專業審查)，並經審查通過。 | V |  |
| 中醫藥司 | 「中醫專科醫師訓練試辦計畫」 (受補助單位： 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院) | V |  | 1.試辦中醫專科醫師訓練。 2.實地試評或期中報告1份。 3.成果報告1份。 | 1.完成各2位中醫內科、中醫婦科受訓專科醫師試辦訓練，且中醫婦科第二年學員通過完訓考核。 2.因應該院本(112)年參與教學醫院評鑑，原訂之實地試評採書面報告審查方式辦理，該院經審查結果為通過。 3.11月7日提報書面審查(含行政審查及專業審查)，並經審查通過。 | V |  |
| 中醫藥司 | 「中醫專科醫師訓練試辦計畫」 (受補助單位： 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院) | V |  | 1.試辦中醫專科醫師訓練。 2.實地試評或期中報告1份。 3.成果報告1份。 | 1.完成2位中醫內科、3位針灸科、2位中醫傷科受訓專科醫師試辦訓練，且前開三個專科第二年學員通過完訓考核。 2.為了解執行醫院執行成效及確保訓練品質，辦理實地試評作業，該院經實地試評結果為通過。 3.11月7日提報書面審查(含行政審查及專業審查)，並經審查通過。 | V |  |
| 中醫藥司 | 「中醫專科醫師訓練試辦計畫」 (受補助單位： 中國醫藥大學附設醫院) | V |  | 1.試辦中醫專科醫師訓練。 2.實地試評或期中報告1份。 3.成果報告1份。 | 1.完成4位中醫內科、3位針灸科、2位中醫婦科、2位中醫兒科及2位中醫傷科受訓專科醫師試辦訓練，且前開五個專科第二年學員通過完訓考核。 2.為了解執行醫院執行成效及確保訓練品質，辦理實地試評作業，該院經實地試評結果為通過。 3.11月7日提報書面審查(含行政審查及專業審查)，並經審查通過。 | V |  |
| 中醫藥司 | 「中醫專科醫師訓練試辦計畫」 (受補助單位：佛教慈濟醫療財團法人臺中慈濟醫院) | V |  | 1.試辦中醫專科醫師訓練。 2.實地試評或期中報告1份。 3.成果報告1份。 | 1.完成各2位中醫內科、中醫兒科、中醫傷科及1位針灸科受訓專科醫師試辦訓練，且中醫內科、中醫兒科、中醫傷科第二年學員通過完訓考核。 2.為了解執行醫院執行成效及確保訓練品質，辦理實地試評作業，該院經實地試評結果為通過。 3.11月7日提報書面審查(含行政審查及專業審查)，並經審查通過。 | V |  |
| 中醫藥司 | 「中醫專科醫師訓練試辦計畫」 (受補助單位：彰化醫療財團法人彰化基督教醫院) | V |  | 1.試辦中醫專科醫師訓練。 2.實地試評或期中報告1份。 3.成果報告1份。 | 1.完成各2位針灸科及中醫婦科受訓專科醫師試辦訓練，且前開2個專科第二年學員通過完訓考核。 2.為了解執行醫院執行成效及確保訓練品質，辦理實地試評作業，該院經實地試評結果為通過。 3.11月7日提報書面審查(含行政審查及專業審查)，並經審查通過。 | V |  |
| 中醫藥司 | 「中醫專科醫師訓練試辦計畫」 (受補助單位：秀傳醫療社團法人秀 傳紀念醫院) | V |  | 1.試辦中醫專科醫師訓練。 2.實地試評或期中報告1份。 3.成果報告1份。 | 1.完成3位(第一年) 受訓醫師接受中醫內科專科醫師試辦訓練。 2.為了解執行醫院執行成效及確保訓練品質，辦理實地試評作業，該院經實地試評結果為通過。 3.11月7日提報書面審查(含行政審查及專業審查)，並經審查通過。 | V |  |
| 中醫藥司 | 「中醫專科醫師訓練試辦計畫」 (受補助單位：佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院) | V |  | 1.試辦中醫專科醫師訓練。 2.實地試評或期中報告1份。 3.成果報告1份。 | 1.完成各1位中醫內科、中醫傷科受訓專科醫師試辦訓練，且前開2個專科第二年學員通過完訓考核。 2.為了解執行醫院執行成效及確保訓練品質，辦理實地試評作業，該院經實地試評結果為通過。 3.11月7日提報書面審查(含行政審查及專業審查)，並經審查通過。 | V |  |
| 中醫藥司 | 「中醫專科醫師訓練試辦計畫」 (受補助單位：義大醫療財團法人義大癌治療醫院) | V |  | 1.試辦中醫專科醫師訓練。 2.實地試評或期中報告1份。 3.成果報告1份。 | 1.完成2位針灸科、1位中醫家庭暨社區醫學科受訓專科醫師試辦訓練，且針灸科第二年學員通過完訓考核。 2.為了解執行醫院執行成效及確保訓練品質，辦理實地試評作業，該院經實地試評結果為通過。 3.11月7日提報書面審查(含行政審查及專業審查)，並經審查通過。 | V |  |
| 中醫藥司 | 「中醫專科醫師訓練試辦計畫」 (受補助單位：長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院) | V |  | 1.試辦中醫專科醫師訓練。 2.實地試評或期中報告1份。 3.成果報告1份。 | 1.完成1位(第二年)中醫內科受訓專科醫師試辦訓練，且通過該專科完訓考核。 2.因應該院本(112)年參與教學醫院評鑑，原訂之實地試評採書面報告審查方式辦理，該院經審查結果為通過。 3.11月7日提報書面審查(含行政審查及專業審查)，並經審查通過。 | V |  |
| 中醫藥司 | 「中醫專科醫師訓練試辦計畫」 (受補助單位： 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院) | V |  | 1.試辦中醫專科醫師訓練。 2.實地試評或期中報告1份。 3.成果報告1份。 | 1.完成各2位中醫內科、針灸科受訓專科醫師試辦訓練，且前開2專科第二年學員通過完訓考核。 2.因應該院本(112)年參與教學醫院評鑑，原訂之實地試評採書面報告審查方式辦理，該院經審查結果為通過。 3.11月7日提報書面審查(含行政審查及專業審查)，並經審查通過。 | V |  |
| 中醫藥司 | 112年度「2023中醫藥保健論壇」補助案 (受補助單位： 財團法人中華民國消費者文教基金會) | V |  | 1.論壇以實體及視訊方式舉辦，參與總人數約500人次。 2.透過論壇的舉辦，結合政府、中醫藥界和各領域專家學者的專業，提供消費者正確的保健、飲食、醫療觀念，提供活力、健康生活。 | 本案於112年12月3日假文化大學推廣部大夏館B1國際會議廳舉辦實體及視訊直播，參與人數約計835人次；該論壇邀請中醫藥領域專家經驗分享及演講。經派員實地督察論壇辦理及補助經費執行情形，符合預期成效。 | V |  |
| 心健司 | 112年度美沙冬替代治療服務可近性補助計畫-方案二 (受補助單位：衛生福利部臺北醫院) | V |  | 至少提供與108年度相同或增加之美沙冬替代治療服務時間。 | 提供與108年度相同之服務時間，且總服藥人數485、總服藥人次10,687、每日平均服藥人數35。 | V |  |
| 心健司 | 112年度美沙冬替代治療服務可近性補助計畫-方案二 (受補助單位：天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院) | V |  | 至少提供與108年度相同或增加之美沙冬替代治療服務時間。 | 提供與108年度相同之服務時間，且總服藥人數91、總服藥人次17,048、每日平均服藥人數51。 | V |  |
| 心健司 | 112度美沙冬替代治療服務可近性補助計畫-方案二 (受補助單位：醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院) | V |  | 至少提供與108年度相同或增加之美沙冬替代治療服務時間。 | 提供與108年度相同之服務時間，且總服藥人數61、總服藥人次10,520、每日平均服藥人數33。 | V |  |
| 心健司 | 112年度美沙冬替代治療服務可近性補助計畫-方案二 (受補助單位：臺北榮民總醫院蘇澳分院) | V |  | 至少提供與108年度相同或增加之美沙冬替代治療服務時間。 | 提供與108年度相同之服務時間，且總服藥人數485、總服藥人次10,687、每日平均服藥人數35。 | V |  |
| 心健司 | 112年度美沙冬替代治療服務可近性補助計畫-方案二 (受補助單位：秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院) | V |  | 至少提供與108年度相同或增加之美沙冬替代治療服務時間。 | 提供與108年度相同之服務時間，總服藥人數126、總服藥人次22,680、每日平均服藥人數62。 | V |  |
| 心健司 | 112年度美沙冬替代治療服務可近性補助計畫-方案二 (受補助單位：臺中榮民總醫院埔里分院) | V |  | 至少提供與108年度相同或增加之美沙冬替代治療服務時間。 | 提供與108年度相同之服務時間，且總服藥人數70、總服藥人次12,723、每日平均服藥人數34。 | V |  |
| 心健司 | 112年度美沙冬替代治療服務可近性補助計畫-方案二 (受補助單位：中國醫藥大學北港附設醫院) | V |  | 至少提供與108年度相同或增加之美沙冬替代治療服務時間。 | 提供與108年度相同之服務時間，且總服藥人數70、總服藥人次11,919、每日平均服藥人數36。 | V |  |
| 心健司 | 112年度美沙冬替代治療服務可近性補助計畫-方案二 (受補助單位：天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院) | V |  | 至少提供與108年度相同或增加之美沙冬替代治療服務時間。 | 提供與108年度相同之服務時間，且總服藥人數148、總服藥人次30,020、每日平均服藥人數91。 | V |  |
| 心健司 | 112年度美沙冬替代治療服務可近性補助計畫-方案二 (受補助單位：嘉義縣東石鄉衛生所) | V |  | 至少提供與108年度相同或增加之美沙冬替代治療服務時間。 | 提供與108年度相同之服務時間，且總服藥人數6、總服藥人次500、每日平均服藥人數2。 | V |  |
| 心健司 | 112年度美沙冬替代治療服務可近性補助計畫-方案二 (受補助單位：衛生福利部朴子醫院) | V |  | 至少提供與108年度相同或增加之美沙冬替代治療服務時間。 | 提供與108年度相同之服務時間，且總服藥人數34、總服藥人次7,570、每日平均服藥人數25。 | V |  |
| 心健司 | 112年度美沙冬替代治療服務可近性補助計畫-方案二 (受補助單位：臺中榮民總醫院灣橋分院) | V |  | 至少提供與108年度相同或增加之美沙冬替代治療服務時間。 | 提供與108年度相同之服務時間，且總服藥人數17、總服藥人次2,306、每日平均服藥人數7。 | V |  |
| 心健司 | 112年度美沙冬替代治療服務可近性補助計畫-方案二 (受補助單位：屏安醫療社團法人屏安醫院) | V |  | 至少提供與108年度相同或增加之美沙冬替代治療服務時間。 | 提供與108年度相同之服務時間，且總服藥人數68、總服藥人次12,158、每日平均服藥人數68。 | V |  |
| 心健司 | 112年度美沙冬替代治療服務可近性補助計畫-方案二 (受補助單位：衛生福利部恆春旅遊醫院) | V |  | 至少提供與108年度相同或增加之美沙冬替代治療服務時間。 | 提供與108年度相同之服務時間，且總服藥人數95、總服藥人次3,415、每日平均服藥人數9。 | V |  |
| 心健司 | 112年度美沙冬替代治療服務可近性補助計畫-方案二 (受補助單位：衛生福利部臺東醫院) | V |  | 至少提供與108年度相同或增加之美沙冬替代治療服務時間。 | 提供與108年度相同之服務時間，且總服藥人數62、總服藥人次8,906、每日平均服藥人數27。 | V |  |
| 心健司 | 112年度美沙冬替代治療服務可近性補助計畫-方案二 (受補助單位：新中興醫院) | V |  | 至少提供與108年度相同或增加之美沙冬替代治療服務時間。 | 提供與108年度相同之服務時間，且總服藥人數86、總服藥人次11,919、每日平均服藥人數35。 | V |  |
| 心健司 | 112年度美沙冬替代治療服務可近性補助計畫-方案二(受補助單位：衛生福利部臺中醫院) | V |  | 至少提供與108年度相同或增加之美沙冬替代治療服務時間。 | 提供與108年度相同之服務時間，且總服藥人數225、總服藥人次6,064、每日平均服藥人數18。 | V |  |
| 心健司 | 112年度美沙冬替代治療服務可近性補助計畫-方案二 (受補助單位：維新醫療社團法人臺中維新醫院) | V |  | 至少提供與108年度相同或增加之美沙冬替代治療服務時間。 | 提供與108年度相同之服務時間，且總服藥人數114、總服藥人次24,907、每日平均服藥人數75。 | V |  |
| 心健司 | 112年度美沙冬替代治療服務可近性補助計畫-方案二 (受補助單位：衛生福利部豐原醫院) | V |  | 至少提供與108年度相同或增加之美沙冬替代治療服務時間。 | 提供與108年度相同之服務時間，且總服藥人數155、總服藥人次30,521、每日平均服藥人數104。 | V |  |
| 心健司 | 112年度美沙冬替代治療服務可近性補助計畫-方案二 (受補助單位：衛生福利部新營醫院) | V |  | 至少提供與108年度相同或增加之美沙冬替代治療服務時間。 | 提供與108年度相同之服務時間，且總服藥人數110、總服藥人次23,390、每日平均服藥人數79。 | V |  |
| 心健司 | 112年度美沙冬替代治療服務可近性補助計畫-方案二 (受補助單位：衛生福利部旗山醫院) | V |  | 至少提供與108年度相同或增加之美沙冬替代治療服務時間。 | 提供與108年度相同之服務時間，且總服藥人數73、總服藥人次23,178、每日平均服藥人數69。 | V |  |
| 心健司 | 112年度美沙冬替代治療服務可近性補助計畫-方案二 (受補助單位：國軍花蓮總醫院附設民眾診療服務處) | V |  | 至少提供與108年度相同或增加之美沙冬替代治療服務時間。 | 提供與108年度相同之服務時間，且總服藥人數21、總服藥人次29,180、每日平均服藥人數21。 | V |  |
| 心健司 | 112年度美沙冬替代治療服務可近性補助計畫-方案二 (受補助單位：衛生福利部花蓮醫院) | V |  | 至少提供與108年度相同或增加之美沙冬替代治療服務時間。 | 提供與108年度相同之服務時間，且總服藥人數26、總服藥人次3,902、每日平均服藥人數13。 | V |  |
| 心健司 | 112年度美沙冬替代治療服務可近性補助計畫-方案二 (受補助單位：長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院) | V |  | 至少提供與108年度相同或增加之美沙冬替代治療服務時間。 | 提供與108年度相同之服務時間，且總服藥人數94、總服藥人次17,214、每日平均服藥人數52。 | V |  |
| 心健司 | 112年度美沙冬替代治療服務可近性補助計畫-方案二 (受補助單位：衛生福利部金門醫院) | V |  | 至少提供與108年度相同或增加之美沙冬替代治療服務時間。 | 提供與108年度相同之服務時間，且總服藥人數4、總服藥人次719、每日平均服藥人數2。 | V |  |
| 心健司 | 112年度美沙冬替代治療服務可近性補助計畫-方案二 (受補助單位：衛生福利部澎湖醫院) | V |  | 至少提供與108年度相同或增加之美沙冬替代治療服務時間。 | 提供與108年度相同之服務時間，且總服藥人數6、總服藥人次719、每日平均服藥人數2。 | V |  |
| 心健司 | 112年度精神衛生機構團體獎勵計畫-精神康復者戲劇團體生藝人計畫 (受補助單位：臺北市康復之友協會) | V |  | 受補助團體依本部公告補助項目，擇定其服務內容及自訂績效衡量： - 辦理戲劇團體課程43場次，參與人次計516人次。 - 辦理4場公開演出，觀眾人數計300人。 - 辦理2場演後座談會，參與人數計100人。 | 均依限完成，指標達成率100％，達成情形如下： 1.辦理戲劇團體課程43場次，參與人次計635人次。 2.辦理4場公開演出，觀眾人數計304人。 3.辦理4場演後座談會，參與人數計221人。 | V |  |
| 心健司 | 112年度精神衛生機構團體獎勵計畫-第十九屆「健心盃」精神康復者社區才藝交流競賽 （受補助單位：社團法人中華民國康復之友聯盟） | V |  | 受補助團體依本部公告補助項目，擇定其服務內容及自訂績效衡量： - 完成活動籌備會議1場次、評審共識會議2場次。 - 完成初賽2場次、決賽1場次。 | 均依限完成，指標達成率100％，達成情形如下： 1.完成活動籌備會議1場次、評審共識會議2場次。 2.完成初賽2場次、決賽1場次。 | V |  |
| 心健司 | 112年度精神衛生機構團體獎勵計畫-精神復元有我相伴 （受補助單位：社團法人新竹市精神健康協會） | V |  | 受補助團體依本部公告補助項目，擇定其服務內容及自訂績效衡量： 1. 辦理社區關懷個案服務計20人次。 2.辦理精神病人去污名化與社區融合活動計6場次。 3.辦理心理衛生宣導講座計4場次。 | 均依限完成，指標達成率100％，達成情形如下： 1.辦理社區關懷個案服務計46人次。 2.辦理精神病人去污名化與社區融合活動計10場次。 3.辦理心理衛生宣導講座計4場次。 | V |  |
| 心健司 | 112年度精神衛生機構團體獎勵計畫-112年度全國復康足球推廣計畫「足動趣，心動力」 （受補助單位：社團法人嘉義市心康復之友協會） | V |  | 受補助團體依本部公告補助項目，擇定其服務內容及自訂績效衡量： 1. 辦理5場次復康足球專案小組籌備會議。 2.辦理運動及心理健康講座，參與人次計320人次。 3.辦理復康足球推廣體驗營，參與人次計320人次。 4.辦理復康足球全國邀請賽，參與人次計800人次。 5.辦理全國精神康復之友復健成果展覽會，參與人次計800人次。 | 均依限完成，指標達成率100％，達成情形如下： 1.辦理5場次復康足球專案小組籌備會議。 2.辦理運動及心理健康講座，參與人次計460人次。 3.辦理復康足球推廣體驗營，參與人次計460人次。 4.辦理復康足球全國邀請賽，參與人次計987人次。 5.辦理全國精神康復之友復健成果展覽會，參與人次計987人次。 | V |  |
| 心健司 | 112年度精神衛生機構團體獎勵計畫-運用網路社群VS故事行銷去標籤化(第二年)計畫書 （受補助單位：社團法人高雄市心理復健協會協會） | V |  | 受補助團體依本部公告補助項目，擇定其服務內容及自訂績效衡量： 1.辦理4場次團體聚會。 2.辦理9小時精神疾病故事行銷課程。 | 均依限完成，指標達成率100％，達成情形如下： 1.辦理4場次團體聚會。 2.辦理9小時精神疾病故事行銷課程。 | V |  |
| 心健司 | 112年度精神衛生機構團體獎勵計畫-臺東縣南迴線精神病人與家庭支持服務延續計畫 （受補助單位：社團法人臺東縣康復之友協會） | V |  | 受補助團體依本部公告補助項目，擇定其服務內容及自訂績效衡量： 1. 辦理精神疾病個案管理與關懷訪視服務計35人次。 2.辦理精神病人陪同就醫、緊急事件處理服務計50人次。 3.辦理精神病人電話諮詢及多元心理支持服務計100人次。 4.辦理精神病人心理支持與衛教團體活動計10場次。 | 均依限完成，指標達成率100％，達成情形如下： 1.辦理精神疾病個案管理與關懷訪視服務計109人次。 2.辦理精神病人陪同就醫、緊急事件處理服務計56人次。 3.辦理精神病人電話諮詢及多元心理支持服務計198人次。 4.辦理精神病人心理支持與衛教團體活動計16場次。 | V |  |
| 心健司 | 112年度臺灣精神衛生發展研討會-「臺灣社區精神醫療及社區支持之發展與展望」（受補助單位：社團法人臺灣社會與社區精神醫學會） | V |  | 完成辦理112年度臺灣精神衛生發展研討會-「臺灣社區精神醫療及社區支持之發展與展望」1場次。 | 均依限完成，指標達成率100％，達成情形如下： - 112年9月16日完成辦理旨揭研討會，計86人與會，發表有關「社會安全網中的社區醫療新常態」，並針對新版精神衛生法下「社區精神病人權利保護之新法律規範」進行分享與對談。 - 此外分享「支持精神病人社區自立生活－因應新版精神衛生法之倡議」，且由民間團體代表暢談「精神病人多元社區照護資源運用與開發」等共4節次，平均滿意度達4.41分（滿意之上）。 | V |  |
| 心健司 | 111-113年度「整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫」(112年度) (受補助單位：衛生福利部玉里醫院) | V |  | 1.提交具實證之特殊藥癮醫療服務方案或治療模式工作手冊、服務指引，及於不同層級或形態醫療推廣建議書。 2.辦理1場次提升本專案能見度之相關活動。 3.至少2篇與本專案執行成果相關之學術研究投稿國際期刊。 | 1.刻正規劃偏鄉服務模式工作手冊。 2.已辦理1場次能見度活動。 3.未投稿2篇國際期刊。 | V (完成1項) | V (未完成2項，因花東資源不足，爰模式發展進度較為緩慢) |
| 心健司 | 111-113年度「整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫」(112年度) (受補助單位：高雄市立凱旋醫院) | V |  | 1.提交具實證之特殊藥癮醫療服務方案或治療模式工作手冊、服務指引，及於不同層級或形態醫療推廣建議書。 2.辦理1場次提升本專案能見度之相關活動。 3.至少2篇與本專案執行成果相關之學術研究投稿國際期刊。 | 1.已提交工作手冊及推廣建議書。 2.已辦理1場次提昇本專案能見度活動。 3.已投稿2篇國際期刊。 | V |  |
| 心健司 | 111-113年度「整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫」(112年度) (受補助單位：衛生福利部嘉南療養院) | V |  | 1.提交具實證之特殊藥癮醫療服務方案或治療模式工作手冊、服務指引，及於不同層級或形態醫療推廣建議書。 2.辦理1場次提升本專案能見度之相關活動。 3.至少2篇與本專案執行成果相關之學術研究投稿國際期刊。 | 1.已提交工作手冊及推廣建議書。 2.已辦理1場次提昇本專案能見度活動。 3.已投稿2篇國際期刊。 | V |  |
| 心健司 | 111-113年度「整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫」(112年度) (受補助單位：衛生福利部草屯療養院) | V |  | 1.提交具實證之特殊藥癮醫療服務方案或治療模式工作手冊、服務指引，及於不同層級或形態醫療推廣建議書。 2.辦理1場次提升本專案能見度之相關活動。 3.至少2篇與本專案執行成果相關之學術研究投稿國際期刊。 | 1.已提交工作手冊及推廣建議書。 2.已辦理1場次提昇本專案能見度活動。 3.已投稿2篇國際期刊。 | V |  |
| 心健司 | 111-113年度「整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫」(112年度) (受補助單位：衛生福利部桃園療養院) | V |  | 1.提交具實證之特殊藥癮醫療服務方案或治療模式工作手冊、服務指引，及於不同層級或形態醫療推廣建議書。 2.辦理1場次提升本專案能見度之相關活動。 3.至少2篇與本專案執行成果相關之學術研究投稿國際期刊。 | 1.已提交工作手冊及推廣建議書。 2.已辦理1場次提昇本專案能見度活動。 3.已投稿2篇國際期刊。 | V |  |
| 心健司 | 111-113年度「整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫」(112年度) (受補助單位：臺北市立聯合醫院) | V |  | 1.提交具實證之特殊藥癮醫療服務方案或治療模式工作手冊、服務指引，及於不同層級或形態醫療推廣建議書。 2.辦理1場次提升本專案能見度之相關活動。 3.至少2篇與本專案執行成果相關之學術研究投稿國際期刊。 | 1.已提交工作手冊及推廣建議書。 2.已辦理1場次提昇本專案能見度活動。 3.已投稿2篇國際期刊 | V |  |
| 心健司 | 112-113年度青少年心理健康促進（含憂鬱症防治及ADHD）補助計畫（方案一） (受補助單位：社團法人臺灣心動家族兒童青少年關懷協會) | V |  | 方案一：以下2項，應至少擇1項辦理。 - 提供青少年族群心理健康促進服務。 - 辦理ADHD衛教推廣活動。 | 方案一： - 辦理親職講座共3場次。 - 辦理教養、支持團體共2梯次。 - 辦理教育訓練共4場次。 | V |  |
| 心健司 | 112-113年度青少年心理健康促進（含憂鬱症防治及ADHD）補助計畫（含方案一、方案二） (受補助單位：財團法人臺灣省私立高雄仁愛之家附設慈惠醫院) | V |  | 方案一：以下2項，應至少擇1項辦理。 - 提供青少年族群心理健康促進服務。 - 辦理ADHD衛教推廣活動。 方案二：辦理青少年族群之衛教素材編製及衛教宣導。 | 方案一： - 辦理青少年心理健康講座共14場次。 - 與民間團體合作宣導心理健康服務資源1場次。 - 辦理ADHD衛教推廣活動共24場次。 方案二：製作衛教單張3份及懶人包1份。 | V |  |
| 心健司 | 112-113年度青少年心理健康促進（含憂鬱症防治及ADHD）補助計畫（方案一） (受補助單位：衛生福利部桃園療養院) | V |  | 方案一：以下2項，應至少擇1項辦理。 - 提供青少年族群心理健康促進服務。 - 辦理ADHD衛教推廣活動。 | 方案一： - 辦理青少年心理健康講座1場次。 - 辦理ADHD衛教推廣活動共3場次。 | V |  |
| 心健司 | 部分補助財團法人領航文教基金會辦理112年度「身鬆心鬆放輕鬆─認識情緒與調適壓力」。 |  | V （本案為自提之小額補助案。） |  | 辦理衛教講座5場次，共272人次參加。 |  |  |
| 心健司 | 部分補助2023年臺灣諮商心理學會年會暨學術研討會。 |  | V （由學會自行規劃辦理之論文發表及演講場次。） |  | 於112年11月18日假臺中教育大學辦理專題演講1場、專題論壇1場，主題論壇10場、論文發表5場。共277人參加。 |  |  |
| 心健司 | 部分補助社團法人臺灣憂鬱症防治協會「2023年臺灣憂鬱症防治協會年會暨學術研討會」 |  | V （本案為自行來函之小額補助申請。） |  | 辦理專題講座8場，每場約230人參加。 |  |  |
| 心健司 | 112年度「矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫」(選作項目-酒癮) (受補助單位：衛生福利部嘉南療養院) | V |  | 1.由矯正機關篩選分流進入本計畫之個案，門診診療率達100%。 2. 提交具實證基礎之矯正機關內成癮處遇服務方案與成效評估。 3. 本計畫收案酒癮個案於出矯正機關前，完成醫療服務資源需求評估達100%。 4. 依111年自訂之過程面指標及結果面指標，訂定新的目標值，該目標值須較前一年進步，且自訂指標達成率100%。 | 1.門診診療率達100%。 2. 完成操作指引，於年底印製成冊。 3. 自訂指標4項（降低資料欄位遺漏值<10%、優化酒癮個案出所後相關資源轉介之流程、酒癮個案經治療後自我效能提升有達顯著差異P<0.05、自訂指標達100%）皆已達成。 | V (完成2項) | V (未完成2項) |
| 心健司 | 112年度矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫(選作項目-酒癮) (受補助單位：童綜合醫療社團法人童綜合醫院) | V |  | 1. 由矯正機關篩選分流進入本計畫之個案，門診診療率達100%。 2. 提交具實證基礎之矯正機關內成癮處遇服務方案之手冊。 3. 本計畫收案個案於出矯正機關前，完成醫療服務資源需求評估達100%。 4. 依111年自訂之過程面指標及結果面指標，訂定新的目標值，該目標值須較前一年進步，且自訂指標達成率100%。 | 1.門診診療率達100%。 2. 醫療服務資源需求評估達100%。 3. 完成具實證基礎之矯正機關內成癮處遇服務方案之手冊。 4. 自訂指標5項達成4項，（酒癮認知衛教達1,000人次、家庭社會資源評估60人次、出監後個案接受醫療使用10人次、完成出矯正機關準備計畫且出所滿6個月仍可電訪或面訪到個案本人或家屬達50%、酒癮認知前後測測驗成績進步達10%），其中家庭社會資源評估未達指標，係因實務操作發現個案所需評估時間較原預估時長，致總評估人次下降。 | V (完成3項) | V (未完成1項) |
| 心健司 | 112年度矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫(選作項目-酒癮) (受補助單位：衛生福利部草屯療養院） | V |  | 1. 由矯正機關篩選分流進入本計畫之個案，門診診療率達100%。 2.提交具實證基礎之矯正機關內成癮處遇服務方案與成效評估。 3.本計畫收案個案於出矯正機關前，完成醫療服務資源需求評估達100%。 4.依111年自訂之過程面指標及結果面指標，訂定新的目標值，該目標值須較前一年進步，且自訂指標達成率100%。 | 1. 門診診療率達100%。 2. 建置完成具實證基礎之矯正機關內成癮處遇服務方案與成效評估。 3. 完成醫療服務資源需求評估達100%。 4. 自訂指標4項（酒癮收容人參加團體治療率達55%、完成完整成癮醫療服務流程比率達25%、經醫師診察符合DSM-5物質使用疾患者參加團體治療後，依賴嚴重度評估(SDS)、簡式健康表(BSRS-5)、流行病學研究中心憂鬱量表(CES-D)評估問卷平均分數獲得改善、達成自訂指標100%）皆已達成。 | V |  |
| 心健司 | 112年度矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫(選作項目-酒癮) (受補助單位：奇美醫療財團法人奇美醫院） | V |  | 1. 由矯正機關篩選分流進入本計畫之個案，門診診療率達100%。 2.提交具實證基礎之矯正機關內成癮處遇服務方案之手冊。 3.本計畫收案個案於出矯正機關前，完成醫療服務資源需求評估達100%。 4.依111年自訂之過程面指標及結果面指標，訂定新的目標值，該目標值須較前一年進步，且自訂指標達成率100%。 | 1. 門診診療率100%。 2. 完成矯正機關內成癮處遇服務方案之手冊 3. 醫療服務資源需求評估達100%。 4. 自訂指標2項（衛教分數進步人數比率達85%、完成團體衛教課程初階、中階、進階總場次達100%）均已達成。 | V |  |
| 心健司 | 112年度矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫(選作項目-酒癮) (受補助單位：國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處） | V |  | 1. 由矯正機關篩選分流進入本計畫之個案，門診診療率達90%。 2. 提交具實證基礎之矯正機關內成癮處遇服務方案之手冊。 3. 本計畫收案個案於出矯正機關前，完成醫療服務資源需求評估達90%。 4. 依111年自訂之過程面指標及結果面指標，訂定新的目標值，該目標值須較前一年進步，且自訂指標達成率100%。 | 1. 門診診療率達100%。 2. 完成具實證基礎之矯正機關內成癮處遇服務方案之手冊。 3. 完成醫療服務資源需求評估達100%。 4. 自訂指標3項（酒癮收容人經收案後出監前社工評估率75%、參與心理治療率75%、酒癮個案完成治療療程之平均整體滿意度達3.5分）皆已達成。 | V |  |
| 心健司 | 112年度矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫(選作項目-酒癮) (受補助單位：臺中榮民總醫院） | V |  | 1. 由矯正機關篩選分流進入本計畫之個案，門診診療率達100%。 2. 提交具實證基礎之成癮處遇服務方案流程與成效評估(問卷調查與戒癮動機再評估)達100%。 3. 個案出監前完成醫療服務資源需求評估率達100%。 4. 依111年自訂之過程面指標及結果面指標，訂定新的目標值，該目標值須較前一年進步，且自訂指標達成率100%。 | 1. 門診診療率達100%。 2. 醫療服務資源需求評估達 100%。 3. 自訂指標4項達成3項，（問卷調查與戒癮動機再評估率達100%、收案個案依其戒癮動機安排其治療方式達100%、醫療需求個案出監後轉介率達100%、辦理家屬衛教說明會2場），其中家屬衛教說明會未達指標，係配合監所業務推動規劃暫緩執行辦理場次。 | V (完成2項) | V (未完成2項) |
| 心健司 | 112年度矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫(選作項目-酒癮) (受補助單位：衛生福利部旗山醫院） | V |  | 1.由矯正機關篩選分流進入本計畫之個案，門診診療率達100%。 2. 本計畫收案個案於出矯正機關前，完成醫療服務資源需求評估達100%。 3. 依111年自訂之過程面指標及結果面指標，訂定新的目標值，該目標值須較前一年進步，且自訂指標達成率100%。 | 1. 門診診療率達100%。 2. 完成醫療服務資源需求評估達96%。 3. 自訂指標3項（門診初診時針對有情緒困擾的個案，及診察病歷中BSRS-5總分≥15或CES-D總分≥20者，本院轉介至監所內看診或心理師個別評估，轉介達成100%、收案後查詢個在監看診及用藥情形狀況達成率100%、有內外科疾病的收案個案於戒治門診複診時，提供別衛教達成率100%）皆已達成。 | V (完成2項) | V (未完成1項) |
| 心健司 | 112年度矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫(選作項目-酒癮) (受補助單位：屏安醫療社團法人屏安醫院） | V |  | 1.由矯正機關篩選分流進入本計畫之個案，監獄及看守所門診診療率皆達100%。 2.監獄及看守所個案出矯正機關前，完成醫療需求資源評估的比率皆達100%。 3.依111年自訂之過程面指標及結果面指標，訂定新的目標值，該目標值須較前一年進步，且自訂指標達成率100%。 | 1.門診診療率100%。 2.醫療服務資源需求評估達100%。 3.自訂指標3項達成2項（經門診診療確診有酒癮者，經安排團體心理治療之完成率達75%、完成門診診療評估後，進入團體衛教課程的比率達90%、完成矯正機關準備計畫之個案，出監所後社區戒癮資源使用率達14%。），其中「完成矯正機關準備計畫之個案，出監所後社區戒癮資源使用率」未達指標，主要係因該院對於指標母數之操作型定義採以非普遍且較嚴格之認定標準，影響達成情形。 | V (完成2項) | V (未完成1項) |
| 心健司 | 112年度矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫(選作項目-酒癮) (受補助單位：國軍花蓮總醫院附設民眾診療服務處） | V |  | 1. 由矯正機關篩選分流進入本計畫之個案，門診診療率達100%。 2. 本計畫收案個案於出矯正機關前，完成醫療服務資源需求評估達100%，並統計分析實際轉介成果。 3. 依111年自訂之過程面指標及結果面指標，訂定新的目標值，該目標值須較前一年進步，且自訂指標達成率100%。 | 1. 門診診療率達100%。 2. 完成醫療服務資源需求評估達100%。 3. 自訂指標3項（經個案同意後透過電話或衛教單張提供個案家屬服務總年度服務96人、經醫師門診診察後，進入醫療機構規劃之所內酒癮醫療服務流程個案達65%、年度家訪個案達6人）皆已達成。 | V |  |
| 心健司 | 111年度LGBTI心理健康促進計畫(受補助單位：財團法人臺灣紅絲帶基金會) | V |  | 1.辦理LGBTI相關議題之宣導。 2.提供LGBTI族群心理健康促進服務：以下3項，應至少擇2項辦理。 (1)針對LGBTI族群及其親友或伴侶，辦理心理健康相關議題之講座、工作坊或支持團體。 (2)針對LGBTI族群，提供心理健康諮詢專線服務。 (3)其他有助促進LGBTI族群之心理健康服務創新方案。 3.編製及提供LGBTI相關之衛教或心理健康服務資訊，置於本部網站進行心理健康促進推廣並提供民眾或LGBTI族群查詢運用。 4.蒐集、整理國、內外有關LGBTI長者之心理健康促進方案或服務措施（至少3個）及相關文獻，並綜整分析其優缺點，提出可供本部參採之具體建議。 5.配合參與本計畫選作項目辦理之「LGBTI交流會議」。 | 1.計畫期程為111年10月5日至112年10月4日。 2.執行成效: (1)辦理LGBTI族群心理健康促進宣導20場。 (2) 辦理LGBTI族群心理健康促進講座16場，服務243人次。 (3) 提供辦理LGBTI族群心理健康諮詢專線服務3,364小時 、合計847人次。 (4) 促進LGBTI族群創新服務方案：「我藥@陪著你-藥愛減害諮詢線上服務」收案11人，服務62人次。 (5) 更新LGBTI衛教或心理健康服務資訊及「多元性別心理健康促進資源平臺」。 (6) 完成蒐集及彙整國內、日本及英國有關LGBTI長者5個可行之心理健康促進方案及服務措施。 | V |  |
| 心健司 | 111年度LGBTI心理健康促進計畫（受補助單位：中華身心健康促進暨研究協會） | V |  | 1.辦理LGBTI相關議題之宣導。 2.提供LGBTI族群心理健康促進服務：以下3項，應至少擇2項辦理。 (1)針對LGBTI族群及其親友或伴侶，辦理心理健康相關議題之講座、工作坊或支持團體。 (2)針對LGBTI族群，提供心理健康諮詢專線服務。 (3)其他有助促進LGBTI族群之心理健康服務創新方案。 3.編製及提供LGBTI相關之衛教或心理健康服務資訊，置於本部網站進行心理健康促進推廣並提供民眾或LGBTI族群查詢運用。 4.蒐集、整理國、內外有關LGBTI長者之心理健康促進方案或服務措施（至少3個）及相關文獻，並綜整分析其優缺點，提出可供本部參採之具體建議。 5.配合參與本計畫選作項目辦理之「LGBTI交流會議」。 | 1.計畫期程為111年10月5日至112年10月4日。 2.執行成效: (1)辦理LGBTI族群心理健康促進4場校園LGBTI友善之社團活動，服務人次總計158人次。 (2) 辦理LGBTI族群心理健康促進14場講座、2場工作坊，服務245人次。 (3) 促進LGBTI族群創新服務方案：藥愛減害支持團體10場、藥愛親屬支持培力講座6場，服務50人次。 (4) 編製LGBTI衛教文章5篇、衛教單張3式及海報2款。 (5) 完成蒐集及彙整國、內外有關LGBTI長者3個可行之心理健康服務措施。 | V |  |
| 照護司 | 「112年度獎勵愛滋病照護優良護理人員暨個案管理師、有獎徵文」計畫 (受補助單位：財團法人護理人員愛滋病防治基金會) | V |  | 1.愛滋病照護研習會參與率：70％[實際上課人數/預估人數(180人)] 2.奬勵愛滋病照護優良護理人員暨個案管理師達成率：100％[獲奬人數/甄選人數(5人)] 3.研究論文徵件達成率：100％[獲奬人數/甄選人數(2篇)] | - 愛滋病照護研習會參與率：本活動共計157位學員完訓，參與率超過92.77%，達本項指標目標值。 - 奬勵愛滋病照護優良護理人員暨個案管理師達成率：本活動經評審委員評審後，奬勵愛滋病照護優良護理人員暨個案管理師共計5人，達成率為100%。 - 研究論文徵件達成率：經審查後優良文章計研究論文2件，達成率為100%。 - 綜上，透過本徵選表揚活動，表彰臨床照護及研究工作表現優異之護理人員，實具提升護理專業、激勵護理人員士氣之目的，整體成果尚符合預期效益。 | V |  |
| 照護司 | 原住民族及離島地區衛生所醫療影像判讀計畫 (受補助單位：衛生福利部桃園醫院) | V |  | IRC判斷張數 | 112年共支援37家原鄉離島地區衛生所醫療影像委託判讀服務，總計判讀張數為25,323張。 | V |  |
| 口腔司 | 牙醫師執行身心障礙者服務基礎課程與自閉症患者口腔照護及居家牙醫醫療服務再進修課程計畫 (受補助單位：中華民國牙醫師公會全國聯合會) | V |  | 辦理至少4場次身心障礙者教育培訓課程。 | 完成身心障礙者服務基礎課程(6學分)與自閉症患者口腔照護及居家牙醫醫療服務再進修課程(4學分)總計6場，參加人數總計有282人、859人。 | V |  |
| 口腔司 | 祭祖文化、反賄選、就業職訓宣導及口腔癌防治活動 (受補助單位：新北市樟原文化協會) | V |  | 口腔癌防制宣導1場。 | 於112年9月16日辦理口腔癌防制宣導1場次，約300人參與。 | V |  |
| 醫事司 | 112年第33屆醫療奉獻獎選拔暨表揚活動 (受補助單位：財團法人厚生基金會) | V |  | - 使用至少2種以上媒體方式宣傳活動。 - 頒獎表揚活動現場參與人次至少200人以上。 | - 採用書面報紙、網路電子報以及電視媒體等多類型的媒體方式宣傳活動。 - 頒獎表揚活動於112年10月21日舉行，除線上轉播頒獎典禮外，現場觀禮人次共約500人。 | V |  |
| 醫事司 | 112年診所細胞治療品質提升計畫 (受補助單位：財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會) | V |  | - 完成至少1場次細胞治療品質提升委員會共識營。 - 完成錄製診所從業人員數位學習課程影片。 - 辦理至少1場次診所從業人員教育訓練工作坊。 - 邀請專家撰寫細胞治療發展現況及品質提升相關文章。完成設計民眾衛教宣導內容。 - 完成辦理至少1場次診所細胞治療品質相關輔導說明會。 - 完成辦理至少1場次衛生局交流座談會。 - 完成辦理至少1場次診所細胞治療品質輔導人才共識會議。 - 完成辦理1場次標竿機構表揚活動。 | 1.完成國內細胞治療品質管理機制之調研，精進機構品質提升相關機制。 2.辦理診所細胞治療品質提升委員會共識營、教育訓練工作坊、品質認證說明會、輔導人才共識會議、衛生局交流座談會各1場次。 3.新增13部診所從業人員數位學習課程影片。 4.完成資訊專區刊載1文及製作宣導單張1份。 5.辦理第一、二次細胞治療品質提升檢討會議；112年度完成診所實地認證家數計6家、通過家數計6家，通過率達100%。 6.辦理完成112年度細胞治療品質認證授證典禮，並進行標竿分享。 | V |  |
| 醫事 司 | 108-112年「國際緊急醫療救護建置與相關研究計畫」(112年) (受補助單位：國立成功大學醫學院附設醫院) |  | V (本案係依本部國際緊急醫療政策需求，滾動調整執行細節，無訂定實質性指標。) |  | - 持續辦理符合最新國際標準之國內緊急醫療隊人員訓練活動。 - 配合本部辦理國際緊急醫療交流會議、活動及外賓接待作業。 - 持續推動符合國際標準(WHO EMT)之緊急醫療隊認證籌備作業。 |  |  |