衛生福利部

補助直轄市、縣（市）政府衛生局辦理103年度「整合型心理健康促進、精神疾病防治及特殊族群處遇工作計畫」說明書

衛生福利部

102年7月

103年度「整合型心理健康促進、精神疾病防治及特殊族群處遇

工作計畫」說明書目錄

|  |  |  | 頁碼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹、前言………………………………………………………………………….… |  |  | 03 |
| 貳、工作項目…………………………………………………………………….… |  |  | 03 |
| 參、衡量指標………………………………………………………………………. |  |  | 14 |
| 肆、計畫經費……………………………………………………………………… |  |  | 17 |
| 伍、計畫審查方式………………………………………………………………… |  |  | 19 |
| 陸、計畫書送件…………………………………………………………………… |  |  | 20 |
| 柒、計畫執行查核內容…………………………………………………………… |  |  | 20 |
| 附件1 | 國人101年度相較100年度自殺死亡統計結果……………………… |  | 22 |
| 附件2 | 安心專線自殺危機個案轉介在地社區心理衛生中心處理流程……… |  | 25 |
| 附件3 | 精神復健機構實地查證報告…………………………………………… |  | 26 |
| 附件4 | 強制住院及強制社區治療指定精神醫療機構輔導訪查計畫(參考範例)……………………………………………………………………… |  | 28 |
| 附件5 | 衛生福利部疑似精神病人突發事件速報單………………………… |  | 45 |
| 附件6 | 報載轄內精神病人發生相關事件年報………………………………… |  | 46 |
| 附件7 | 各縣市精神疾病及自殺通報個案管理計畫員額分配表……………… |  | 47 |
| 附件8 | 心理衛生及精神業務人力分配表…………………………………………… |  | 48 |
| 附件9 | 103年度「非愛滋藥癮者替代治療補助方案」服務規格需求說明書…………… |  | 49 |
| 附件10 | 接受衛生福利部非愛滋藥癮者替代治療治療補助個案情形表………………… |  | 58 |
| 附件11 | 103年度「酒癮戒治處遇服務方案」服務規格需求說明書…………… |  | 65 |
| 附件12 | 酒癮戒治統計表…………………………………………………………… |  | 72 |
| 附件13 | 行政院衛生署業務補（捐）助注意事項………………………………… |  | 73 |
| 附件14 | 行政院衛生署補助地方政府推動醫療保健工作處理………………… |  | 75 |
| 附件15 | 各縣市政府最高補助比率表…………………………………………… |  | 79 |
| 附件16 | 行政院及所屬各機關學校臨時人員進用及運用要點………………… |  | 80 |
| 附件17 | 進用臨時人員審核表…………………………………………………… |  | 85 |
| 附件18 | 約僱人員比照分類職位公務人員俸點支給報酬標準表……………… |  | 87 |
| 附件19 | 行政院衛生署及附屬機關研究計畫助理人員工作酬金支給基準表… |  | 88 |
| 附件20 | 行政院衛生署補(捐)助科技發展計畫經費編列基準及使用範圍…… |  | 89 |
| 附件21 | 指標自我考評表………………………………………………………… |  | 96 |
| 附件22 | 自行審查表……………………………………………………………… |  | 101 |

壹、前言

為因應社會變遷與國人對心理衛生的重視，及衛生福利部「心理及口腔健康司」之成立，並接續「新世代健康領航計畫」（醫療網第六期計畫）、「全國自殺防治策略行動方案第二期計畫」及「鴉片類藥癮病人治療計畫」，本部業已研擬具前瞻性、趨勢發展性之「國民心理健康促進計畫」送行政院核定中。該計畫以全體民眾為對象，納入公共衛生「三段五級」概念，規劃全國性心理健康政策。針對不同目標族群需求，並透過加強健康資源，提供涵蓋心理健康促進（含自殺防治）、精神疾病防治及照護、成癮(藥、酒癮)防治及特殊族群（老人、婦女、青少年、原住民、新住民、身心障礙者、家庭暴力、性侵害被害人及加害人等) 處遇與心理健康照護服務，以達成本計畫「促進全民心理健康、提升民眾幸福感」之整體計畫目標。

「103年度整合型心理健康促進、精神疾病防治及特殊族群處遇工作計畫」重點，主要配合「國民心理健康促進計畫」之規劃，強化衛生局行政角色，並整合現行心理衛生及精神醫療之資源，落實促進民眾心理健康、強化社區高危險群個案（社區精神病人、自殺、藥癮、酒癮、家暴及性侵害等個案）管理及精進危機處理機制為目標。請延續102年度所訂之各項工作處理流程及機制，結合衛生、醫療、心理健康、教育、社政、勞政及民間資源，促進民眾心理健康、落實社區個案追蹤管理與關懷、轉介醫療協助與轉銜社政機關予以安置，並以整體構面、地區現況及問題導向之實證基礎，規劃符合地區特色之整合型計畫。

103年度計畫重點工作項目計5大領域24項，重點工作每一項工作均需規劃或辦理；配合工作則可依其轄區資源與現況問題需求，自提之服務方案辦理。有關本部所訂各項工作內容、指標及其他相關作業規定，請詳閱以下內容。

# 貳、工作項目

(壹)重點工作項目：每一項工作均須規劃辦理。

- 促進全民心理健康

(一) 發展及整合心理健康促進方案，提升民眾幸福感

1、強化心理衛生教育宣導工作：

(1)持續針對兒童、青少年、中年、老人等，依年齡別，發展在地多元化之心理健康促進活動或方案，強化民眾生活調適、情緒管理、問題解決、壓力調適訓練、心理衛生與疾病相關知識等個人發展技巧，強化初級預防工作。

(2)每年9月10日自殺防治日或10月10日心理健康日辦理活動。

2、諮詢、篩檢與轉介服務：

(1)提供具可近性之「社區」、「校園」心理諮商駐點服務或接受教育機關轉介提供心理諮商服務。

(2)辦理老人憂鬱症篩檢服務（轄內榮家、養護機構或獨居老人），提供老人自殺防治之預防措施，各縣市衛生局提供老人憂鬱症篩檢服務人數，103年度累計為該縣老年人口數之30％，並建立相關轉介服務流程機制。

(3)結合教育機關，針對所轄認輔教師，辦理自殺防治守門人123訓練活動，並落實守門人之功能與角色，訓練成果應達縣市認輔教師累計50%以上。

(二)強化特殊族群與特殊場域之心理健康促進，開發整合性服務方案並評估辦理成效，提出具體建議方案，以供本部做為推廣，包括：

1、強化原住民、新住民、慢性病、身心障礙者心理健康促進。

2、推動婦女(含孕產期)心理健康促進宣導。

3、推動校園心理健康行動。

4、強化職場心理衛生。

(三)強化自殺防治服務方案

國人101年度相較100年度自殺死亡統計結果（簡表如附件1），全國22個縣市，有16個縣市呈現增加趨勢，整體自殺死亡人數由3,507人增加為3,766人，粗死亡率由每10萬人15.1人，上升為16.2人，標準化死亡率則由12.3人，上升為13.1人，其中女性死亡人數有大幅增加趨勢（增加19.8％），且10大死因由第12名上升至第11名，各縣市應根據所轄101年自殺死亡及通報統計結果，辦理包括：

1、設定103年度目標族群及防治措施。

2、針對婦女及兒少（18歲以下）等對象，加強研擬自殺防治措施。

3、分析所轄下列自殺防治策略成效，擇1項提出具體建議或改善措施。

（1）1.木炭、農藥、安眠藥、新聞等管理；

（2）守門人訓練、專業人員訓練；

（3）關懷訪視成效等。

4、更新103年在地自殺防治行動方案，並落實執行。

5、持續依據本部頒定之「自殺風險個案危機處理注意事項」「自殺防治網絡轉介自殺風險個案處理流程、「縣(市)政府自殺高風險個案轉介單」，落實自殺危機個案通報、轉介、醫療及後續關懷服務等處理流程，與跨機關（構）網絡密切合作。並將加強住院病人自殺防治工作列入醫院督導考核項目。

6、提供自殺者遺族後續關懷、追蹤或輔導諮商服務。

（四）強化心理健康及自殺防治工作之基礎建設

1、以各區域公衛體系、精神醫療及基層醫療為核心網絡，逐漸擴大連結社會安全網→社會福利網→社區關懷網..等資源，建立相關聯繫名冊及溝通管道，以提供民眾全人之服務。

2、每年度至少辦理2場次跨局處（含專家學者代表）會議，進行心理健康

促進、自殺防治政策及重大措施之規劃、審議、推動及執行情形之督導、協調等事項。

3、與本部安心專線承辦機構共同合作，受理其轉介個案，提供可近的追蹤

關懷訪視、心理衛生資源及精神醫療等協助，有關安心專線個案轉介流程如附件2。

(五)加強災難心理衛生服務

1、研訂年度「災難心理衛生緊急動員計畫」，內容包括聯絡方法、集合方式、任務分配、作業流程及注意事項，並辦理至少1場演練。

2、統整所轄公部門及社會資源，辦理災難心理衛生教育訓練，並建置人才資料庫。

3、統整所轄心理衛生資源，並將相關資料建置於衛生局網頁。

(六)規劃建立並推動心理健康服務網絡

結合所轄衛生、社政、教育及勞政等行政機關、心理健康專業團體、心理健康及精神照護機構、各級學校、民間機構與團體等，共同規劃區域內「心理健康促進」、「精神疾病防治與照護」、「成癮防治」、「特殊族群處遇及照顧」等服務網絡並提供服務。

二、 落實精神疾病防治與照護服務

(一) 均衡精神照護資源

1、依據醫療法、精神衛生法等相關法令，加強查核轄區精神照護機構之精神專業人力配置及相關服務設施設置情形。

2、依「醫院設立或擴充許可辦法」規定，清查轄區精神病床開放情形，並依規定核減逾期未開放使用之病床，以提升急、慢性病床之使用效率。

3、配合發展精神疾病社區化照護政策，積極檢討社區精神復健及精神護理之家資源分布情形，合理分配社區精神照護資源。

4、配合期中及期末報告，提報精神醫療、精神復健機構及精神護理之家資源報表。

(二)、強化心理衛生體系及服務網絡

1、強化行政及專業人員培訓品質：

(1)衛生局心理衛生行政人員及個案關懷員需同時接受精神衛生法、精神病人社區關懷及自殺通報關懷等相關教育訓練課程，初階教育訓練課程本部將於103年度辦理3梯次，進階教育訓練課程由各區精神醫療網核心醫院(或心理健康網責任機構或本部委辦機構)分區辦理。

(2)規劃轄區內心理衛生專業人員(含心理衛生行政人員、公共衛生護理人員、個案關懷員、精神醫療人員)及其他人力（如：專任管理人員、個案管理員、照顧服務員、志工）之養成及繼續教育。

2、辦理精神衛生法之各項法定業務：

（1）持續辦理精神衛生法所定各項業務，包括促進民眾心理健康、精神疾病防治、協助護送精神病人或疑似精神病人就醫、執行病人保護、緊急處置精神疾病嚴重病人、建置24小時緊急精神醫療處理機制、提供精神病人社區追蹤訪視、照顧支持及受理病人或民眾申訴等服務。

(2)依據精神衛生法第6條規定，訂定各縣市心理健康及精神疾病防治方案規劃及執行內容。

（3）持續依精神衛生法第14條規定，邀集精神衛生專業人員、法律專家、病情穩定之病人、家屬或病人權益促進團體辦理相關事宜。

(4)依精神衛生法第17 條規定，直轄市、縣（市）主管機關應置專責人員辦理精神衛生法規定事宜，並編列預算辦理前開業務。

(5)會同轄區警察、消防機關，建立對於有傷害他人或有自傷之虞之病人或疑似病人護送就醫之機制及流程，並定期召開協調會議，視需要檢討修正。

3、建立病人分級照護制度：

依據「精神疾病患者社區家訪要點」，加強強制住院病人出院追蹤及定期追蹤訪視社區個案，每季及需要時邀請專家督導召開轄內照護個案之分級會議，以落實個案之分級照護。

4、精進精神照護機構評鑑制度及落實監測精神照護服務品質

(1)規劃及訂定年度精神照護機構（精神醫療機構、精神復健機構及精神護理之家）督導考核計畫，針對轄內精神照護機構進行督導考核，並應將本部所定查證報告內容（如附件3），納為考核項目及實地查證重點，查證報告則併期末報告送本部。

(2)協助轄內精神照護機構接受評鑑及不定期追蹤輔導，並輔導複評及不合格機構提升照護品質。

(三) 強化精神病人緊急處置、強制治療及社區照護服務

1、強化社區緊急精神醫療處理機制：

(1) 建置轄區內24小時緊急精神醫療處置：建立24小時緊急精神醫療處置機制及跨縣市資源合作機制，協助處理病人護送就醫及緊急安置之醫療事務，並加強宣導轄內民眾知悉精神病人及疑似精神病人之緊急送醫服務措施。

(2) 建立精神病人或疑似病人送醫處理機制，辦理「強化精神病人緊急送醫服務方案」或以其他服務措施取代本項方案。

(3) 持續辦理轄內警察、消防、衛生及社政機關送醫協調會議，研商精神       病人緊急送醫相關協調事宜。

(4) 持續推動衛生、警察、消防及社政機關針對社區危機個案送醫、處置或協調後續安置之教育訓練（或演習）。

(5) 加強辦理提升公共衛生護士及個案關懷員有關評估社區精神病人/疑似精神病人有無需緊急送醫技能及社區追蹤照護之相關知能。

2、持續辦理精神疾病強制住院、強置社區治療等業務：

(1) 持續依精神衛生法第32條及第46條所授權訂定之子法規，辦理指定精神醫療機構、專科醫師及辦理強制社區治療之機構團體等事項。

督導指定精神醫療機構辦理嚴重病人緊急安置、強制住院及強制社區治療業務，並有輔導考核機制。

指定專科醫師辦理嚴重病人之強制鑑定及強制社區治療診斷。

委託機構、團體或其他方式辦理病人及嚴重病人之緊急處置。

指定機構或團體執行嚴重病人之強制社區治療，並建立與警察、消防機關合作機制。

(2)依據精神衛生法第44條規定辦理指定精神醫療機構強制住院業務及該業務之檢查，(輔導訪查計畫參考範例如附件4)，以及協助病人司法救濟及申訴、陳情事宜之考核。

(四)落實社區精神病人管理及追蹤關懷

1、建立社區精神病人關懷訪視流程及個案就醫、就學、就業、就養轉介作業程序：指定單一通報窗口，成為轄區精神病人個案管理及資源轉介服務窗口。

2、掌握精神病人動態資料(如轄區中主要照顧者65歲以上，家中有1位以上精神病人、獨居、無病識感、不規則就醫等高風險個案)，視其需要提供及轉介相關服務資源；另個案資料如有變動，應即更新「精神照護資訊管理系統」資料庫資料。

3、加強辦理精神病人出院計畫：落實精神衛生法第38條及精神衛生法施行細則第7條規定，督導醫療機構通報出院病人及出院準備計畫至本部「精神照護資訊管理系統」，使精神病人於出院時得以連結公共衛生體系，由公共衛生護士於社區提供後續追蹤照護。

4、強化社區精神病人之管理及追蹤關懷：

(1)依精神衛生法第29條第3項及第31條規定，分別受理醫療機構之嚴重      病人以及離開矯正機構、保安處分處所等機構或場所病人之通報，並予以追蹤保護。

(2)持續辦理並檢討社區精神病人及嚴重病人(含強制住院出院)通報流程，並應訂定醫療機構通報嚴重病人及強制住院出院之考核機制，於期中及期末報告提報考核結果。

(3) 定期勾稽轄區領有社政機關身心障礙手冊人數與衛生局關懷個案人數，針對比對結果，探討差異原因、提出改善方法及後續具體作為；並針對新領身心障礙手冊之精障者，加強社區評估收案及提供所需服務。

(4)另為掌握社區未規律就醫之精神病人動態，且未納入精神照護資訊管      理系統關懷個案，請依本部提供之資料，予以評估收案並追蹤關懷，並      將訪視結果登錄於本部「精神照護資訊管理系統」，於期中及期末報告提報收案人數。

(5)對於轄區病情不穩但未達強制住院要件個案，建立後續追蹤機制。

(6)針對轄區3次以上訪視未遇、失聯、失蹤個案訂定處理流程，並定期討論修正。

(7)針對社區中精神特殊個案，直轄市、縣（市）主管機關得自行或委託相      關專業機構、團體評估病人之照顧需求，視需要轉介適當機構或團體提      供服務。

(8)辦理個案管理會議及相關人員訓練：

每月定期召開公衛護士、精神疾病及自殺通報個案關懷員及專家督導之      個案管理相關會議，並訂出每月固定開會時間及會議討論重點項目(應包括：a.轄區內3次以上訪視未遇個案之處置；b.家中主要照顧者65歲以上、2位以上精神病人之處置；c.屆期及逾期未訪視個案之處置)。

針對媒體報導之精神病人或疑似精神病人意外事件，需提報速報單（如      附件5），並於2星期內辦理個案討論會及提具改進措施。於年度結束時彙整表列統計媒體報導情形（如附件6），併同期末報告提報本部，必要時本部得隨時請各縣市提報。

針對村里長或村里幹事，辦理社區精神病人辨識及處置技巧訓練。

(五)發展多元化精神病人社區照護模式

1、辦理精神疾病及自殺通報個案管理計畫：

(1)整合精神病人追蹤照護及自殺通報個案關懷訪視，參考102年度核定計畫員額數，各縣市分配員額如附件7 ，提報103年度計畫時，需依地方資源與現況問題，檢附詳細轄區人力規劃表（格式如附件 8），並應於103年1月1日前完成委託相關機構辦理或自行遴用人員事宜，並備文提供本部前開人員名冊及執行業務內容，計畫執行期間人員如有變動請來函通知本部。若於103年1月1日前，未能完成委辦作業或自行遴用人員程序，轄內精神病人及自殺通報個案關懷業務仍應由公衛護士提供服務，不得中斷。又若本計畫以委託方式，應採最有利標辦理。

(2)各縣市衛生局應訂定個案關懷員之人力運用原則及成效考核機制【包含量、訪視服務間隔及次數、訪視工作時數、工作內容、工作勝任度及教育訓練時數（教育時數應達30小時以上）等項目】

(3)定期辦理社區精神病人關懷訪視之個案管理會議及相關人員教育訓練，

並視需要調整課程內容，加強專業知能。

2、整合跨部會之精神病人服務轉銜機制：定期邀請社政、勞政及教育機關研    商提升精神病人社區照顧服務措施(就養、就業及就學等)及精進跨部門連結及轉銜機制。

(六)促進精神病人權益保障、充權及保護

1、結合社會資源規劃多元及創新宣導行銷活動，以提升宣導效果：結合轄區內現有衛政、社政、勞政服務平台，推動各項精神教育宣導工作，包含運用文宣、媒體及網路等各種管道宣導，以提升民眾利用率，媒體露出報導每年度至少有1則。

2、連結民間精神衛生相關之非營利組織、學協會、宗教或慈善團體，共同推動

心理健康、精神疾病防治、精神病人反歧視及去汙名化之相關工作等，辦理精神病人去污名活動至少1場次。

(七)加強查核精神照護機構防火避難設施及緊急災害應變計畫：

落實查核轄區內之精神照護機構之防火避難設施，使其符合建築法、消防法及有關法規之規定；另針對上述機構辦理緊急災害應變計畫及災害防救演練之督導考核，並對於考核結果「不合格」之機構，協助督導其於當年度結束前完成缺失改善，以保障收治精神病人之權益。

三、 強化成癮防治服務

(一)精進藥癮戒治服務方案

1、代審代付「非愛滋藥癮者替代治療補助方案」（需求說明書如附件 9 ）。

2、督導考核轄區指定藥癮戒治機構及替代治療執行機構之醫療業務及配置人力，考核項目並應實際反應藥癮治療業務推動情形，並應追蹤機構對於考核建議事項之後續改善情形。

3、積極輔導醫療機構提供藥癮戒治及替代治療服務，並彈性延長給藥時間，以增加服務之可近性及便利性。

4、追蹤管理接受本部替代治療醫療費用補助個案之治療情況，並於期中及期末報告時繳交追蹤管理統計表（如附件 10 ）

5、督導替代治療執行機構，確實將個案治療資料上傳至本部替代治療相關資訊管理系統。

6、積極結合民間團體參與毒品戒治工作，盤點並結合民間團體資源，提供成癮個案宗教心靈支持、戒癮治療輔導等社會復健服務，並鼓勵其與內政部、勞工委員會建立生活輔導與職業輔導介接平台，俾利架構完整之毒品戒治網絡。

(二)加強藥酒癮治療人力培訓

1、積極輔導醫療機構派訓人員參與藥酒癮治療教育訓練課程，並視需要自行或結合鄰近縣市辦理教育訓練課程。

（三）強化酒癮防治方案

1、加強督導所轄醫療機構辦理酒癮戒治處遇服務方案、進行酒癮防治宣導、發掘問題酒癮者接受戒酒治療、統整資源並提供個案轉介與照會服務等。

2、代審代付「酒癮戒治處遇服務方案」（需求說明書如附件11 ），衛生局應督導下列事項，並研擬輔導方法：

(1)服務紀錄是否詳實。

(2)服務重點是否符合個案需要。

(3)按季查核指定醫院處遇個案之結案資料及辦理經費核撥。

3、每季提報酒癮戒治統計表（附件12）。

4、協助本部輔導所轄醫療機構參與發展酒癮戒治模式試辦計畫。

四、 加強特殊族群處遇服務

(一) 提升醫事人員責任通報敏感度、驗傷採證品質、危險評估知能

1、自行、委託或與醫療機構、專業團體共同辦理，針對轄內醫事人員辦理

下列相關訓練：

(1)辦理醫事人員家庭暴力、性侵害、兒虐事件責任通報及性騷擾防治宣

導。

(2)家庭暴力及性侵害被害人驗傷、採證作業教育訓練，內容應包含內政部家庭暴力委員會發行之「性侵害案件採證及驗傷流程-醫療篇」教學光碟1小時。（指定責任醫院醫師參訓涵蓋率應至少達50%）。

(3)家庭暴力被害人危險評估作業教育訓練（含親密伴侶暴力危險評估量表使用指引）。

2、查核轄內醫療機構性騷擾事件申訴管道之設立及公告、協調處理機制及性騷擾防治教育訓練之辦理情形，並於期中及期末報告提報查核結果。

3、加強醫療機構針對家庭暴力被害人提供危險評估及出院衛教。

4、辦理家庭暴力、性侵害責任醫院業務督導訪查(含有無依「醫療院所診療性侵害被害人處理流程」辦理、有無提供被害人身心治療及追蹤回診機制，落實相關法規之責任通報、被害人危險評估比率、相關人員教育訓練時數……等)。

(二)加強家庭暴力、性侵害及人口販運被害人之身心治療評估及轉介服務

1、輔導所轄機構建立被害人追蹤回診機制，瞭解被害人身心復原狀況與有無受感染傳染性疾病等評估治療，並進一步提供診治及心理復健治療。

2、加強辦理被害人身心治療及輔導專業人員培訓工作。

（三）強化家庭暴力及性侵害加害人處遇服務：

1、為提升法官對家暴處遇計畫內涵及成效之認知，定期召集家暴處遇計畫評估小組、處遇治療人員與法官辦理家暴處遇計畫業務聯繫會議。

2、督導委託執行家庭暴力及性侵害加害人處遇計畫機構或人員，落實執行處遇計畫，並按季提報本部。

3、確實依性侵害犯罪防治法及性侵害犯罪加害人身心治療及輔導教育辦法規定，於期限內安排加害人接受身心治療及輔導教育，落實加害人在監教化矯治與社區監督處遇無縫接軌機制。

4、按月提供家庭暴力及性侵害加害人處遇情形資料。

（四）充實家庭暴力與性侵害加害人處遇人力及提升處遇品質：

1、針對家庭暴力、性侵害加害人處遇專業人員，督促其接受繼續教育及專業督導，以提升處遇品質，其受訓情形並於期末報告呈現。

2、應視轄區執行加害人處遇計畫需要，積極開發處遇資源，培訓處遇人員，並建置人才資料庫及定期更新。

(五)強化犯罪加害人之社區處遇網絡：

1、落實性侵犯罪防治法第22條及第22條之1第2項規定，加害人接受身心治療或輔導教育後，經鑑定、評估自我控制再犯預防無成效之加害人，應依程序聲請強制治療。

2、依家庭暴力防治法及性侵害犯罪防治法規定，應安排家庭暴力、性侵害加害人接受社區處遇，至於未依規定執行或完成社區處遇者，則應確實依規定通報縣市政府家庭暴力及性侵害防治中心處理。

五、整合及加強心理健康基礎建設

（一）提升心理專業人員編制及預算：

各直轄市、縣（市）政府應依據精神衛生法明定應辦事項，規劃設置心理健康業務推動之專責單位及應辦人力員額，逐年提升其人力編制及預算金額，以進行轄區內資源分配及相關政策之推行，並持續推廣心理健康照護網絡之建立，以提升心理健康照護相關政策之執行成效。

（二）建立社區資源網絡聯結：

1、建立所轄心理健康及精神醫療資源網絡，並定期更新及公布相關資源於網

站，提供民眾查詢。

2、定期更新所轄精神醫療及心理衛生專業服務人力與精神照護資源資料庫。

（三）增加社區心理衛生相關人員之編制及建立留任措施

1、各直轄市、縣（市）政府提高對心理健康議題之重視程度，增編充足的心理衛生相關員額，並提供誘因(如：改善工作環境、待遇調升、增加福利等)以加強投入心理健康領域及留任意願。

2、提升社區心理衛生相關人員之編制與素質，強化心理衛生相關人員跨單位局處間之協調能力，及提供在職教育訓練及輔導機會，維持並提升專業人員之能力。

(貳)配合工作：可依其轄區資源與現況問題需求，自提之服務方案。

# 參、指標

一、衡量指標

- 辦理促進老人心理健康相關活動，應達場次如下：

  - 15場次：台北市、新北市、台中市、台南市、高雄市。

  - 10場次：宜蘭縣、桃園縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲

林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、台東縣。

  - 5場次：基隆市、新竹市、嘉義市。

  - 1場次：澎湖縣、金門縣、連江縣。

- 至103年累計老人憂鬱篩檢率達30％，計算方式如下：

103年65歲以上老人篩檢人數

103年老人憂鬱症篩檢率＝                             ＊100 ％

102年底65歲以上老年人口數

103年老人憂鬱症篩檢率=103年65歲以上老人篩檢人數102年底65歲以上老年人口數

103年累計老人憂鬱篩檢率＝99年至102年累計老人憂鬱篩檢率＋103年老人憂鬱症篩檢率

- 認輔教師參加自殺防治守門人123訓練累計達50%。

- 有關自殺防治工作，納入所轄醫院年度督導考核事項。

- 於103年4月30日前完成訂定「災難心理衛生緊急動員計畫」，並依計畫內容，自行（或配合行政院災害防救辦公室）辦理災難心理衛生演練至少1場。

- 轄內警察、消防、里長或村里幹事、社政相關人員，每一類至少35％參與社區危機個案送醫、處置或協調後續安置之教育訓練（或演習）。

- 103年轄區內追蹤照護之精神病人緊急送醫案件較前一年度下降5%。

- 轄區精神病人及疑似精神病人之緊急送醫服務措施與陳情諮詢服務專線，置於衛生局所網站或印製成宣導單張，提供病人、病人家屬或社區民眾需要時參考運用。

- 每季及需要時邀請專家督導召開轄內照護個案之分級會議，以落實個案之照護級數俾利追蹤訪視，並將相關訪視結果登錄於本部「精神照護資訊管理系統」。

- 由衛生局主持，召集公衛護士與個案關懷員，及邀請專業督導參與，1年至少辦理12場個案管理相關會議，討論重點應含括：1.轄區內3次以上訪視未遇個案之處理、2.家中主要照顧者65歲以上，2位以上精神病人之處置、3.屆期及逾期未訪個案之處置。另應建立前開3類個案訪視紀錄稽核機制，於期中、及期末報告呈現。

- 針對促進全民心理健康、落實精神疾病防治與照護服務議題，每季整合衛生、社政、勞政與教育機關之服務系統召開相關執行小組聯繫會報，一年辦理4次整合會議。

- 運用文宣、媒體及網路等各種管道，宣導所轄各項精神及心理衛生服務措施，以提升民眾利用率，媒體露出報導，每年度至少各有1則。

- 103年1月1日前完成精神疾病及自殺通報個案管理計畫相關委辦作業或自行遴用人員程序。並訂定個案關懷員之人力運用原則、教育訓練辦理項目及成效考核指標(包含每位個案關懷員參加教育訓練時數達30小時)。

- 轄內醫療機構上傳「精神照護資訊管理系統」之出院準備計畫(含強制住院出院)總件數較上年度增加5%及提報強制住院業務考核成績。

- 檢討社區精神病人及嚴重病人(含強制住院出院)通報流程，並應訂定醫療機構通報嚴重病人及強制住院出院病人之考核機制。

- 依據精神照護資訊管理系統資料，轄區訪視個案年平均訪視率需達4.15次以上（訪視次數/轄區關懷個案數）；平均訪視率未達4.15次者，至少應較上年度該轄區平均訪視率增加達10%以上，訪視方式以個案本人面訪比率需佔35%。

- 辦理精神病人去污名活動至少1場次。

- 轄區內精神照護機構辦理緊急災害應變計畫及災害防救演練督導考核合格之家數比率應達100％。

- 接受替代治療(含美沙冬及丁基原非因)個案數較102年度底增加5％以上。

- 轄區藥癮治療專業人力較102年度增加5%以上。

(二十一)接受酒癮戒治個案數較102年度增加10％以上。

(二十二)家庭暴力加害人處遇計畫執行率應達100%。

計算方式：

  - （處遇計畫執行人數+未完成處遇計畫移送人數）／加害人處遇計畫令裁定人數。

  - 加害人處遇計畫令裁定人數須排除相對人死亡、因他案入監、轉介其他縣市執行、撤銷處遇保護令等人數。

(二十三)性侵害加害人社區處遇執行率應達100%。

計算方式：

- （處遇計畫執行人數+未完成處遇計畫移送人數）／應執行性侵害加害人社區處遇人數。

- 應執行性侵害加害人社區處遇人數須排除加害人死亡、因他案入監、轉介其他縣市執執行等人數。

(二十四) 期滿出監高再犯性侵害加害人2週內接受社區處遇比率應達100%。（期滿出監高再犯性侵害加害人處遇計畫執行人數／期滿出監高再犯性侵害加害人應執行性侵害加害人社區處遇人數。）

(二十五) 醫療機構通報家庭暴力事件中，完成被害人危險評估之比率達80%以上。

計算方式：

（醫療機構通報親密伴侶暴力案件實施暴力危險評估件數） /

（轄內實施危險評估區域醫療機構通報親密伴侶暴力件數） = 醫療機構通報家庭暴力事件中，完成被害人危險評估之比率

(二十六)其他自訂指標。

二、另為落實計畫管考，請各縣市衛生局於期中及期末報告中提報本計畫每項指標執行狀況。

肆、計畫經費

- 103年度本部補助是項計畫之人力員額，以102年度核定計畫員額數為基礎，並參考102年度關懷員聘任情形、102年分擔款之聘任人力、轄區精神病人關懷人數、101年自殺通報人次與自殺死亡率等酌予調整分配，各縣市最高分配額度如附件7 。其經費僅經常門，各縣市得依其需求提報計畫經費。有關經費編列注意事項，請詳細參閱附件 13 。

- 依據「行政院衛生署補助地方政府推動醫療保健工作處理原則」（如附件14）相關規定辦理，補助比率將依縣（市）政府財力級次，給予不同比率補助（75%、80％、85％、90％），各縣（市）政府補助比率表如附件 15 。地方政府應相對編足分擔款，計畫撰寫時需明確編足分擔款，且該分擔款應依附件7聘任人力，未具體寫出除計畫審查時該項評分不予計分，且依比例扣除申請經費。

- 本計畫人力規劃須整合民間單位參與，委辦相關單位協助辦理或自行遴用之個案關懷員員額數，不得少於102年度本部規定該縣市精神疾病及自殺通報個案關懷訪視員之員額數。103年度「精神疾病及自殺通報個案管理計畫」乙案，本部業參考各縣市精神病人及自殺通報關懷個案數，分配本計畫補助人力員額如附件 7 ，請依本部分配數編列經費。

- 為強化家暴、性侵害防治業務，各縣市應有專任或專責人員辦理是項業務，並依業務量配置人力。本部業參考往年家暴、性侵害業務量，請依附件 7 規定之專任人力辦理，其人力應由本計畫本部補助人力或縣市分擔款所應聘任之人力之支應。

- 若於103年度經查本計畫各縣市有未編足分擔款、該分擔款未聘任應聘任之人力或未於103年1月1日前完成委辦作業或自行遴用人員等情形，本部將自第二期款中依比例扣除補助款，且列為104年度補助經費額度之參考。

- 補助經費分業務費及管理費等2項（本年度無資本門）。

- 本案進用之助理人員或個案關懷員規定如下：

（一）進用人員應依據「行政院及所屬各機關學校臨時人員進用及運用要點」（如附件 16 ）之相關規定辦理，並填報「進用臨時人員審核表」（如附件 17 ）以利查核。

（二）經費編列請於業務費項下編列聘用臨時人員酬金，本部補助薪資部分（含薪資、年終獎金、勞健保費），其他遴聘該員衍生之經費包括：特別休假工資、資遣費及職災補償金、公提退休金等費用，不得編列。

（三）薪資支給標準，具專業證照或大學以上學歷或具有從事精神醫療與心理衛生相關經歷者得比照「約僱人員比照分類職位公務人員俸點支給報酬標準表（如附件 18 ）」編列，或以「行政院衛生署及附屬機關研究計畫助理人員工作酬金支給基準表（如附件 19 ）」編列。依「約僱人員比照分類職位公務人員俸點支給報酬標準表」編列個案關懷員之薪資，委辦計畫聘任之關懷員（含）薪資支給，不得低於33,908元。

- 有關「強化精神病人緊急送醫服務方案」，為協助警、消人員處理社區有爭議之精神病人或疑似精神病人，因屬全天候（24小時）立即出勤，由精神醫療專業人員親至現場，提供專業診斷、醫療處置或建議等協助，每案得編列3,000元個案處理費用（含個案處理、交通費用等）。

- 另其他非立即性處理之社區通報個案，需專業醫療人員訪視，其費用則參照健保精神科居家治療標準編列，醫師每案1,035元，其他醫療人員每案700元，交通費用另計。

- 其他相關經費編列，請確實參照「行政院補（捐）助科技發展計畫經費編列基準及使用範圍」，編列標準已有項目名稱不得以一般事務費之項目名稱編列（如附件 20 ）。

- 本計畫所需經費之核撥，將依103年度本部相關公務預算經行政院及立法院審查結果辦理，若經費遭刪減、刪除或凍結，不能如期動支，本部得延後或調整變更經費，或終止辦理支付。

伍、計畫審查方式

一、邀集相關專家學者，進行專業審查。

二、審查項目及配分如下：

| 項次 | 審查項目 | 配分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 計畫是否符合本部之補助原則與措施。 | 10 |
| 2 | 計畫目標是否明確、內容是否具體、方法是否確切可行，是否訂定具體量化的預期績效指標及評估基準。 | 10 |
| 3 | 計畫期程是否妥適，能具體規劃期中、期末進度預定及考核指標。 | 10 |
| 4 | 計畫之先期規劃情形及應行配合辦理事項之辦理情形。 | 10 |
| 5 | 計畫經費之編列及分配是否適當。 | 5 |
| 6 | 以前年度計畫及預算執行情形，需包含前年度指標自評。 | 5 |
| 7 | 地方政府應負擔經費之財源籌措及相關財務規劃情形。 | 10 |
| 8 | 依本部年度施政需要應列入審查及評比項目：自殺防治及辦理精神衛生法規定，整體計畫是否積極研擬相關配套措施。 | 20 |
| 9 | 自訂考核項目及可行性。 | 10 |
| 10 | 其他（如：計畫內容是否符合本部需求或有創新性等）。 | 10 |
| 評分合計數（總滿分：100分） |  |  |

備註：成績未達75分者，不予補（捐）助。

三、計畫經費部分，將由本部會計及業務相關單位進行審查，依縣（市）政府財力級次及評比結果核定補助金額。至實際補助金額將俟總預算案經立法院審議通過為法定預算後之數額分配。

四、審查結果通知：

預計於102年8月中旬前完成相關審查作業程序並函知審查結果，並請據以辦理透列預算。

陸、計畫書送件

一、計畫書應具備下列事項：

（一）計畫之名稱。

（二）現況分析。

（三）過去3年執行績效與執行檢討，需包含前年度指標自評。

（四）計畫之目標（應以量化說明）。

（五）計畫內容（分項計畫）。

（六）計畫之期程及工作進度。

（七）計畫經費需求及其明細（包括：申請補助金額及自籌經費）。

（八）預期效益（應以量化說明）。

（九）自我考評表（格式如附件 21 ）。

（十）自行審查表（如附件 22）

（十一）進用臨時人員審核表（如附件 17）

二、應備文件，包括計畫書1式8份及電子檔資料1份。

三、計畫收件截止日期為102年7月16日止。

柒、計畫執行查核內容

一、本部就補助計畫，將定期進行書面或實地查核，其查核內容如下：

（一）計畫是否按照預定目標及進度執行。

（二）執行成果與預期成果是否符合。

（三）執行過程遭遇何種困難，是否需要協助解決。

（四）補助經費是否按照本部核定項目核實支用。

（五）補助計畫是否確實納入地方政府預算。

（六）各項表報資料是否如期正確填送。

（七）辦理採購是否依照政府採購法等相關規定辦理，財物運用及保管是否妥當。

（八）各縣市政府是否編足分擔款或該分擔款是否聘任應聘任之人力。

（九）補助計畫經費之剩餘款是否於年度內繳回本部。

（十）其他與計畫有關之事項。

國人101年度相較100年度自殺死亡統計結果

附件1

一、101年度自殺死亡統計結果：

（一）自殺死亡人數為3,766人，粗死亡率為16.2人，標準化死亡率為13.1人，為國人死因第11位（第10位腎病4,327人、第12位敗血症3,671人）。

（二）性別：男性為2,430人（為男性10大死因第10位）、女性為1,336人（為女性10大死因第12位）。

（三）年齡層：自殺死亡率隨年齡增加，以老年族群為最高。

| 年齡層 | 少年 1-14歲 | 青年 15-24歲 | 壯年 25-44歲 | 中年 45-64歲 | 老年 65歲以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 死亡人數(人) | 8 | 195 | 1,373 | 1,355 | 835 |
| 粗死亡率 (人/ 10萬人) | 0.2 | 6.0 | 18.4 | 20.6 | 32.6 |
| 10大死因排序 | 第10位 | 第2位 | 第2位 | 第7位 | 第13位 |

（四）全國各縣市自殺粗死亡率排名前10位縣市：

| 年度/序位/縣市 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101年（16.2） （）：為自殺粗死亡率 | 宜蘭縣 （23.1） | 雲林縣 （22.7） | 澎湖縣 （20.4） | 南投縣 （20.3） | 花蓮縣 （20.2） |
|  | 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 |
|  | 苗栗縣 （19.0） | 高雄市 （18.6） | 屏東縣 （18.3） | 基隆市 （18.0） | 嘉義縣 （17.5） |

二、101年VS.100年度自殺死亡統計相較結果：

自殺死亡人數增加259人，粗死亡率增加1.1人，標準化死亡率增加0.8人，10大死因由第12位上升至第11位；女性增加221人（↑19.8％）；1-14歲進入該年齡層10大死因第10位；縣市部分除台南市、新竹縣、南投縣、嘉義縣、花蓮縣、基隆市等6個縣市較100年自殺死亡人數減少外，其餘16個縣市均增加；自殺死亡率排名變動：宜蘭縣由第7位升至第1位，雲林縣由第9位升至第2位，澎湖縣由第10位升至第3位，歷年第1位之基隆市則降至第9位。

（一）101年VS.100年度自殺死亡統計比較表：

| 項目/年度 |  | 101年 | 100年 | 101 VS.100年差異說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 死亡人數(人) |  | 3,766 | 3,507 | 增加259人（↑7.4％） |
| 粗死亡率(人/ 10萬人) |  | 16.2 | 15.1 | 增加1.1人 |
| 標準化死亡率 (人/ 10萬人) |  | 13.1 | 12.3 | - 增加0.8人 - 由自殺中盛行率地區回到高盛行率地區 |
| 10大死因排序 |  | 第11位 | 第12位 | 上升1位 |
| 男性 | 死亡人數(人) | 2,430 | 2,392 | 增加38人（↑1.6％） |
|  | 粗死亡率 (人/ 10萬人) | 20.8 | 20.5 | 增加0.3人 |
|  | 10大死因排序 | 第10位 | 第10位 | 未變動（99、98年第9位） |
| 女性 | 死亡人數(人) | 1,336人 | 1,115人 | 增加221人（↑19.8％） |
|  | 粗死亡率 (人/每10萬人) | 11.5人 | 9.7人 | 增加1.8人 |
|  | 10大死因排序 | 第12位 | 第12位 | 未變動（99、98年第12位） |
| 各年齡層10大死因排序 | 1-14歲 | 第10位 | 第15位 | 增加5位 |
|  | 15-24歲 | 第2位 | 第2位 | 未變動 |
|  | 25-44歲 | 第2位 | 第3位 | 增加1位 |
|  | 45-64歲 | 第7位 | 第7位 | 未變動 |
|  | 65歲以上 | 第13位 | 第15位 | 增加2位 |

（二）91年至101年縣市別自殺(粗)死亡率趨勢

附件2

接線人員發現自殺危機個案（註1）

專線督導二度評估自殺危機個案

1.評估自殺危險程度  2.確認個案被追蹤意願

ESOS系統主動轉介專線督導

社區心理衛生中心請於當日內回覆安心專線已確認接獲個案資訊

個案自殺危險程度為高且具願意被追蹤

1.專線督導以電話聯繫個案在地社區心理衛生中心轉介窗口負責人

2.以e-mail方式提供相關資訊（註2）

社區心理衛生中心7個工作日內回覆安心專線在地關懷服務情形

安心專線結案

安心專線自殺危機個案轉介在地社區心理衛生中心處理流程

註1：自殺危機個案包括已送醫之自殺企圖、高危險之自殺企圖者以及具強烈自殺意念者等3類。

註2：相關資訊包括：自殺危機轉介單、簡式健康量表（BSRS）、自殺危險程度評量表與生活功能評估表。

說明：

- 當安心專線接線人員於電話晤談中發現來電者有高自殺危機時，除了以專業諮商務談技巧外，並了解個案是否同意接受追蹤關懷服務。

- 安心專線督導再度以簡式健康量表（BSRS）、自殺危險程度量表與生活功能評估表了解個案自殺危機程度以及相關訊息。

- 確定個案自殺危險程度為高且具追蹤意願後，專線督導電洽在地社區心理衛生中心，並利用email傳送個案之自殺危機轉介單、簡式健康量表（BSRS）、自殺危險程度評量表與生活功能評估表。

- 在地社區心理衛生中心請於當日內正式回覆安心專線，告知已經接獲轉介個案資訊。

- 在地社區心理衛生中心接到安心專線轉介後，煩請於7個工作日內回覆安心專線是否開案提供個案服務，以利結案。

附件3

精神復健機構實地查證報告

機構名稱：                                    ，設置類別：日間型機構  住宿型機構

機構代碼：　　　　　　　　，開業日期：　　年　　月　　日，負責人姓名：

最近一次評鑑日期：　　年　 月　 日，合格效期：　　年　　月　　日至　　年　　月　　日

一、請查證該機構之下列基本資料：

| 精神復健機構填報基本資料 |  | 衛生局查證資料 |  | 查証結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.服務量 衛生局核可收治數 床(人) 實際收治數 床(人) 健保特約服務量 床(人) 社政特約服務量 床(人) |  | 1.服務量 衛生局核可收治數 床(人) 實際收治數 床(人) 健保特約服務量 床(人) 社政特約服務量 床(人) |  | 二者資料符合 二者資料不符合 (請說明) ※健保服務量不含社政特約服務量。 |
| 2.人員配置 |  | 2.人員配置 |  | 二者資料符合 二者資料不符合 (請說明) |
| 負責人 人 抵任兼任專業人員 無 有 類別： ，每週 小時 |  | 負責人 人 抵任兼任專業人員 無 有 類別： ，每週 小時 |  |  |
| 專任管理人員 人 抵任兼任專業人員 無 有 類別： ，每週 小時 |  | 專任管理人員 人 抵任兼任專業人員 無 有 類別： ，每週 小時 |  |  |
| 專業人員 |  | 專業人員 |  |  |
| 職能治療師 | □專任 人 □兼任 人 兼任 時數 | 職能治療師 | □專任 人 □兼任 人 兼任 時數 |  |
| 職能治療生 | □專任 人 □兼任 人 兼任 時數 | 職能治療生 | □專任 人 □兼任 人 兼任 時數 |  |
| 社會工作人員 | □專任 人 □兼任 人 兼任 時數 | 社會工作人員 | □專任 人 □兼任 人 兼任 時數 |  |
| 護理人員 | □專任 人 □兼任 人 兼任 時數 | 護理人員 | □專任 人 □兼任 人 兼任 時數 |  |
| 臨床心理師 | □專任 人 □兼任 人 兼任 時數 | 臨床心理師 | □專任 人 □兼任 人 兼任 時數 |  |

| 精神復健機構填報基本資料 | 衛生局查證資料 | 查証結果 |
| --- | --- | --- |
| 3.空間 總樓地板面積 平方公尺 平 均 每 人 平方公尺 | 3.空間 總樓地板面積 平方公尺 平 均 每 人 平方公尺 | 二者資料符合 二者資料不符合 (請說明) |

二、綜合意見：

1.該機構下列各項是否符合「精神復健機構設置及管理辦法」規定：

（1）人員：

負責人資格：符合，不符合：

專任管理人員數：符合，不符合：

專業人員數及兼任時數：符合，不符合：

（2）精神復健服務設施：符合，不符合：

（3）建築物之設計、構造及設備：

總樓地板面積：符合，不符合：

一般設施：符合，不符合：

消防設施：符合，不符合：

安全設施：符合，不符合：

（4）服務相關事項（開業執照、評鑑合格證書、收費標準及其他）之揭示：

符合，不符合：

（5）收費標準經衛生局核定，且收據載明收費項目及金額：

符合，不符合：

（6）「精神復健機構設置及管理辦法」及其設置標準表所規定其他事項：

符合，不符合：

2.該機構對於相關法規或政策配合情形：

（1）參與醫療網活動情形：積極配合，良好，尚可，欠佳

（2）配合醫療衛生政策情形：積極配合，良好，尚可，欠佳

（3）衛生局督導考核改善情形（最近一次督導考核時間：　　年　　月　　日）：

改善情況良好，在其能力範圍內已做改善，稍做改善，

未改善或無意願改善者：

（4）其他（請自述）：

縣／市衛生局，查證人員：　　　　　 　　　，主管：

附件4

強制住院及強制社區治療指定精神醫療機構

輔導訪查計畫(參考範例)

# 壹、依據

依據精神衛生法第44條規定辦理。

貳、目的

一、建立安全、有效、以病人為中心、效率、公正優質的強制住院及強制社區治療服務體制。

二、評核指定精神醫療機構強制住院及強制社區治療業務辦理情形及服務品質，以提供各縣市衛生局展延指定之參考。

三、監督指定精神醫療機構配合精神衛生法辦理情形，以保障精神病人之權益。

參、辦理機關

主辦機關:各縣市政府衛生局。

肆、輔導訪查對象

依各縣市狀況自行訂定訪查對象，原則上建議縣市所有指定機構都應接受訪查。

伍、輔導訪查人員

由主辦機關聘請專家學者擔任輔導訪查委員，進行實地訪查。

# 陸、輔導訪查作業

一、辦理期間：○年○月至○月(配合聯合訪查安排時間)

二、由承辦機構發文通知本年度輔導訪查之機構，機構填寫「強制住院及強制社區治療指定精神醫療機構現況調查表」（如附件1），經負責人簽章及加蓋關防後，於規定期限內郵寄送達至承辦機構。

三、輔導訪查進行程序如下：

（一）訪查人員及受訪機構人員介紹（10分鐘）。

（二）指定精神醫療機構簡報（20分鐘）。

（三）實地查證（90分鐘）。

（四）意見交換與討論（60分鐘）。

四、輔導訪查時間以3小時為原則。

五、訪查項目說明：

（一）指定精神醫療機構輔導訪查內容，如輔導訪查表（如附件2）

（二）各類機構適用訪查項目：

| 項次 | 辦理強制住院 機構訪查項目 | 辦理強制社區治療機構訪查項目 | 同時辦理強制住院及強制社區治療之機構訪查項目 | 從未申請強制住院機構訪查項目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1,1.2 | 1.1,1.2 | 1.1,1.2 | 1.1,1.2 |
| 2 | 2.1,2.2,2.3,2.4,2,5,2.7 | 2.1,2.6 | 2.1,2.2,2.3,2.4,2,5, 2.6,2.7 |  |
| 3 | 3.1,3.2 |  | 3.1,3.2 |  |
| 合計 | 10 | 4 | 11 | 2 |
| 註一:指定精神醫療機構如同時辦理強制住院及強制社區治療試辦之業務需評核所有項目 |  |  |  |  |

（三）輔導訪查項目評量方式：評量結構依四項式評量（A-D代表達成度），若不適用，則以NA（Not Applicable）表示，達C以上者(即A或B或C)，該項始為合格。

A：完全符合，並高於標準可當表率。

B：一般水準以上。

C：一般水準。

D：不符合。

（四）評量通則：評量原則為達B（一般水準以上）者，須先符合C（一般水準）之要求，達A（完全達成）者，須先符合B之要求。

# 柒、輔導訪查結果

一、有關訪查委員對本次訪查之指定精神醫療機構所列建議改善事項，由承辦機構發函通知受訪機構檢討改善。

二、由承辦機構彙整本年度訪查結果，供受訪機構所在縣市衛生局定期追蹤，據以展延指定精神醫療機構之參考。

附件1

# 強制住院及強制社區治療指定精神醫療機構現況調查表(草案)

第一章、醫院基本資料

（一）醫院名稱：

（二）負責人姓名：

（三）精神科負責人姓名：

（四）醫院類別（請打 "√" ）：

□綜合醫院   □精神專科醫院   □其他

（五）是否從未申請強制住院案件？

□是，請說明原因:

□否

第二章、業務辦理情形 (未曾申請強制住院者，請由第三章開始填寫)

（一）101年1-12月及102年1-12月強制住院申請事項：

| 項目 | 101年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 嚴重病人通報數(人次) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 強制住院申請數(人次) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 強制住院許可數(人次) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 強制住院許可率 | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ |
| 延長強制住院申請數(人次) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 延長強制住院許可數(人次) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 延長強制住院許可率 | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ |
| 強制鑑定平均日數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊急安置平均日數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均強制住院日數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均延長強制住院天數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 102年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 嚴重病人通報數(人次) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 強制住院申請數(人次) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 強制住院許可數(人次) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 強制住院許可率 | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ |
| 延長強制住院申請數(人次) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 延長強制住院許可數(人次) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 延長強制住院許可率 | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ |
| 強制鑑定平均日數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊急安置平均日數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均強制住院日數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均延長強制住院天數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註一:每月嚴重病人通報數(人次)，含不需強制住院或強制制社區治療之嚴重病人通報。

註二:每月嚴重病人通報數(人次)、強制住院申請數(人次)、延長強制住院申請數(人次)為當月新增之個案數，跨月仍住院者不重複計算。

註三:強制鑑定平均日數:啟動緊急安置日至完成精神照護資訊管理系統通報日天數總計/當月件數，跨月個案以個案啟動緊急安置日為統計月份數。

註四:緊急安置平均日數:啟動緊急安置日至審查會做成決定日天數總計/案件數，跨月個案以個案啟動緊急安置日為統計月份數。

註五:平均強制住院日數(當月出院之個案):啟動緊急安置日至個案出院日天數總計/案件數。

註六:平均延長強制住院日數(當月出院之個案):審查會做成延長決定日至個案出院日天數總計/案件數。

註七:若該欄不適用請註記NA。

註八:強制住院許可數(人次)及許可率以當月申請之個案數(人次)為計算標準。

（二）101年及102年強制社區治療申請事項：

| 項目 | 年度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |
| 強制社區治療申請數(人次) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 強制社區治療許可數(人次) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 強制社區治療許可率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 延長強制社區治療申請數(人次) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 延長強制社區治療許可數(人次) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 延長強制社區治療許可率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註一：非強制社區治療試辦機構，免填「強制社區治療申請事項」。

註二: 每月強制社區治療申請數(人次)、延長強制社區治療申請數(人次) 為當月之個案數，跨月仍強制社區治療者，不重複計算。

註三:若該欄不適用請註記NA。

註四:強制社區治療許可數(人次)及許可率以當月申請之個案數(人次)為計算標準。

（三）案件申請作業程序

1.是否訂定強制住院及/或強制社區治療案件之申請作業程序：

| 項 目 | 已訂定 | 未訂定 | 未執行 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 案件之申請流程 |  |  |  |  |
| 強制住院 |  |  |  |  |
| 強制社區治療 |  |  |  |  |
| 窗口承辦人員聯絡方式 |  |  |  |  |
| 強制住院 |  |  |  |  |
| 強制社區治療 |  |  |  |  |
| 假日送審窗口聯絡方式 |  |  |  |  |
| 精神照護資訊管理系統使用流程 |  |  |  |  |

2.已院內自行辦理或指派人員參加強制住院及強制社區治療教育訓練

□是，辦理(參加)      □否

3.人員參與教育訓練（含自行辦理及指派人員參與之情形）

（1）院內自行辦理教育訓練之情形

| 參加人員種類 | 辦理此業務單位總人數 | 參加訓練 人數 | 教育訓練 時數 | 佔辦理此業務該類人員比例(定義) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 醫師 |  |  |  |  |  |
| 指定專科醫師 |  |  |  |  |  |
| 護理人員 |  |  |  |  |  |
| 行政人員 |  |  |  |  |  |
| 其他專業醫事人員 |  |  |  |  |  |
| 其他，請說明 |  |  |  |  |  |

註一：教育訓練時數為院內自行辦理人次*上課時數/辦理此業務該類人員單位總數

註二：參加訓練人數/單位(綜合醫院以精神科為單位，專科醫院以院為單位)總人數為佔辦理此業務該類人員比例

（2）指派人員參與教育訓練之情形

| 參加人員種類 | 辦理此業務單位總人數 | 參加訓練 人數 | 教育訓練 時數 | 指派人員總人次 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 醫師 |  |  |  |  |  |
| 指定專科醫師 |  |  |  |  |  |
| 護理人員 |  |  |  |  |  |
| 行政人員 |  |  |  |  |  |
| 其他專業醫事人員 |  |  |  |  |  |
| 其他，請說明 |  |  |  |  |  |

註一：教育訓練時數為指派人員參與人次*上課時數/指派人員總人次

註二：參加訓練人數/單位(綜合醫院以精神科為單位，專科醫院以院為單位)總人數為佔辦理此業務該類人員比例

（四）指定精神醫療機構辦理強制住院及強制社區治療醫療狀況

1. 嚴重病人緊急安置及強制住院收治與終止條件、場所、流程及時限

（1）是否依精神衛生法規定收治強制住院或強制社區治療病人(符合精神衛生法第41條、第42條或第45條規定)：□是   □否

（2）是否依精神衛生法規定終止緊急安置、強制住院或強制社區治療病人(符合精神衛生法第42條、第45條規定)：□是   □否

（3）是否有專人負責監測強制住院、強制社區治療之嚴重病人業務並有相關統計：

□是   □否

(4) 緊急安置(強制鑑定)地點及比例約計100％：

□急診____人次(____%) □加護病房____人次(____%) □急性病房____人次(____%)      □慢性病房____人次(____%)

(5)強制住院地點及比例：

□急診____人次(____%) □加護病房____人次(____%) □急性病房____人次(____%) □慢性病房____人次(____%)

（6）緊急安置(強制鑑定)與強制住院天數是否曾逾法令規定及逾期比例：

□是（____%），原因：__________________________________________  □否。

（7）是否強制住院之嚴重病人均經由審查會許可：

□是  □否，原因：___________________________________________。

2.向嚴重病人或家屬適當說明病情、治療方式、處置及其應享有之權利：

（1）向嚴重病人及家屬說明病人之病情、住院理由及應享有之權利等事項：□是  □否。。

（2）向嚴重病人及其保護人說明精神衛生法規定強制住院或強制社區治療要件、病人病情、治療方針、預後情形、住院理由及其應享有之權利等有關事項：□是  □否。

# 3.定期評估嚴重病人病情狀況與相關病歷記錄

（1）定期評估嚴重病人病情是否符合強制住院或強制社區治療之要件(包含住院意願、自傷傷人或自傷傷人之虞危險性評估、病情穩定程度或強制社區治療意願、願配合醫囑使病情穩定或不致生活功能退化情形等評估)：

□是□否，原因：___________________________________________。

（2）101年及102年定期評估強制住院嚴重病人病情日數統計:

| 評估天數 | 件數 | 佔許可案件比例 | 佐證資料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每日評估 |  |  |  |
| 隔日評估 |  |  |  |
| 每3-6日評估 |  |  |  |
| 每週評估 |  |  |  |
| 1-4週評估 |  |  |  |
| 1-2個月評估 |  |  |  |
| 從未評估，60天期滿出院 |  |  |  |

（3）強制住院或強制社區治療個案病歷記載內容完整性：□是  □否

| 病歷內容 | 是 | 否 |
| --- | --- | --- |
| 住院、急診病歷記載內容(請詳載大項) |  |  |
| 治療方式及其治療依據說明 |  |  |
| 強制住院/強制社區治療送審查會相關資料 |  |  |
| 審查決定通知書 |  |  |
| 定期診療摘要記錄 |  |  |
| 強制住院或強制社區治療要件之評估紀錄 |  |  |

（4）提供病人出院準備服務

A.訂定嚴重病人出院準備服務作業流程：□是    □否

B.訂定嚴重病人出院後之追蹤機制：□是    □否

C.有將嚴重病人出院準備計畫通報衛生局：□是(比例：____%)    □否

（五）指定精神醫療機構對病人緊急安置及強制治療之權利保障

# 1.審查決定通知書之轉交

（1）101年及102年審查決定通知書共        件，轉交（簽收）        件，

未能轉交        件，無法轉交之處理方式                                   。

（2）101年及102年獲審查決定通知書至轉交病人時程：

1天內______件

2天內______件

≧3天______件

2.告知嚴重病人救濟程序並予以協助

（1）是否已訂定向法院聲請司法救濟及向行政院提起訴願之行政救濟流程：

□是    □否，原因：                                                  。

（2）是否向病人說明向法院聲請司法救濟及向行政院提起訴願之行政救濟程序:

□是    □否，原因：                                                  。

# 3.是否有宣導強制住院或強制社區治療之措施：                                  。

（六）其他建議：

填表人員：

填表日期：      年      月      日

第三章、未曾申請強制住院者，業務辦理情形 (有申請強制住院者，不適用)

（一）101年及102年強制住院申請事項：

| 項目 | 101年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1月 |  | 2月 | 3月 |  | 4月 |  | 5月 | 6月 | 7月 |  | 8月 |  | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |
| 嚴重病人通報數(人次) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 102年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1月 | 2月 |  |  | 3月 |  | 4月 | 5月 | 6月 |  | 7月 |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |  | 12月 |
| 嚴重病人通報數(人次) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）101年及102年強制社區治療申請事項：

| 項目 | ○年 |  |  |  |  |  | ○年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ○月 | ○月 | ○月 | ○月 | ○月 | ○月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 強制社區治療申請數(人次) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 強制社區治療許可數(人次) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 強制社區治療許可率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 延長強制社區治療申請數(人次) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 延長強制社區治療許可數(人次) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 延長強制社區治療許可率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註一：非強制社區治療試辦機構，免填「強制社區治療申請事項」。

註二: 每月強制社區治療申請數(人)為當月之個案數，跨月仍強制社區治療者，不重複計算。

（三）案件申請作業程序

1.是否訂定強制住院及/或強制社區治療案件之申請作業程序：

| 項 目 | 已訂定 | 未訂定 | 未執行 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 案件之申請流程 (含假日) |  |  |  |  |
| 強制住院 |  |  |  |  |
| 強制社區治療 |  |  |  |  |
| 窗口承辦人員聯絡方式(含假日) |  |  |  |  |
| 強制住院 |  |  |  |  |
| 強制社區治療 |  |  |  |  |
| 精神照護資訊管理系統使用流程 |  |  |  |  |
| 強制住院 |  |  |  |  |
| 強制社區治療 |  |  |  |  |

2.已院內自行辦理或指派人員參加強制住院及強制社區治療教育訓練

□是，辦理(參加)      □否

3.院內自行辦理教育訓練之情形

| 參加人員種類 | 辦理此業務單位總人數 | 參加訓練 人數 | 教育訓練 時數 | 佔辦理此業務該類人員比例 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 醫師 |  |  |  |  |  |
| 指定專科醫師 |  |  |  |  |  |
| 護理人員 |  |  |  |  |  |
| 行政人員 |  |  |  |  |  |
| 其他專業醫事人員 |  |  |  |  |  |
| 其他，請說明 |  |  |  |  |  |

註一：教育訓練時數為院內自行辦理人次*上課時數/院內自行辦理總人次

註二：參加訓練人數/單位(綜合醫院以精神科為單位，專科醫院以院為單位)總人數為佔辦理此業務該類人員比例

4. 指派人員參與教育訓練之情形

| 參加人員種類 | 辦理此業務單位總人數 | 參加訓練 人數 | 教育訓練 時數 | 佔辦理此業務該類人員比例 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 醫師 |  |  |  |  |  |
| 指定專科醫師 |  |  |  |  |  |
| 護理人員 |  |  |  |  |  |
| 行政人員 |  |  |  |  |  |
| 其他專業醫事人員 |  |  |  |  |  |
| 其他，請說明 |  |  |  |  |  |

註一：教育訓練時數為指派人員參與人次*上課時數/指派人員總人次

註二：參加訓練人數/單位(綜合醫院以精神科為單位計，專科醫院以院為單位計)總人數為佔辦理此業務該類人員比例

# (四) 是否有宣導強制住院或強制社區治療之措施：                                 。

(五) 其他建議：

填表人員：

填表日期：      年      月      日

附件2

年強制住院及強制社區治療指定精神醫療機構輔導訪查表

| 項次 | 輔導訪查項目 | 評分說明 | 評分 | 需加強輔導之內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 強制住院或強制社區治療案件申請作業程序之完備性 |  |  |  |
| 1.1 | 訂定完整之強制住院或強制社區治療案件申請作業程序 | D：未明訂強制住院及強制社區治療案件申請作業程序。 C：明訂強制住院及強制社區治療案件申請作業程序，惟未確實執行。 B：符合C項，作業程序完整詳實且確實執行（含假日及非假日送審作業程序）。 A：符合B項，並有定期檢討修訂作業程序及相關紀錄。 [訪查重點] 1.是否依該院需求訂定申請作業程序（含假日及非假日）。 2.窗口承辦人員與醫療人員聯絡方式。 3.假日送審窗口聯絡方式。 4.精神照護資訊管理系統 使用流程。 |  |  |
| 1.2 | 定期辦理或指派人員參加強制住院或強制社區治療相關作業之教育訓練 | D：未舉辦亦未指派指定專科醫師或承辦人員參加教育訓練。 C： - 定期舉辦院內教育訓練，或指派指定專科醫師及承辦人員參加院外教育訓練。 - 有監控指定專科醫師受訓時數與比率之機制。 B：符合C項 - 辦理(參加)教育訓練課程之內容、時間及參加人員名冊詳實可查。 - 參加教育訓練人數佔辦理此業務該類人員比皆達30%以上。 - 指定專科醫師每年50%以上有4小時學分訓練。 A：符合B項 - 指定專科醫師及承辦人員均熟稔相關作業，且能與醫療團隊分享。 - 參加教育訓練人數佔辦理此業務該類人員比皆達50%以上。 - 指定專科醫師每年70%以上有4小時學分訓練。 [訪查重點] 1.辦理或有無指派人員參加教育訓練，院外教育訓練需有指派專科醫師參與。 2.辦理課程內容及時間。 3.此業務該類人員計算方式(綜合醫院之精神科為單位，專科醫院以院為單位) |  |  |
| 2 | 指定精神醫療機構醫療狀況(定期評估病人病情狀況與相關病歷記錄) |  |  |  |
| 2.1 | 確實依精神衛生法規定收治嚴重病人 | D：不符合C項。 C： - 依精神衛生法規定收治強制住院及強制社區之嚴重病人。 - 依精神衛生法規定停止/終止嚴重病人之緊急安置/強制住院及強制社區治療。 - 落實嚴重病人通報並依病人需要啟動緊急安置之機制。 B：符合C項，並有監測機制，且落實執行。 A： 符合B項，且有強制治療病人疾病嚴重度之統計分析。 [訪查重點] 1.強制住院及強制社區治療之嚴重病人是否符合精神衛生法之規定要件。 2.抽查至少5份病歷。 |  |  |
| 2.2 | 嚴重病人緊急安置或強制住院場所、流程及時限符合精神衛生法規定 | D：不符合C項。 C： 1.嚴重病人於適當場所（急診或加護病房或急性病房）接受緊急安置或強制住院。 2.嚴重病人應於緊急安置日起2日內，完成強制鑑定，並送審查會審查。 3.所有強制住院鑑定之嚴重病人，應經審查會許可後始得強制住院，並將審查決定通知書置於病歷中，且有紀錄可查。 B：符合C 項，且專人監測落實情形。 A：符合B 項，且有統計分析及具體檢討改善事宜。 [訪查重點] - 強制住院嚴重病人住院場所。 - 強制鑑定及案件送審期間之紀錄及強制住院嚴重病人之審查決定通知書。 - 抽查至少5份病歷。 - 輔訪當日得訪視強制住院中之嚴重病人。 |  |  |
| 2.3 | 應向嚴重病人及/或家屬(保護人)適當說明病情、治療方式及處置 | D：不符合C項 C： 1.醫師應向嚴重病人/保護人說明病情、治療方式及處置。 2.說明時應顧及嚴重病人立場，且充分使嚴重病人理解。 3.說明內容應包括下列各項： (1)嚴重病人病情、住院理由(強制住院/強制社區要件)及其應享有之權利等。 (2)治療計畫概要(含治療方針)。 (3)危險性及預後情形。 4.如病人為嚴重病人應協助推選保護人，並向保護人說明其職責。 5.落實強制住院轉健保住院病人同意書之簽署。 B： 符合C項，且訂定感性及符合相關法規之說帖，並有紀錄可查。 A： 符合B項，且定期檢討修訂相關規範、步驟並改善。 |  |  |
| 2.4 | 醫師應定期評估強制住院嚴重病人 | D :不符合C項。 C： - 每日均進行必要之治療。 - 每週至少3次進行強制住院治療要件之評估（有傷害他人或自己或有傷害之虞之危險性評估、住院意願、病情穩定）。 - 不符合強制住院時應解除強制住院。 B：符合C項，且有紀錄。 A：符合B項，且對嚴重病人的病情陳訴及要求能予以反應、充分說明且品質優良。 [訪查重點] 1.有無定期評估嚴重病人病情是否符合強制住院之要件。 2.醫師之評估機制及紀錄。 3.對嚴重病人的病情陳訴及要求之反應。 4.在非假日時應於病歷中記載診療及評估紀錄；在假日時，應有診療紀錄，有必要時應有評估紀錄。 |  |  |
| 2.5 | 病歷應詳實記載病況變化及治療方式 | C：病程紀錄能反應病人病況變化及評估且病程符合下述1-3項： - 病歷紀錄應完整詳實，且嚴重病人主訴、病史（含家庭、職業等）及身體檢查及實驗室等檢查適當。 - 主治醫師親自診察、評估病情、治療情形及嚴重病人對於治療之反應。 - 住院紀錄：包括病史、病情評估（例如住院意願、自傷傷人或自傷傷人之虞危險性評估、病情穩定）與診療計畫等。 - 檢驗及檢查之結果，能反應病情評估及診斷。 - 有定期的診療摘要紀錄或交班摘要。 - 病歷記載能顯示診斷及實施處置之合理性。 B：符合上述1-5項。 A：符合上述6項。 [訪查重點] - 抽查病歷，確認嚴重病人主述症狀、理學檢查、精神狀態檢查、住院診療計畫、診療經過紀錄等記述狀況及記述人是否確實簽名。 - 抽查近期住院嚴重病人的診療或檢查紀錄，以確認是否延遲記載。 - 應詳細並有系統的記述上列各項，以利提供事後檢討。 |  |  |
| 2.6 | 強制社區治療符合精神衛生法之規定 | C： 1.訂有強制社區治療作業流程。 2.有專責人員辦理個案管理。 B：符合C 項，確實執行並有紀錄。 A：符合B 項，且執行成效良好，如：個案之門診追蹤率、強制住院次數、急診使用率等較未實施強制社區治療前為佳。 [訪查重點] 1.強制社區治療作業流程。 2.有無個案管理專責人員。 |  |  |
| 2.7 | 配合嚴重病人病情需要推動適宜的出院準備服務 | C： - 訂定有嚴重病人出院準備服務作業流程。 - 訂有出院後之追蹤機制。 - 訂定出院準備計畫登錄精神照護資訊管理系統之流程，且於嚴重病人出院時，將出院準備計畫通報衛生主管機關。 B：符合C項，且定期檢討修正作業流程，並有持續改善。 [訪查重點] 1.嚴重病人出院準備計畫。 2.精神照護資訊管理系統登錄情形。 |  |  |
| 3 | 指定精神醫療機構對病人緊急安置及強制治療之權利保障 |  |  |  |
| 3.1 | 確實轉交嚴重病人審查決定通知書 | D：不符合C項。 C： - 訂定審查決定通知書轉交及未能轉交之處理流程(如:簽收名冊或未能簽收時應註明轉交日期及未簽收事由、轉交人員、處理方式)。 - 確實將審查決定通知書轉交嚴重病人。 - 轉交嚴重病人時，向嚴重病人說明且於病歷上紀錄，並請嚴重病人簽收。 - 轉交天數少於(不含)3天。 B：符合C項，且確實執行相關流程。 A：符合B項，並有統計分析。 [訪查重點] 1.審查決定通知書之轉交及未能轉交之流程(如:簽收名冊或未能簽收時應註明轉交日期及未簽收事由、轉交人員、處理方式)。 2.審查決定通知書之轉交時機。 |  |  |
| 3.2 | 告知嚴重病人緊急安置及強制住院之司法救濟及訴願程序 | D：未向嚴重病人說明向法院聲請停止緊急安置及強制住院之司法救濟及訴願程序。 C：訂有向法院聲請停止強制住院之流程，並有向嚴重病人說明。 B：符合C項，並提供所有強制住院病人停止緊急安置或強制住院之司法救濟程序單張、表格。 A：符合B項，紀錄完整詳實，並高於標準可當表率。 [訪查重點] 1.是否已訂定向病人說明救濟程序之流程。 2.有無向嚴重病人說明救濟程序。 3.有無書面紀錄。 4.高於標準指工作人員可正確了解司法救濟及訴願程序，並協助病人完成。 |  |  |

衛生福利部疑似精神病人突發事件速報單

附件5

填報單位：      衛生局

通報日期及時間：

事件名稱：

發生時間：

發生地點：

事件簡述：。

傷害對象：■傷人

傷害情形：受傷人數 人(對象)

個案就醫紀錄簡述：

個案訪視紀錄簡述：

衛生局處理概況：

奉核可後傳送衛生福利部

| 附件6 103年1月至12月報載轄內精神病人發生相關事件年報 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 縣市 | 日期 | 姓名 | 診斷別(說明診斷時間，例如事件發生前或後的診斷) | 是否為嚴重病人(請加註嚴重病人診斷，是事件前或後診斷) | 是否為列管病人(請加註列管時間，是事件前或後列管) | 發生地點 | 事件摘要 | 處理情形 | 該事件凸顯問題 | 改善方式 |

附件7

各縣市精神疾病及自殺通報個案管理計畫員額分配表

| 地區別 | 財力分級 | 102年精神疾病及自殺通報個案關懷訪視員之員額數 | 103年本部整合型計畫補助人力上限 | 各縣市政府應配合編列分擔款所聘任人力員額 | 合計（辦理家暴、性侵害防治專任人力） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新北市 | 75% | 29 | 34 | 14 | 48（2） |
| 臺中市 | 75% | 19 | 24 | 11 | 35（2） |
| 臺南市 | 80% | 17 | 20 | 7 | 27（2） |
| 高雄市 | 75% | 26 | 30 | 12 | 42（2） |
| 宜蘭縣 | 85% | 7 | 11 | 3 | 14 |
| 桃園縣 | 75% | 13 | 14 | 6 | 20（2） |
| 新竹縣 | 85% | 8 | 10 | 3 | 13（1） |
| 苗栗縣 | 85% | 8 | 10 | 3 | 13（1） |
| 彰化縣 | 80% | 11 | 14 | 5 | 19（1） |
| 南投縣 | 85% | 10 | 12 | 3 | 15（1） |
| 雲林縣 | 85% | 9 | 12 | 3 | 15（1） |
| 嘉義縣 | 90% | 7 | 9 | 2 | 11（1） |
| 屏東縣 | 90% | 12 | 13 | 2 | 15（1） |
| 臺東縣 | 90% | 7 | 8 | 2 | 10（1） |
| 花蓮縣 | 90% | 8 | 10 | 2 | 12 |
| 澎湖縣 | 90% | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 基隆市 | 85% | 5 | 7 | 2 | 9（1） |
| 新竹市 | 80% | 5 | 6 | 3 | 9 |
| 嘉義市 | 80% | 5 | 6 | 3 | 9 |
| 金門縣 | 80% | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 連江縣 | 90% | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 總計 |  |  | 260 | 89 | 349 |
| 備註：每人以55萬元估算，業務費含其所需人員薪資、勞健保、年終獎金等。 |  |  |  |  |  |

附件8

| 103年 縣市心理衛生及精神業務人力分配表（共 鄉鎮） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鄉鎮市區名稱 | 人口數 | 領有精神身心障礙者手冊人數 | 精神疾病關懷人數 | 精神疾病嚴重病人數 | 第一級關懷個案數 | 第二級關懷個案數 | 自殺通報人數 | 分派精神疾病及自殺通報個案關懷員人數 | 衛生局行政人員 | 合計 | 公共衛生人員 |

備註：本表以102年5月31日資料為準。

附件9

# 衛生福利部

# 103年度「非愛滋藥癮者替代治療補助方案」

# 服務規格需求說明書

# 壹、計畫緣起

海洛因之危害性、成癮性為所有毒品之首，其原因在海洛因一旦成癮，根深蒂固的「心癮」及環境誘因下，往往易再度使用，並會衍生毒癮犯因毒癮難耐，而犯下竊盜、搶奪或強盜等刑事犯罪案件，及靜脈注射時針具不潔、共用針具，造成愛滋病或肝炎等血液傳染疾病等問題。近年來，聯合國世界衛生組織主張將毒癮者視為病人，由醫療專業人員施以戒治醫療，惟因急性解毒，並無法真正降低其再犯或復發，故美國、澳洲等國家積極推動替代治療，以兼顧公共衛生及公共安全，落實推動藥癮病人戒治醫療工作。

為因應藥癮者因共用針具施打毒品，而衍生愛滋疫情蔓延，我國於95年開始推動「愛滋防治替代治療補助計畫」，全額補助愛滋藥癮個案參與替代治療之醫療費用。自該計畫實施以來，國內愛滋疫情成長趨勢首次呈現反轉現象。本部(前為行政院衛生署)自98年起，並將非愛滋鴉片類藥癮病人納入替代治療補助對象，辦理「毒品危害防制中心治療補助計畫」，部分補助非愛滋藥癮者參與替代治療之醫療費用，以降低其就醫經濟負擔，強化其戒癮治療意願。99年起修正計畫名稱為「非愛滋藥癮者替代治療補助方案」，103年度並賡續辦理。

貳、計畫目標

一、部分補助非愛滋藥癮者參與替代治療之醫療費用，以降低其就醫經濟負擔，強化其戒癮治療意願。

二、藉由精神醫療專業人員之臨床診斷、醫療處置及輔導，改善個案異常或偏差之人格特質、精神狀況及行為模式。

三、結合地方毒品危害防制中心之個案管理機制，提供定期關懷訪視服務，以提升個案參與替代治療之意願及接受服務之出席率。

參、計畫執行期程

自103年1月1日起至103年12月31日止。

肆、計畫執行內容

一、由各縣市政府衛生局指定轄內本部所核定之替代治療執行機構（以下簡稱執行機構），含衛星給藥點，辦理替代治療業務。

二、執行機構因執行替代治療所申請之醫療費用，由縣市政府衛生局代審代付。

三、服務對象資格：

（一）本方案服務對象為替代治療之非愛滋藥癮個案，個案參與治療均須簽署同意書。未滿20歲之限制行為能力人，經精神科專科醫師證明以其他方式戒癮無效者，應與其法定代理人共同簽署。未滿20歲已結婚者，由本人簽署，不須經法定代理人同意。無行為能力人，則應由法定代理人代為簽署。

（二）個案如連續兩週未依約接受替代治療，視為終止治療，暫停接受其補助資格，由未接受補助之個案遞補。如個案再請求治療，由各縣市政府衛生局視經費運用情形，評估提供後續補助或應由其自費。

（三）個案暫停接受補助資格者，指定替代治療執行機構得就已支出之治療費用，檢據向各縣市政府衛生局申請補助。

（四）申請本方案醫療費用補助個案，應於簽署同意書時，同時具結表示未至其他治療機構接受治療及受領補助，以避免個案同時於二家機構以上接受替代治療，致重複請領補助，或已喪失補助資格之個案再申請補助。

四、執行機構之應配合辦理事項：

（一）由相關醫事人員組成替代治療醫療團隊，依本部(前為行政院衛生署) 100年10月12日衛署醫字第1000264048號公告之「鴉片類物質成癮替代療法作業基準」及相關臨床治療指引等，提供非愛滋藥癮個案相關照護服務。

（二）替代治療藥物應由執行替代治療之醫師處方，個案參與替代治療以3至6個月為一次療程，每次療程結束後，須重新接受評估。治療期間，建議執行機構定期安排個案接受心理治療或輔導，並將輔導情況及病患配合度，列為下次療程評估參考。

（三）治療個案應依需要，不定期接受鴉片類、其他毒品尿液篩檢，或人類免疫缺乏病毒（HIV）篩檢。

（四）收案及治療紀錄應包括：病史、身心狀況、意願、動機、各項檢查（檢驗）報告、個案配合度及相關治療評估等事項。

（五）執行機構應依治療個案特性，適時進行相關衛教，內容應包括：替代治療相關治療計畫、服藥相關注意事項、個案相關權益與應遵循事項、違反相關規範之處置、愛滋病預防與治療、安全性行為、避免共用針具、稀釋液及容器、愛滋篩檢、該地區清潔針具執行點資訊、愛滋病指定醫院相關資訊與轉介服務、避免併用海洛因造成過量死亡之衛教及相關傳染病例如B型或C型肝炎等血液傳染疾病、梅毒等性傳染疾病、結核病等的篩檢與衛教諮詢服務等。

五、執行機構其他執行所應注意事項：

（一）執行機構應考量藥癮者服藥方便性，適時調整給藥服務時間，於平日非正常上班時間及例假日亦能提供給藥服務。對於穩定治療個案，則評估依個案需求，轉介至衛星給藥點服藥。

（二）執行機構須使用本部醫療機構替代治療作業管理系統，將個案參與替代治療之臨床相關資料，依所列欄位填入完整資料。

（三）執行機構於處理替代治療個案相關資料時，應確實依國家機密保護法、電腦處理個人資料保護法、醫療法等法規及資訊安全需求，保護個案相關個人資料及隱私。

伍、計畫經費與補助原則

一、預算經費：

本案計畫經費為新台幣（以下幣別同）8,173萬5,000元。

二、補助原則：

（一）依下列醫療費用補助標準，採論件計酬，核實支付。

| 處置名稱 | 支付金額 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 初診醫療費 | 2,600元／次 | 1.個案轉診至不同醫院，得視需要重新評估，並可補助本項費用；同一個案於同一醫院重新再開案，需間隔至少3個月，始能補助本項費用。 2.醫師應依個案生理狀況，協助安排相關臨床檢查，其項目內容建議包括：初診評估（含診斷性會談、家庭功能評估、生心理功能檢查）、支持性心理會談、尿液毒物篩檢（含嗎啡及安非他命）、肝功能檢查（BUN、Creatinine、GOT、GPT、r-GT）、血液常規檢查（CBC、WDC）、心電圖等項目，惟補助費用上限為2,600元；個案若有未執行前開檢查項目，其補助費用則應依健保支付標準相對扣除（以1點1元方式計算）。 |
| 給藥服務費 | 25元／次 | 每天實際到院服藥可申請一次。 |
| 尿液毒物篩檢嗎啡檢測 | 300元／次 | 每3個月可申請1次。 |
| 丁基原啡因藥品費 | 24、50、80元或100元／人日 | 1.依個案留置情形※部分（或全額）補助每日丁基原啡因藥品費（其餘不足部分由個案自行負擔）： （1）未滿三個月者： 部分補助每日丁基原啡因藥品費24元。 （2）持續三個月以上未滿六個月者： 部分補助每日丁基原啡因藥品費50元。 （3）持續六個月以上未滿一年者： 部分補助每日丁基原啡因藥品費80元。 （4）持續一年以上者： 部分補助每日丁基原啡因藥品費100元(藥品費低於補助金額者，以實際藥品費計算)。 2.丁基原啡因藥品，以實際處方天數予以補助。若丁基原啡因藥品可限量攜回服用，未實際到院服藥之日，不予補助給藥服務費。 |

※留置情形：接受替代治療個案兩個星期未依約接受替代治療，視為終止治療，

終止治療之個案如再請求治療，本項補助費用之留置情形將重新計算。

陸、撥款及經費核銷

一、撥款方式：採分期撥款。

（一）第一期款：於完成計畫書審查後，撥付縣市政府衛生局核定總經費之30%。

（二）第二期款：縣市政府衛生局於103年7月31日前，繳交期中執行成果報告，並經本部審查通過後，撥付核定總經費之50%。

（三）第三期款：縣市政府衛生局於103年11月30日前，繳交期末初步執行成果報告，（並預估12月份之支付額度）送本部辦理結案，通過後始予撥付核定總經費之20%。

二、本計畫所需經費，將視103年度本部相關公務預算是否經行政院及立法院審查通過而定，若經費遭刪減、刪除或凍結，不能如期動支，本部得延後或調整變更經費，或終止辦理支付。

三、申請程序：

（一）執行機構應每半年填報醫療費用申報表（附件1至4），並檢附執行成果統計表（附件5至7），及相關證明文件、請款領據後，函送所轄縣市政府衛生局申請補助。縣市政府衛生局彙整並進行審查後，函送本部辦理經費撥付事宜。

（二）執行機構申報費用需檢附資料：

１．醫療費用申報表（需經相關人員核章，附件1至4）、執行成果統計表（附件5至7）及領據。

２．經由本部指定之替代治療相關資訊管理系統，下載當次申報期限內所有申報項目之統計報表電子檔資料。

三、經費核銷作業：

103年12月31日前，由縣市政府衛生局正式行文本部通知計畫完成，並繳交期末統計報告（附件1至7）一式2份、報告內容電腦文書檔，及經費收支明細表、執行機構請款相關文件影本，向本部辦理經費核銷。

柒、計畫申請及計畫書撰寫

一、申請對象與申請程序：各縣市政府衛生局檢具計畫書一式3份函送本部。

二、計畫書撰寫說明：

（一）計畫書內容應包括：

１．計畫名稱。

２．執行現況及相關背景分析。

３．計畫目標。

４．計畫內容：

（１）辦理單位：

承辦單位：○○○衛生局

協辦單位：指定辦理替代治療執行機構名稱

（２）服務對象。

（３）服務方式。

（４）服務流程。

５．計畫期程。

６．經費需求。

７．經費來源。

８．與其他機關或單位配合狀況

９．預期效益。

捌、期末成果報告撰寫格式

一、各縣市政府衛生局於年底核銷時，需檢具成果報告一式2份函送本部。

二、成果報告撰寫說明：

（一）成果報告內容應包括：

１．成果報告名稱。

２．成果報告目標及達成情形。

３．成果報告內容：

（１）辦理單位：

承辦單位：○○○衛生局

協辦單位：指定辦理替代治療執行機構名稱

（２）指定辦理替代治療執行機構成果

（３）指定辦理替代治療執行機構督導訪視報告（需包含優點及建議改進意見）

４．與其他機關或單位配合狀況

５．檢討與策進作為

６．附件3至7表格。

玖、預期效益

一、降低社會成本付出：依桃園療養院計算監所監禁成本每人每年145,992元，及法務部矯正機關97年11月底第一級毒品收容人25,000人（總收容人數63,520人之4成）估算，每年該類收容人所耗費監所監禁成本逾36億元以上，實施替代治療比監禁對降低社會成本更有效益。

二、減少醫療費用支出：國內自95年試辦替代治療迄今，新增愛滋病毒感染人數由94年新增3,381例，下降至101年2,224例，且以藥癮者減少最多；藥癮者占所有新通報個案人數比例，也由94年的70%，降至101年的3.6%。依健保局資料顯示，愛滋病毒感染者接受住院治療（12%）每人每年約為335,000元，門診治療（88%）則為每人每年約150,000元，加計接受規則醫療後所提升之平均餘命、降低社會福利支出等，每名感染者所減少之醫療及社會成本將逾1千萬元以上。

三、重建藥癮病人的生活，以回歸社會：結合觀護、更生、警察、衛生醫療機關、民間戒毒團體，提供藥癮病人綜合性、連續性之人性化戒治醫療服務，建構連續性之整合復健措施，以協助其適應環境，並使婦女免於因藥癮者犯罪行為造成之恐懼，以保障婦女人身安全。

103年度非愛滋藥癮者替代治療補助方案各縣市經費分配表

| 編號 | 縣市 | 100年核銷經費 | 101年核銷經費 | 102年核定經費 | 103年分配經費 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新北市 | 5,384,180 | 7,536,000 | 8,600,000 | 8,000,000 |
| 2 | 宜蘭縣 | 1,192,048 | 1,475,693 | 1,505,000 | 1,600,000 |
| 3 | 桃園縣 | 9,360,454 | 9,261,680 | 12,000,000 | 11,000,000 |
| 4 | 新竹縣 | 318,000 | 458,160 | 504,000 | 600,000 |
| 5 | 苗栗縣 | 961,220 | 976,175 | 1,266,000 | 1,200,000 |
| 6 | 彰化縣 | 5,702,112 | 5,914,571 | 6,500,000 | 6,500,000 |
| 7 | 南投縣 | 1,799,072 | 1,941,867 | 2,080,000 | 2,870,000 |
| 8 | 雲林縣 | 1,553,080 | 1,185,580 | 2,080,000 | 1,300,000 |
| 9 | 嘉義縣 | 299,320 | 423,125 | 585,000 | 600,000 |
| 10 | 屏東縣 | 3,408,212 | 2,648,135 | 4,660,000 | 3,000,000 |
| 11 | 臺東縣 | 440,820 | 369,210 | 685,000 | 480,000 |
| 12 | 基隆市 | 2,691,760 | 2,738,240 | 3,720,000 | 3,000,000 |
| 13 | 臺北市 | 4,535,814 | 4,037,032 | 7,960,000 | 4,300,000 |
| 14 | 新竹市 | 822,280 | 1,054,820 | 1,104,000 | 1,240,000 |
| 15 | 嘉義市 | 1,460,810 | 1,426,785 | 1,610,000 | 1,650,000 |
| 16 | 臺中市 | 9,039,492 | 9,409,011 | 11,150,000 | 11,000,000 |
| 17 | 臺南市 | 5,900,000 | 6,449,945 | 8,520,000 | 8,000,000 |
| 18 | 高雄市 | 11,302,322 | 13,716,296 | 13,600,000 | 14,760,000 |
| 19 | 花蓮縣 | 465,681 | 445,542 | 636,000 | 500,000 |
| 20 | 澎湖縣 | 69,360 | 89,905 | 122,000 | 90,000 |
| 21 | 金門縣 | 3,620 | 35,665 | 60,000 | 45,000 |
| 22 | 連江縣 | 無補助 | 無補助 | 53,000 | - |
| 合計 |  | 66,709,657 | 71,593,437 | 89,000,000 | 81,735,000 |

單位： 元

附件10

附件1

衛生福利部103年度非愛滋藥癮者替代治療補助方案個案治療費用清冊

期間：  年    月    日至   年    月    日

執行機構名稱：                                                                          金額單位：元

| 姓名 （身分證字號） | 初診醫療費 |  | 嗎啡尿液篩檢費 |  | 給藥服務費 |  | 合計 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 次數 | 金額 | 次數 | 金額 | 次數 | 金額 |  |
| 合計（元） |  |  |  |  |  |  |  |

【表格不足，請自行複製】

填表人：   　          單位主管：               會計：                  單位首長：

附件2

衛生福利部103年度非愛滋藥癮者替代治療補助丁基原啡因藥品費方案個案費用清冊

期間：   年　月　日至   年　月　日

執行機構名稱：                                           金額單位：元

| 姓名 （身分證字號） | 丁基原啡因藥品費 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非愛滋藥癮者實際用藥量（） | 服藥人日數 | 金額 |  |  |
|  |  |  | 本部補助 | 非愛滋藥癮者自付 | 合計 |
| 合計 |  |  |  |  |  |

填表人：            單位主管：               會計：

附件3

衛生福利部103年度非愛滋藥癮者替代治療補助丁基原啡因藥品費方案

替代治療執行機構申報費用統計

金額單位：元

| 執行機構名稱 | 丁基原啡因藥品費 |  | 申報補助金額（元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 人日 | 金額* |  |
| 合計（元） |  |  |  |

【表格不足，請自行複製】

備註：丁基原啡因藥品費「金額」為本部補助金額及非愛滋藥癮者自付金額之合計。

衛生福利部103年度非愛滋藥癮者替代治療補助方案替代治療執行機構申報費用統計

附件4

金額單位：元

| 執行機構名稱 | 初診醫療費 |  | 嗎啡尿液毒物篩檢費 |  | 給藥服務費 |  | 申報金額 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 |  |
| 合計（元） |  |  |  |  |  |  |  |

衛生福利部103年度非愛滋藥癮者替代治療補助方案個案嗎啡尿液毒物篩檢陽性率

| 附件5 機構 名稱 | 第一次嗎啡尿液毒物篩檢 |  |  | 第二次嗎啡尿液毒物篩檢 |  |  | 第三次嗎啡尿液毒物篩檢 |  |  | 第四次嗎啡尿液毒物篩檢 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 篩檢陽性人數 | 總篩檢 人數 | 陽性率(%) | 篩檢陽性人數 | 總篩檢 人數 | 陽性率(%) | 篩檢陽性人數 | 總篩檢 人數 | 陽性率(%) | 篩檢陽性人數 | 總篩檢 人數 | 陽性率(%) |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

説明：嗎啡尿液毒物篩檢陽性率公式：篩檢陽性人數／總篩檢人數×100

(1)第一次：第一次接受衛生署醫療費補助之全部個案嗎啡尿液毒物篩檢陽性率。

(2)第二次：第二次接受衛生署醫療費補助之全部個案嗎啡尿液毒物篩檢陽性率。

(3)第三次：第三次接受衛生署醫療費補助之全部個案嗎啡尿液毒物篩檢陽性率。

(4)第四次：第四次接受衛生署醫療費補助之全部個案嗎啡尿液毒物篩檢陽性率。

衛生福利部103年度非愛滋藥癮者替代治療補助方案個案服藥出席率及留置率

| 附件6 機構名稱 | 實際出席人日數和 | 應出席人日數和 | 服藥出席率（%） | 留置人數 | 收案人數 | 留置率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |

説明：1.服藥出席率＝實際出席人日數和／應出席人日數和×100

2.服藥出席率、實際出席人日數和及應出席人日數和，其計算不包括使用丁基原啡因替代治療個案。

3.留置率＝留置人數／收案人數×100

附件7

衛生福利部103年度非愛滋藥癮者替代治療補助方案執行成果統計表

日期：　年　月　日至　年　月　日

| 執行機構／ 登記證字號 | 愛滋藥癮個案數 |  | 非愛滋藥癮個案數 |  | A：100年1月1日前庫存量（㏄） | B：100年領用量（㏄） | C：愛滋藥癮者實際用藥量（㏄） | D：非愛滋藥癮者實際用藥量（㏄） | E：耗損量（㏄） | F：庫存量（㏄） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人數 | 服藥 人日數 | 人數 | 服藥 人日數 |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註：庫存量F＝A＋B－C－D－E

附件11

衛生福利部

# 103年度「酒癮戒治處遇服務方案」服務規格需求

# 說明書

# 壹、計畫緣起

為防治家庭暴力行為及保護被害人權益，家庭暴力防治法於民國96年3月完成修法，依該法第14條及第2條規定略以：「法院可命加害者（或相對人）完成加害人處遇計畫。處遇計畫內容則包括：認知教育輔導、心理輔導、精神治療、戒癮治療或其他輔導、治療」。本部並依該法第54條規定，檢討加害人處遇計畫執行機關（構）資格及處遇內容、評估標準，於民國97年6月修正發布「家庭暴力加害人處遇計畫規範」。

由於酒精取得合法及容易，使得酒精成癮已成普遍存在與易受忽略之物質濫用問題。考量家庭暴力或兒童少年保護個案、高風險家庭成員之施虐者，其本身往往多伴隨有經濟、就業問題，在現行全民健康保險法，並未將酒癮治療納入保險給付範圍情況下，為避免其因經濟負擔或動機不足等因素，無法至醫療機構接受完整戒癮治療，而造成暴力行為持續重演，轉介醫療專業人員，協助評估家庭暴力加害人及兒童少年保護個案、高風險家庭成員中酒癮個案物質濫用程度，以提供門診治療、住院治療、心理輔導或認知教育輔導等戒癮處遇治療服務，確有其必要性。

貳、計畫目標

一、落實家庭暴力防治法第14條第1項第10款規定，協助經法院裁定需強制接受酒癮處遇治療之家庭暴力加害人，與具戒治意願之兒童少年保護個案、高風險家庭成員中酒癮個案，於酒癮戒治醫療機構接受完整戒癮治療服務。

二、透過酒癮防治宣導，發掘社區問題飲酒者，並促請其接受戒酒治療。

三、藉由精神醫療專業人員之臨床診斷、醫療處置及輔導，改善加害人異常或偏差行為及精神狀況，重建家庭成員家庭關係。

四、避免加害人因持續性飲酒行為，而造成其暴力相向行為之重演及藉口，維護兒童及少年一安全健康之生長環境。

五、統整所轄酒害防治橫向與縱向資源，並提供個案轉介與照會等服務。

參、計畫執行內容

一、指定轄內醫療機構或團體（以下簡稱酒癮戒治處遇機構）辦理「酒癮戒治處遇服務方案」，該醫療機構或團體則須符合下列條件：

（一）全民健康保險特約醫事服務機構。

（二）以本部所公告指定辦理酒癮治療業務之醫療機構為原則。

（三）符合本部(前行政院衛生署) 97年6月6日公告「家庭暴力加害人處遇計畫規範」第2點規定之酒癮戒治處遇機構，包括：

１．經中央衛生主管機關醫院評鑑合格，並設有精神科門診或精神科病房者。

２．經中央衛生主管機關精神科醫院評鑑合格者。

３．經中央衛生主管機關指定之酒癮戒治醫療機構。

４．經直轄市、縣（市）政府指定之相關機關（構）或團體。

（四）本計畫中有關心理輔導或認知教育輔導部分，縣市衛生局得指定符合前揭條件之酒癮戒治處遇機構為之。

二、酒癮戒治處遇機構執行戒癮處遇治療之費用，由縣市政府衛生局代審代付。

三、服務對象資格（均須簽署同意書）：

（一）經法院裁定應執行家庭暴力加害人處遇計畫－戒癮治療或戒酒認知教育輔導之加害人。

（二）經各縣市政府社會處（局）或所委託民間團體評估，具戒治意願之兒童少年保護個案、高風險家庭成員中酒癮個案。

（三）經各縣市政府衛生局評估審核之酒癮個案，包括：

１．經衛生所或相關機關（構）、團體之轉介。

２．社區酒精成癮個案自行求助者。

四、服務流程：

（一）經法院裁定應執行家庭暴力加害人處遇計畫－戒癮治療之加害人，由各縣市政府衛生局協助，轉介至符合参、計畫執行內容第一點之酒癮戒治處遇機構。兒童少年保護個案、高風險家庭成員中酒癮個案，則於經各縣市政府社會處（局）或委託民間團體評估及確認其戒治意願後，透過各縣市政府衛生局協助，轉介至符合参、計畫執行內容第一點之酒癮戒治處遇機構。社區自願戒酒個案，轉介至符合参、計畫執行內容第一點之酒癮戒治處遇機構。

（二）酒癮戒治處遇機構受理轉介後，由專業醫師針對上述服務對象之環境、個人與家庭因素進行評估，據以規劃整合性的戒酒服務方案：如施以門診治療，以評估個案物質濫用程度，若其合併有戒斷生理症狀，則協助安排住院治療，一般住院治療時間為7至10天；如無戒斷生理症狀，則轉介安排心理輔導或認知教育輔導、夫妻及家族輔導，原則上每週一次，一次為1至2小時，約進行12至24次。如個案罹患其他身體疾病，請機構進行轉介、照會服務。

（三）完成處遇經評估可結案之個案，衡酌其需求提供轉介服務。

五、計畫執行期程：自民國103年1月1日起至民國103年12月31日止。

肆、計畫經費與補助原則

一、預算經費：

經評估各縣市政府衛生局101年度之執行成效，本案計畫經費為新台幣（以下幣別同）600萬元，其中50％由本部社會及家庭署分擔。

二、補助原則：每一個案最高補助4萬元，且該年度以一次為限

（一）住院：

住院補助應扣除全民健康保險所給付費用，個案住院期間之伙食費及病房費差額，則不納入補助範圍，每案最高補助2萬5,000元。

（二）門診：

每次最高補助1,200元，一個療程12次，最高補助1萬4,400元。

（三）心理輔導或認知教育輔導：

１．個別心理輔導費用：每次每小時最高補助600元，最高補助1萬4,400元。

２．團體心理輔導或認知教育輔導費用：補助個案每次每小時最高補助300元，每人最高補助7,200元；或採團體治療方式，團體帶領則每次須有2名以上個案參加，講師費每小時1,600元，每年合計最高補助8萬元。

３．夫妻或家族輔導費用：每次每小時最高補助800元，每案最高補助8,000元。

伍、撥款及經費核銷

一、撥款方式：採分期撥款。

（一）第一期款：於完成計畫書審查後，撥付縣市政府衛生局核定總經費之30%。

（二）第二期款：縣市政府衛生局於103年7月31日前，繳交期中執行成果報告，並經本部審查通過後，撥付核定總經費之50%。【期中成果報告內容除年度1至6月一般性資料（處遇機構名稱、完成處遇人數、未完成處遇人數、各項處遇服務人次（或人日）、申請經費額度等）外，尚需包括完成處遇計畫者基本資料（姓名、性別、家暴類別、處遇項目、處遇次數）及處遇後結果評估（如治療配合度、治療效果評估、暴力危險評估、情緒處理技巧及再犯可能性】。

（三）第三期款：縣市政府衛生局於103年12月25日前，繳交期末執行成果報告，並送本部辦理結案，通過後始予撥付核定總經費之20%。【期末成果報告內容除年度1至12月一般性資料（處遇機構名稱、完成處遇人數、未完成處遇人數、各項處遇服務人次（或人日）、申請經費額度等）外，尚需包括完成處遇計畫者基本資料（姓名、性別、家暴類別、處遇項目、處遇次數）及處遇後結果評估（如治療配合度、治療效果評估、暴力危險評估、情緒處理技巧及再犯可能性】。

二、本計畫所需經費，將視103年度本部相關公務預算是否經行政院及立法院審查通過而定，若經費遭刪減、刪除或凍結，不能如期動支，本部得延後或調整變更經費，或終止辦理支付。

三、經費請領與核銷作業：

酒癮戒治處遇機構應於當季5日前（每年4、7、11月），向縣市政府衛生局提送上一季完成處遇或因故未能完成處遇個案之結案資料，包括：個案法院裁定通知書或社政單位轉介單、處遇治療同意書、處遇治療紀錄表、出席簽到表、處遇計畫報告書、費用申請明細表等資料，向縣市政府衛生局辦理經費請領與核銷。年度最後一季核銷，則應於103年12月25日前辦理完畢；前開處遇計畫報告書除個案基本資料（姓名、性別、家暴類別、處遇項目、處遇次數等）外，尚需包括處遇後結果評估（如治療配合度、治療效果評估、暴力危險評估、情緒處理技巧及再犯可能性）。

陸、計畫申請及計畫書撰寫

一、申請對象與申請程序：各縣市政府衛生局檢具計畫書一式3份函送本部。

二、計畫書撰寫說明：

（一）計畫書內容應包括：

１．計畫名稱。

２．計畫目標。

３．計畫內容：

（１）辦理單位：

承辦單位：○○○衛生局

協辦單位：指定辦理酒癮戒治處遇機構名稱

（２）．服務對象。

（３）．服務方式。

（４）．服務流程：檢附通報處理流程。

４．計畫期程。

５．經費需求。

６．經費來源。

７．預期效益。

柒、預期效益

一、提升家庭暴力加害人及兒童少年保護個案、高風險家庭成員中酒癮者及社區自願戒酒者，接受戒癮處遇治療之比率。

二、提供加害人治療及輔導，以改善其偏差行為，重返正常生活。

| 103年度酒癮戒治處遇服務方案經費分配表 單位：元 |  |
| --- | --- |
| 縣市 | 103年度經費分配 |
| 台北市 | 150,000 |
| 新北市 | 900,000 |
| 基隆市 | 120,000 |
| 宜蘭縣 | 120,000 |
| 桃園縣 | 210,000 |
| 新竹市 | 250,000 |
| 新竹縣 | 100,000 |
| 苗栗縣 | 600,000 |
| 台中市 | 600,000 |
| 彰化縣 | 150,000 |
| 南投縣 | 150,000 |
| 雲林縣 | 400,000 |
| 嘉義縣 | 300,000 |
| 嘉義市 | 250,000 |
| 台南市 | 200,000 |
| 高雄市 | 750,000 |
| 屏東縣 | 300,000 |
| 花蓮縣 | 200,000 |
| 台東縣 | 150,000 |
| 澎湖縣 | 90,000 |
| 金門縣 | 10,000 |
| 連江縣 | 0 |
| 合計 | 6,000,000 |

附件12

酒癮戒治統計表

|  | 個案來源 |  |  |  | 處遇服務項目 |  |  |  |  | 經費來源 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103年度○月-○月 | 法院裁定 | 高風險家庭轉介 | 衛生所或相關單位轉介 | 社區自行求助個案 | 住院治療 | 門診治療 | 個別心理輔導 | 認知教育輔導或團體心理輔導 | 夫妻及家族輔導 | 本部補助 | 縣府預算 | 健保支付 |
| 台北市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新北市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基隆市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宜蘭縣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桃園縣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新竹市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新竹縣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 苗栗縣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 台中市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 彰化縣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南投縣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 雲林縣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 嘉義縣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 嘉義市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 台南市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高雄市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屏東縣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 花蓮縣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 台東縣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 澎湖縣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金門縣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

行政院衛生署業務補（捐）助注意事項

附件13

99年12月30日修訂

一、衛生福利部（以下簡稱本部）為使本部各單位辦理業務補（捐）助作業有所依循，特訂定本注意事項。

業務補（捐）助作業除本部另有規定外，應依本注意事項規定辦理。

二、補（捐）助案件，原則上採公開徵求方式辦理，其相關資訊應於網際網路公開，徵選過程並應符合公開、公平及公正原則。

三、補（捐）助之申請，應具函併附詳細計畫書，向本部提出；其屬團體者，應於函中載明立案登記之文號或證號。

前項計畫書內容，應至少包括下列事項：

（一）計畫名稱、目的、辦理方式、預期成果、經費需求及辦理期程。

（二）參與計畫人員之學經歷背景及佐證文件。

（三）以同一事由或活動向二個以上機關申請補（捐）助者，應據實列明全部經費內容，及向各機關申請補（捐）助項目與金額。

四、補（捐）助案件經費之估算編列，依下列原則辦理：

（一）人事費：

機關、學校或個人為申請者，依「衛生福利部及附屬機關研究計畫助理人員工作酬金支給基準表」估算編列；機關、學校或個人以外之申請者，依各該接受補（捐）助單位薪資標準估算編列，接受補（捐）助單位未訂定薪資標準者，依前述基準表估算編列。

（二）行政管理費：僅適用於計畫型補（捐）助計畫。

1.【（人事費＋業務費－國外旅費）】×10%＋設備費之管理費

註：設備費之管理費（最高以核列10萬元為限）

2.簽約學校或學術團體之規定超過此標準者，得檢附相關資料，由補（捐）助機構核定後編列。

（三）業務費：

參照「衛生福利部補（捐）助科技發展計畫經費使用範圍及編列標準」。

五、補（捐）助案件之審查，應先排除性質屬委辦事項者，再依下列規定辦理：

（一）擬補助之金額在新臺幣五十萬元以下者，由補（捐）助案件主辦單位（以下簡稱主辦單位）依權責自行審查。

（二）擬補助之金額超過新臺幣五十萬元，在三百萬元以下者，由主辦單位邀相關領域學者專家及相關單位代表，以書面或會議方式審查；全部審查委員至少三人，其中外聘學者專家至少一人。

（三）擬補助之金額超過新臺幣三百萬元者，由主辦單位邀相關領域學者專家及相關單位代表，以書面或會議方式審查；全部審查委員至少五人，其中外聘學者專家至少二人。

配合本部政策之特殊性或緊急性案件，得由主辦單位依權責自行審查後，專案簽報辦理之。

六、為辦理補（捐）助計畫之審查，其需由審查委員審查之案件，主辦單位應訂定審查表，於審查進行前之相當時間，倂計畫書送達審查委員。審查表應含審查項目、配分、審查意見及評分結果等內容。

（一）前項評分，以一百分為滿分，平均未達七十五分者，不得予以補（捐）助。

（二）補（捐）助計畫之審查如以會議方式進行，應有委員總額二分之一以上出席，其決議應經出席委員過半數之同意行之；出席委員中之外聘專家、學者人數不得少於1人。

七、補（捐）助案件涉及派員出國者，由主辦單位依「衛生福利部暨所屬機關補（捐）助或委辦計畫派員出國審查原則」從嚴審查。

八、主辦單位對於補（捐）助案件之審查，應比照政府採購法關於利益迴避之規定。

九、補（捐）助案件依第五點之審查結果，由主辦單位簽報署長核定；金額超過新台幣五十萬元之案件，於簽報過程應知會政風室。

十、經核定補（捐）助之案件，由本部與接受補（捐）助者簽訂契約，並依計畫實際執行進度撥款。但性質特殊經簽奉核准者，不在此限。

十一、主辦單位應於契約書或公文書中，約定下列事項：

（一）接受補（捐）助者應依審查後修正之計畫書內容確實執行，執行期間不得拒絕本部派員查核。

（二）接受補（捐）助者應依原訂用途支用補（捐）助款。如有未依原訂用途支用或虛報、浮報等情事，本部應收回該部分之補（捐）助經費，並得依情節輕重對於接受補（捐）助者，停止補（捐）助一年至五年。

（三）接受補（捐）助者應於計畫約定之期限內，提出期末成果報告。

（四）執行成果審核及付款方式。

（五）接受補（捐）助者應依「衛生福利部補助款項會計處理作業要點」辦理經費結報，倘有節餘，應按補（捐）助比例繳回。

（六）接受補（捐）助辦理採購，其補（捐）助金額占採購金額半數以上，且補（捐）助金額在新臺幣一百萬元以上者，應依政府採購法相關規定辦理，並接受本部派員監督。

十二、補（捐）助案件之督導考核，應依下列規定辦理：

- 主辦單位應適當選定績效衡量指標，作為辦理補（捐）助案件成果考核及效益評估之參據，並依契約訂定事項，切實審核工作進度及經費支用明細，必要時，應會同會計室及企劃處進行經費支用明細之查證及補（捐）助工作績效之評估。

- 經審核發現補（捐）助者有違反契約約定事項之情形時，應即依契約之相關約定處理，並予列入紀錄。

對於同一單位連續三年以上補助辦理同一類型業務者，主辦單位應將其列為執行成效及經費使用查核重點。

十三、本部法定預算已明列補（捐）助對象及用途並經立法院審議通過者，不適用第二點有關採公開徵求方式辦理之規定。

十四、本部會計室應於每年四月、七月、十月、一月，將上一季對民間團體之捐助事項及捐助金額（含累積金額）等資訊，公開於本部網路。但屬於政府資訊公開法第十八條規定應限制公開或提供者，不在此限。

附件14

行政院衛生署補助地方政府推動醫療保健工作處理原則

行政院96年 4月11日院授主忠二字第0960002034號函同意備查

行政院97年 6月09日院授主忠二字第0970003013號函同意備查

行政院98年 8月20日院授主忠八字第0980005073號函同意備查

行政院99年10月07日院授主忠八字第0990006120號函同意備查

行政院102年1月24日院授主預社字第1020100195號函同意備查

ㄧ、衛生福利部（以下簡稱本部）為補助地方政府推動各項醫療保健工作，特依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第九條第二項第二款規定，訂定本原則。

二、本原則所稱地方政府，指直轄市及縣（市）政府。

三、補助計畫之申請、審查、核定，暨預算處理、款項撥付程序及決算之評估（含計畫進度、成果與效益及經費支用）與管考，依預算法、決算法、審計法、中央政府各機關單位預算執行要點、中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法等相關法令及本原則辦理。

四、本部對地方政府推動醫療保健及專案性計畫補助比率如下：

- 辦理醫療保健及專案性計畫，由本部依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第八條規定之直轄市及縣（市）政府財力級次，給予不同比率補助，且最高補助比率不得超過百分之九十，補助比率詳附表一，並視地方政府執行成效，逐年檢討補助比率。

- 地方政府為因應特殊、急迫性需要或遭遇天災、疫情等緊急事件發生所需辦各項醫療保健工作，由本部視實際需要核定補助。

五、本部審查地方政府提送補助計畫之作業方式如下：

（一）本部應於確定次一年度計畫型補助款補助項目後，請地方政府於每年三月底前，研提經機關首長核定之下一年度計畫書，送本部審核，其計畫書應具備事項如次：

1、計畫之名稱。

2、計畫之目標及預期效益（應以量化說明）。

3、計畫之執行方法及步驟。

4、計畫之期程及工作進度。

5、計畫之經費需求及其明細。

6、經費來源（包括自籌經費及申請補助金額）。

7、計畫之應行配合辦理事項之辦理情形。

（二）地方政府提送之申請補助計畫書，由本部相關業務主辦單位，負責審查及評比作業，其中審查標準應包括：

1、計畫是否符合本部之補助原則與措施。

2、計畫目標是否明確、內容是否具體、方法是否確切可行，是否訂定具體量化的預期績效指標及評估基準。

3、計畫期程是否妥適，預定進度是否明確而適當。

4、計畫之先期規劃情形及應行配合辦理事項之辦理情形。

5、計畫經費之編列及分配是否適當。

6、以前年度計畫及預算執行情形。

7、地方政府應負擔經費之財源籌措及相關財務規劃情形。

8、其他依本部年度施政需要應列入審查及評比之項目。

（三）業務單位完成審查作業後，應就地方政府所提補助計畫評定成績並排列優先順序，陳報署長核定後，依中央政府總預算編製辦法規定之程序，完成預概算編製作業，並於每年八月底前通知地方政府納入其地方政府預算。

六、地方政府編列補助收入時，應註明編列依據，並應相對編足分擔款，實際補助金額俟總預算案經立法院審議通過為法定預算後之數額分配，並依計畫實際經費或需求發包金額與執行進度及地方分擔款支用情形核實撥款，並於撥款時通知地方政府。

七、地方政府執行補助計畫時，應按原核定計畫項目、執行期間及預算進度確實執行，所有補助經費，應按計畫實際執行進度按分擔比率撥付支用，不得先行支用或移作他用，如因特殊情況致原核定計畫不能配合實際需要，必須變更原計畫項目、執行期間及進度時，應詳述理由，且須於會計年度結束前一個月以前申請，經本部核准者，始得據以辦理，且計畫經費之變更，應以一次為原則。

八、本部各項計畫補助款，均不含土地取得及維護費用。但專案報經行政院核准者，不在此限。

九、本部補助地方經費依其性質分為經常門經費、機具購置經費、工程施作經費三項，其撥款程序如下：

（一）經常門經費之撥付：

因經常門醫療保健業務於年度中持續進行支付相關業務經費，本部依中央政府各機關單位預算執行要點相關規定撥付。並為掌握補助款執行情形，對於受補助機關之計畫實際執行進度確實督導追蹤，如有落後情形，應督促地方政府研擬改善措施。

（二）購置機具經費之撥付：

本部全額補助者，於地方政府檢具發包合約書或相關資料，一次撥付；本部部分補助者，按本部補助經費占計畫經費百分比計算後一次撥付。

（三）工程施作經費之撥付：

1、補助金額在新臺幣五百萬元以下者：於地方政府檢具發包合約書後一次撥付。

2、補助金額超過新臺幣五百萬元，未達新臺幣五千萬元者：分三次撥付。第一次於工程發包後，地方政府檢具發包合約書及相關資料，核撥發包後總經費之百分之四十；第二次於總經費支用達百分之三十時，地方政府檢具經費收支明細表核撥發包後總經費之百分之五十；第三次於完工結案後，地方政府檢具完工驗收證明書副本，撥付發包後總經費之百分之十。

3、補助金額在新臺幣五千萬元以上者：分四次撥付。第一次於工程發包後，地方政府檢具發包合約書或相關資料，核撥發包後總經費之百分之三十；第二次於總經費支用達百分之二十時，地方政府檢具經費收支明細表核撥發包後總經費之百分之四十；第三次於總經費支用達百分之六十時，地方政府檢具經費收支明細表核撥發包後總經費之百分之二十；第四次於完工結案後，地方政府檢具完工驗收證明書副本，撥付發包後總經費之百分之十。

十、地方政府應依各級政府機關預算執行要點及其他相關規定執行本部核定補助計畫經費，不得請求追加補助款，如有追加經費者，其追加部分應由各該政府自行負擔。

十一、補助計畫之各項經費，地方政府應依政府採購法及其他規定辦理，各項計畫應在年度內執行完畢，並於該項計畫結束後或會計年度終了前填送「補助計畫經費收支明細表」（如附表二）函報本部備查。執行結果如有剩餘，應將剩餘款全額或按本部補助比率於年度內繳回本部，由本部解繳國庫。若有預算保留，需轉入下年度繼續處理者，應於計畫執行結束時，將剩餘款繳回本部，由本部解繳國庫。

十二、接受補助之地方政府，應依契約書或公文書規定期限內，提出書面工作成果報告或綜合考評，且依情況需要，召開年度工作計畫成果發表會，邀集相關學者評價。本部業務單位應切實審核工作進度及執行成效，必要時得派員實地訪查。

十三、本部就地方政府辦理之各項補助計畫，應明定補助計畫之辦理期程、完成期限及訂定補助計畫執行之查核時點，定期進行書面或實地查核，其查核內容如下：

（一）計畫是否按照預定目標及進度執行。

（二）執行成果與預期成果是否符合。

（三）執行過程遭遇何種困難，是否需要協助解決。

（四）補助經費是否按照本部核定項目核實支用。

（五）補助計畫是否確實納入地方政府預算。

（六）各項表報資料是否如期正確填送。

（七）辦理採購是否依照政府採購法等相關規定辦理，財物運用及保管是否妥當。

（八）補助計畫經費之剩餘款是否於年度內繳回本部。

（九）其他與計畫有關之事項。

十四、經查證地方政府有下列情形者，本部得酌予減撥當年度補助款，或酌減或不予補助該地方政府次一年度之計畫經費：

（一）不依本原則辦理。

（二）未配合本部推動各項醫療保健政策或執行不力。

（三）藉故拒絕或推諉實地查證或查核。

（四）發現有短列補助預算或移作他用等事實者。

十五、本部對受補助之地方政府辦理管考之結果，應於年度終了後三個月內在本部網站公布，經評定考核成績排名在前三名者，其該項計畫次一年度補助款賸餘在新臺幣十萬元以內之額度，得免予繳回；經評定考核成績排名在最後三名者，得在地方政府次一年度該項補助計畫經費百分之十範圍內，予以延（停）撥該部分補助經費。

十六、本部為執行對地方政府之補助，應依本原則辦理，但計畫性質特殊，得由業務單位依各項補助計畫分別另訂計畫審查與評比標準之作業程序及管考規定，並於訂定或修正後一個月內，函送行政院備查。

十七、本處理原則實施前已經行政院核定有案或已發生契約責任或權責之計畫，仍依原核定補助比率辦理。

附件15

各縣市政府最高補助比率表

| 縣市財力分級 | 縣市 | 最高補助比率 |
| --- | --- | --- |
| 第二級 | 新北市、台中市、高雄市、桃園縣 | 75% |
| 第三級 | 台南市、彰化縣、新竹市、嘉義市、金門縣 | 80﹪ |
| 第四級 | 宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、基隆市 | 85﹪ |
| 第五級 | 嘉義縣、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣、連江縣 | 90﹪ |

備註：

    - 本表依行政院主計處99年9月4日處忠六字第0990005469號函核定附表辦理，並自100年度起適用。

    - 南投縣依行政院主計處99年12月2日處忠六字第0990007311號函由第三級下修為第四級。

行政院及所屬各機關學校臨時人員進用及運用要點

民國97年1月10日行政院院授人力字第09700602751號函訂定

民國98年11月20日行政院院授人力字第09800656361號函修正第2點、第3點、第4點、第5點、第7點、第11點

中華民國100

年9月21日行政院院授人力字第10000518511號函修正發布第二點、第十一點

附件16

一、為使行政院（以下簡稱本院）及所屬各機關學校（以下簡稱各機關）

進用臨時人員有所依據，並避免不當運用臨時人員，使其辦理之業務

回歸臨時性工作本質，特訂定本要點。

二、本要點用詞，定義如下：

（一）臨時人員：指機關非依公務人員法規，且以人事費以外經費自行

進用之人員，不包括下列人員：

1.依聘用人員聘用條例、行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法、

國軍聘用及雇用人員管理作業要點進用之人員。

2.技工、駕駛、工友、清潔隊員、國防工業訓儲及研發替代役第

三階段人員。

3.國立大專校院依「國立大學校務基金進用教學人員研究人員及

工作人員實施原則」及「國立大專校院行政人力契僱化實施原

則」進用之人員。

4.依各機關學校團體駐衛警察設置管理辦法進用之駐衛警察。

（二）主管機關：指本院、中央二級行政機關、臺灣省政府、福建省政

府及臺灣省諮議會。

（三）經費核撥機關：指就主管業務編列專款補助特定用途或委託研究

計畫經費之機關。

三、臨時人員得辦理之業務，以非屬行使公權力之下列業務為限：

（一）臨時性、短期性、季節性及特定性等定期契約性質之工作。

（二）因機關組織特性、特殊業務需要，於中華民國九十六年十二月三

十一日前經本院核定進用臨時人員辦理之工作。

四、各機關進用臨時人員，應符合下列各款條件之一：

（一）機關現有業務經按下列方式檢討後，現有人力仍不能負荷者：

1.以委託外包方式辦理。

2.以推動工作簡化、業務資訊化及運用志工等人力替代措施辦理

。

（二）機關接受專案經費補助辦理特定業務或委託研究計畫，不能以現

有人力辦理者。

（三）機關辦理營繕工程，依中央政府各機關工程管理費支用要點規定

得進用之人力。

（四）配合本院核定具通案性之重大政策進用者，如附表。

五、各機關依身心障礙者權益保障法第三十八條及原住民族工作權保障法

第四條或第五條規定，進用身心障礙者或原住民而未足額進用時，依

本要點規定得進用臨時人員者，優先進用身心障礙者及原住民。

各機關進用之臨時人員為大陸地區人民經許可進入臺灣地區者，應符

合臺灣地區與大陸地區人民關係條例第二十一條規定。

六、臨時人員除依第三點第二款規定進用者外，其契約期間依勞動基準法

規有關定期契約之規定辦理。

七、各機關臨時人員進用及運用之審核，依下列規定辦理。但依第四點第

四款進用者不在此限：

（一）審核程序：

1.除依第四點第一款規定進用，且單一用人計畫進用人數在三十

人以上者，應填具臨時人員進用計畫表（格式如附件一），報

經主管機關審核外，其餘計畫及依第三點第二款進用者，得由

主管機關（經費核撥機關）視業務性質授權進用機關（受撥經

費機關）審核，並將審核結果副知主管機關（經費核撥機關）

。

2.依前目由主管機關（經費核撥機關）授權進用機關（經費受撥

機關）自行審核者，主管機關（經費核撥機關）仍應就審核結

果負督導之責，並就未符本要點規定者立即要求限期改正。

3.主管機關及經費核撥機關應按年填具臨時人員進用計畫審核結

果彙整表（格式如附件二），於次年一月三十一日前函知本院

人事行政局及本院主計處。

（二）審核項目：

1.臨時人員進用計畫是否符合第二點至前點之規定。

2.給假、薪資待遇及其他權利事項，是否符合勞動基準法規相關

規定。

3.以臨時人員酬金科目預算所進用人數或所需用人經費是否符合

下列條件之一：

(1)進用人數未超過進用機關九十六年度實際進用之人數。

(2)所需用人經費未超過進用機關九十六年度實支數額。

4.前一年度臨時人員之進用及運用是否達到計畫預期成效，是否

有不符經費用途、效益不彰、不當運用或其他未依相關規定辦

理之情形。

（三）成效評估：

1.各機關函報臨時人員進用計畫表或依授權審核之結果文件時，

相關業務或計畫如曾進用臨時人員，應將前一年度或前次臨時

人員運用成效檢討報告（格式如附件三），併送主管機關、經

費核撥機關。

2.主管機關、經費核撥機關於年度進行中得訪查或抽查所屬機關

或受補助機關臨時人員之運用情形，如發現有不符經費用途、

效益不彰、運用不當或其他未依相關規定辦理者，應促請其改

善，並作為次一年度進用審核之參考。

3.各機關於特定業務或委託研究計畫結束時，應將臨時人員運用

情形，函送經費核撥機關查照，並作為經費核撥機關爾後審酌

補助或委託研究之參考。

（四）各機關於中華民國九十六年十二月三十一日前進用之臨時人員，

仍應依上開審核規定重新審核進用。

八、各機關進用臨時人員，以公開甄選為原則。

九、各機關進用及運用臨時人員，未依本要點辦理者，主管機關應要求改

正，並依權責懲處相關人員。

十、為瞭解各機關臨時人員進用及運用情形，本院人事行政局得會同本院

主計處等相關機關進行訪查，並為適當之處理。

十一、各機關長官對於配偶及三親等以內血親、姻親，不得進用為本機關

或所屬機關之臨時人員。對於本機關各級主管長官之配偶及三親等

以內血親、姻親，在其主管單位中應迴避進用。但機關首長就任前

，其配偶及三親等以內血親、姻親，已於本機關或所屬機關擔任臨

時人員者，不在此限。

前項但書不受迴避進用規定限制之臨時人員，不包括原契約之期限

屆滿或其他原因終止後，由機關首長另訂新契約進用之情形。

機關首長於公務人員任用法第二十六條之一第一項所定期間內，不

得新進用臨時人員。

十二、各機關於本要點生效前進用之臨時人員，除符合本要點進用規定者

外，得依下列方式檢討其所辦理業務，並依勞動基準法等相關規定

辦理：

（一）所辦理業務非屬機關核心業務，且具有計畫性、階段性者，檢

討改採其他替代性人力措施辦理。

（二）所辦理業務屬常態性、核心業務或涉及行使公權力者，檢討改

由正式公務人員、聘僱人員擔任，或改採其他替代性人力措施

辦理。

十三、各級地方自治團體之地方行政機關及立法機關，其臨時人員之進用

及運用，得準用本要點規定辦理。但地方機關受中央機關補助或委

託研究經費進用臨時人員者，應依本要點規定辦理。

十四、主管機關得依業務實際需要及機關特性，另訂定補充規定。

○○○進用臨時人員審核表

| 附件17 姓名 |  | 出生年月日 | 身分證字號 | 擬任職稱 | 擬敘薪點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學歷 |  |  |  |  |  |
| 主要經歷 |  |  |  |  |  |

| 檢查項目 | 備註 |
| --- | --- |
| 一、是否符合臨時人員定義：非依公務人員法規，以人事費以外經費自行進用之人員。（請擇一勾選） □ 是 □ 否 |  |
| 二、所辦理之業務，以非屬行使公權力之下列業務： （請擇一勾選） □ 臨時性、短期性、季節性及特定性等定期契約性質之 工作。 □ 因機關組織特性、特殊業務需要，於97年1月1日 「行政院及所屬各機關學校臨時人員進用及運用要點」 生效前，經行政院核定進用臨時人員辦理之工作。 |  |
| 三、所進用之臨時人員，符合下列各款條件之一： （請擇一勾選） □ 現有業務經依下列方式檢討後，現有人力仍不能負荷 者。 1.以委託外包方式辦理。 2.以推動工作簡化、業務資訊化及運用志工人力替代措施辦理。 □ 接受專案經費補助辦理特定業務或委託研究計畫，不能 以現有人力辦理者(請續答)。 上述接受專案經費補助辦理特定業務或委託研究計畫 進用之臨時人員，其進用計畫表是否已函請經費核撥機 關審核通過，並同時函送主管機關備查：（請擇一勾選） □ 是 □ 否 |  |
| 四、所進用之臨時人員是否為大陸地區人民經許可進入臺灣地 區者：（請擇一勾選） □ 是(請續答) □ 否 上述人員是否符合「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」 第21條規定：（請擇一勾選） □ 是 □ 否 |  |
| 五、所進用之臨時人員是否為機關長官、各級主管長官之配偶 及三親等以內血親、姻親：（請擇一勾選） □ 是 □ 否 |  |
| 六、所進用臨時人員之給假、薪資待遇及其他權利事項，是否 符合勞動基準法規相關規定：（請擇一勾選） □ 是 □ 否 |  |
| 七、所進用臨時人員之人數或所需用人經費符合下列條件之一： 1.個案關懷員員額數，未少於101年度該縣市自殺通報關懷訪視員及精神病社區關懷訪視員之員額數總和。 2.所需用人經費未超過103年度實支數額。 □ 是 □ 符合第1項規定。 □ 符合第2項規定。 □ 否（請敘明由： ） |  |
| 八、所進用臨時人員之經費，是否未超過103年度預算核定額 度：(如非以藥物審查費進用人員，本項免填)： □ 是 □ 否 |  |

填寫單位主管：　　　　　　　　　　　　（請簽章）

中華民國　　年　　月　　日

附件18

100年始每點121.1元

附件19

行政院衛生署及附屬機關研究計畫助理人員工作酬金支給基準表

單位：新台幣元

| 類別 級 別 年 資 | 專任助理 |  |  |  |  | 兼任助理 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高中 （高職） | 五專 （二專） | 三專 | 學士 | 碩士 | 博士班研究生 獎助金 |  | 研究助學金 |  | 研究酬金 |  |
|  |  |  |  |  |  | 未獲博士候選人資格者 | 已獲博士候選人資格者 | 碩士班 研究生 | 大專 學生 | 講師級 | 助教級 |
| 第九年 | 26,270 | 32,240 | 33,790 | 38,420 | 43,570 | 最高以不超過14個獎助單元為限 | 最高以不超過 16個獎助單元為限 | 最高以不超過 4 個獎助單元為限 | 最高以不超過 2 個獎助單元為限 | 6,000 | 5,000 |
| 第八年 | 25,750 | 31,210 | 32,860 | 37,500 | 42,650 |  |  |  |  |  |  |
| 第七年 | 25,240 | 30,290 | 31,930 | 36,570 | 41,620 |  |  |  |  |  |  |
| 第六年 | 24,720 | 29,360 | 30,900 | 35,640 | 40,690 |  |  |  |  |  |  |
| 第五年 | 24,110 | 28,430 | 29,980 | 34,720 | 39,760 |  |  |  |  |  |  |
| 第四年 | 23,590 | 27,400 | 29,050 | 33,890 | 38,840 |  |  |  |  |  |  |
| 第三年 | 23,080 | 26,480 | 28,120 | 33,070 | 37,810 |  |  |  |  |  |  |
| 第二年 | 22,560 | 25,550 | 27,090 | 32,240 | 36,880 |  |  |  |  |  |  |
| 第一年 | 22,050 | 24,620 | 26,580 | 31,520 | 36,050 | 每一獎助單元為新台幣2,000元 |  |  |  |  |  |

註： 1.表列數額為月支工作酬金標準。

2.本表自100年7月1日起實施

附件20

行政院衛生署補(捐)助科技發展計畫經費編列基準及使用範圍

註：凡未列於下表之經費項目原則上不得編列（例如加入相關學會之年費、論文出版費用…等）                                          102年5月20日修訂

| 項 目 名 稱 | 說 明 | 編 列 標 準 |
| --- | --- | --- |
| 人事費 研究計畫主持人費 博士後研究員 研究助理薪資 臨床試驗與研究相關醫療專業與管理人員 保險 公提離職儲金或 公提勞工退休金 | 計畫主持人近五年內研究績效優異，研究計畫經本部審查通過者，得於研究計畫執行期間核給研究主持費。 應於計畫申請時，一併提出博士後研究員需求，經審查通過，可聘僱博士後研究員。 執行本計畫所需聘僱之專、兼任助理人員薪資等。 實際支領時應附支領人員學經歷級別。計畫書預算表內所列預算金額不得視為支領標準。 在本計畫支領專任研究助理薪資者，不得在其他任何計畫下重複支領。 受聘之臨床試驗與研究相關醫事專業及管理人員，如研究護士、護理師、醫師、藥師、統計師、專案經理、一般助理等，但不得兼領；且應依學經歷薪資基準編列。 博士後研究員及專兼任研究助理得依勞工保險條例及全民健康保險法之規定，編列應由雇主負擔之保險項目（非依法屬雇主給付項目不得編列，補充保險費則編列於管理費）。 執行本計畫所需聘僱助理人員及博士後研究員之公提離職儲金(計畫執行機構不適用勞動基準法者)或公提勞工退休金(計畫執行機構適用勞動基準法者)。 | 人事費總金額以不超過補(捐)助計畫總經費50%為原則，但因計畫執行之需要且經簽奉核可者，不在此限。 每人每月以不超過新臺幣(下同)10,000元為限。 註：計畫主持人若在本部（含附屬機構）其他計畫已支領主持人費，不得再重複編列支領；審查計畫時需針對計畫主持人近五年內研究績效進行審慎嚴謹之審查。 敘薪方式比照國科會補助延攬客座科技人才作業要點。 依照「衛生福利部及附屬機關研究計畫助理人員工作酬金支給基準表」編列。 財團法人機構得依受聘助理人員特殊專長、學術地位、工作經驗及所提計畫之貢獻程度，敘明具體理由，比照該機構支薪標準編列。 受聘人員以國立大學醫學院附設醫院職級相當人員之薪資為標準。但如受聘人員具特殊專長、學術地位、工作經驗及所提計畫之貢獻程度，敘明具體理由，經本部核定，得比照各該醫院支薪標準編列。 有關勞保及健保費用編列基準請自行上網參照中央健康保險局以及勞工保險局的最新費率辦理。 依「衛生福利部及附屬機關研究計畫助理人員約用注意事項」編列。 |
| 業務費 稿費 臨時工資（含其他雇主應負擔項目） 文具紙張 郵電 印刷 租金 油脂 調查訪問費 受試者掛號費、診療費、檢驗費、車馬費 受試者保險費 受試者營養費 人體試驗委員會審查費 電腦處理費 資料蒐集費 材料費 維護費 出席費 鐘點費 國內旅費 國外旅費 聘請國外顧問、專家及學者來台工作費用 其他 | 實施本計畫所需撰稿及翻譯費。但撰寫本計畫之成果報告或發表之論文不得報支本項費用，計畫項下或受補助單位相關人員亦不得支領本項費用。 實施本計畫特定工作所需勞務之工資，以按時計酬者為限。受補助單位人員不得支領臨時工資。 實施本計畫所需油墨、紙張、文具等費用。 實施本計畫所需郵資、快遞費、電報、電話費，但不得編列手機費用。 實施本計畫所需書表、研究報告等之印刷裝訂費及影印費。 實施本計畫所需租用辦公房屋禮堂、機器設備等租金。(不補助單位內部場地使用費) 實施本計畫所需車輛、機械設備之油料費用。(車輛之油料費用，係指從事調查研究之實地訪查，而非屬派遣機關人員出差，其性質與出差旅費之報支不同，受委託或補(捐)助單位如無公務車可供調派，而需由實地訪查人員駕駛自用汽(機)車從事該訪查，且此項情況已於委託或補(捐)助計畫(或合約)訂明者，其所需油料費，得由各補助或委辦機關本於職責自行核處，檢據報支) 實施本計畫所需問卷調查之填表或訪視費。 問卷調查或訪視時所需之禮品或宣導品費用。經本部審查核可之全國性之大型訪問調查，得比照「衛生福利部委託研究計畫之調查訪問費審查標準」編列經費，並應詳列調查訪問所需細項經費；倘受補(捐)助單位有虛報情事者，得請其重新檢討或終止合約。(調查訪問除非需求說明書中載明，否則不得委外執行) 執行臨床試驗研究計畫，得編列受試者掛號費、診療費、檢查費、車馬費等臨床試驗相關費用。 實施本計畫臨床受試者所需之受試保險費。(核實報支) 實施本計畫所需受試者營養費用。 實施計畫因涉及人體檢體採集或人體試驗，須經人體試驗委員會審查者，得編列人體試驗委員會審查費。 實施本計畫所需電腦資料處理費。包括：資料譯碼及鍵入費、電腦使用時間費、磁片、硬碟、隨身碟、光碟片及報表紙等。 電腦軟體、程式設計費、電腦周邊配備、網路伺服器架設、網頁及網路平台架設等係屬設備，依規定不得編列於此項。 實施本計畫所需購置國內、外參考書籍、期刊或資料檢索費。以具有專門性且與研究計畫直接有關者為限。擬購置圖書應詳列其名稱、數量、單價及總價。 實施本計畫所需消耗性器皿、材料、實驗動物、藥品等之費用。應詳列各項材料之名稱﹙中英文並列﹚單價、數量與總價。 實施本計畫所使用儀器設備所需之修繕及養護費用。 實施本計畫所需專家諮詢會議之出席費。計畫項下或受補助單位之相關人員及非以專家身分出席者不得支領。 屬工作協調性質之會議不得支給出席費。 實施本計畫所需訓練研討活動之授課講演鐘點費或實習指導費。 專家指導授課之交通費可依「軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定」於國內旅費項下核實支給往返交通費用。 實施本計畫所需之相關人員及出席專家之國內差旅費。 差旅費分為交通費、住宿費、膳雜費等。交通費包括行程中必須搭乘之飛機、汽車、火車、輪船等費。前項所稱汽車係指公共汽車及其他公民營客運汽車，凡公民營汽車到達地區，除因急要公務外，不得開支計程車費。 研究計畫如需出國考察，應另提出國計畫書，併研究計畫書審查。各項補（捐）助計畫之派員出國案，均應詳實記載其活動進展與成效，並併入補（捐）助計畫成果報告中。 依行政院「各機關聘請國外顧問、專家及學者來台期間支付費用最高標準表」辦理。 辦理本計畫所需之其他未列於本表之費用及其他雜支等。 | 每千字以870元為上限。 以勞委會最新公告之基本工資時薪標準編列（每人天以8小時估算，實際執行時依勞動基準法相關規定核實報支），如需編列雇主負擔之勞健保費及公提勞工退休金則另計。 受補助單位不得以自己單位開立之收據，使用自己單位場地，核銷場地租金。 每份50元至300元（訪視費及禮品費合計），依問卷內容繁簡程度，酌予增減。經審查核可之全國性之大型訪問調查，不受上開經費限制。 核實報支。 車馬費依國內出差旅費報支要點規定報支。 依需求，酌予增減。 每人次50元至300元，依需求，酌予增減。 每一人體試驗案以10萬元為限，依各醫院所需費用核實報支。 圖書費每本需低於10,000元。 每人次2000元。 外聘： 國外聘請者:每節鐘點費2,400元。 國內聘請者:專家學者每節鐘點費1,600元，與主辦或訓練機關(構)學校有隸屬關係之機關(構)學校人員，每節鐘點費1,200元。 內聘:主辦或訓練機關(構)學校人員，每節鐘點費800元。 講座助理：協助教學並實際授課人員，每節鐘點費比照同一課程講座1/2支給。 授課時間每節50分鐘。 依「國內出差旅費報支要點」規定辦理，差旅費之編列應預估所需出差之人天數，並統一以2,000元/人天估算差旅費預算。實際報支時應按下列標準支給： 交通費按實開支。出差地點距離所在地六十公里以上，且有住宿事實，檢據核實列報住宿費，未能檢據者，按規定數額之二分之一列支。 住宿費： 簡任級：1600元/天 薦任級以下：1400元/天 膳雜費： 簡任級：550元/天 薦任級以下：500元/天 依「衛生福利部暨所屬機關補(捐)助或委辦計畫派員出國審查原則」規定辦理(核實報支)。 經費補助項目包括往返機票、出國期間生活費及出席會議之註冊費： (1)機票費之補助，以由國內至國外工作地點最直接航程之經濟艙飛機票計支為原則。 (2)生活費依據「國外出差旅費報支要點」規定計支。 (3)出席會議之註冊費採核實報支。 辦理一般會議，若開會時間已逾用餐時間，可申請餐費，每人次最高80元。 |
| 設備費 | 實施本計畫所需軟硬體設備之購置與裝置費用。單價一萬元以下者，列入材料費或業務費項下。此項研究設備之採購應與試驗研究直接有關者為限。普通設備如複印機、印表機等均不得列之。所擬購置之軟硬體設備應詳列其名稱、規格、數量、單價及總價。並依政府補助科學技術研究發展採購監督管理辦法及其相關規定辦理。 |  |
| 管理費 | 本項經費應由計畫執行單位統籌運用，使用項目如下： （1）水、電、瓦斯費、大樓清潔費及電梯保養費。 （2）執行機構人員協辦研究計畫業務之加班費為限。 （3）第2點所稱「加班費」，即受補助單位的正職人員，為辦理補助計畫所額外增加之工作，無法於正常上班時間完成，需加班趕辦，所需之加班費，可由此項支應。 （4）除上規列範圍內，餘臨時工資、兼任助理或以分攤聘僱協辦計畫人員之薪資，不得以此項核銷。 （5）依全民健康保險法之規定，受補(捐)助單位因執行本計畫所應負擔之補充保險費(編列基準請依中央健康保險局之最新版本辦理)。 | (1)各級政府機關（構）、公立學校及本部所屬財團法人為申請者，管理費以15％為限。（管理費之計算方式如下列第(3)點） (2)各級政府機關（構）、公立學校及本部所屬財團法人以外之申請者，先按計畫10％為限估算編列（管理費之計算方式如下列第(3)點），嗣後經審計部同意就地審計時，准予在總經費不變原則下，可自行調整管理費至15％為限，免報署核備。 (3)管理費之計算，以扣除研究計畫主持人費及國外旅費後之人事費及業務費總額乘以百分比再加上設備費之管理費，金額不得超過上列第(1)點或第(2)點之百分比限制。 管理費＝【（人事費＋業務費－研究計畫主持人費－國外旅費）】×百分比＋設備費之管理費 註：設備費之管理費（最高以核列10萬元為限） |

103年度「整合型心理健康促進、精神疾病防治及特殊族群處遇工作計畫」指標

自我考評表

附件21

填寫單位：

| 指標 | 欲達成 量化目標 | 期中達成 量化目標 | 期末實際達成量化目標 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.辦理促進老人心理健康相關活動 | 應達場次如下： - 15場次：台北市、新北市、台中市、台南市、高雄市。 - 10場次：宜蘭縣、桃園縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、台東縣。 - 5場次：基隆市、新竹市、嘉義市。 4. 1場次：澎湖 縣、金門縣、 連江縣。 |  |  |  |
| 2.至103年累計老人憂鬱篩檢率達 30％ | 累計所轄老年人口數之30％。 |  |  |  |
| 3.認輔教師參加自殺防治守門人123訓練累計達50%。 | 累計達50% |  |  |  |
| 4.有關自殺防治工作，納入所轄醫院年度督導考核事項。 | 已納入所轄醫院年度督導考核事項 |  |  |  |
| 5.於103年4月30日前完成訂定「災難心理衛生緊急動員計畫」，並依計畫內容，自行（或配合行政院災害防救辦公室）辦理災難心理衛生演練至少1場。 | 於103年4月30日前完成訂定並完成1場演練。 |  |  |  |
| 6.轄內警察、消防、里長或村里幹事、社政相關人員，每一類至少35％參與社區危機個案送醫、處置或協調後續安置之教育訓練（或演習）。 | 轄內警察、消防、里長或村里幹事、社政相關人員，每一類至少35％參與 |  |  |  |
| 7.103年轄區內追蹤照護之精神病人緊急送醫案件較前一年度下降5%。 | 較前一年度下降5%。 |  |  |  |
| 8.轄區精神病人及疑似精神病人之緊急送醫服務措施與陳情諮詢服務專線，置於衛生局所網站或印製成宣導單張，提供病人、病人家屬或社區民眾需要時參考運用。 | 已置於衛生局所網站或印製成宣導單張，提供病人、病人家屬或社區民眾需要時參考運用。 |  |  |  |
| 9.每季及需要時邀請專家督導召開轄內照護個案之分級會議，以落實個案之照護級數俾利追蹤訪視，並將相關訪視結果登錄於本部「精神照護資訊管理系統」。 | 每季辦理1場次 |  |  |  |
| 10.由衛生局主持，召集公衛護士與個案關懷員，及邀請專業督導參與，1年至少辦理12場個案管理相關會議，討論重點應含括：1.轄區內3次以上訪視未遇個案之處理、2.家中主要照顧者65歲以上，2位以上精神病人之處置、3.屆期及逾期未訪個案之處置。另應建立前開3類個案訪視紀錄稽核機制，於期中、及期末報告呈現。 | 12場/年 |  |  |  |
| 11. 針對促進全民心理健康、落實精神疾病防治與照護服務議題，每季整合衛生、社政、勞政與教育機關之服務系統召開相關執行小組聯繫會報，一年辦理4次整合會議。 | 一年辦理4次 |  |  |  |
| 12.運用文宣、媒體及網路等各種管道，宣導所轄各項精神及心理衛生服務措施，以提升民眾利用率，媒體露出報導，每年度至少各有1則。 | 每年度至少各有1則 |  |  |  |
| 13. 103年1月1日前完成精神疾病及自殺通報個案管理計畫相關委辦作業或自行遴用人員程序。並訂定個案關懷員之人力運用原則、教育訓練辦理項目及成效考核指標(包含每位個案關懷員參加教育訓練時數達30小時)。 | 1月1日前完成委辦作業程序並訂定個案關懷員成效考核指標(包含每位個案關懷員參加繼續教育訓練時數達30小時)。 |  |  |  |
| 14.轄內醫療機構上傳「精神照護資訊管理系統」之出院準備計畫(含強制住院出院)總件數較上年度增加5%及提報強制住院業務考核成績。 | 出院準備計畫件數較上年度增加5%及提報強制住院業務考核成績 |  |  |  |
| 15.檢討社區精神病人及嚴重病人(含強制住院出院)通報流程，並應訂定醫療機構通報嚴重病人及強制住院出院病人之考核機制。 | 檢討社區精神病人及嚴重病人通報流程，並訂定考核機制。 |  |  |  |
| 16.依據精神照護資訊管理系統資 料，轄區訪視個案年平均訪視率 需達4.15次以上（訪視次數/轄 區關懷個案數）；平均訪視率未 達4.15次者，至少應較101年度 該轄區平均訪視率增加達10% 以上，訪視方式以個案本人面訪 比率需佔35%。 | 1.4.15次/年（未達4.15次者，至少應較102年度平均訪視率增加達10%以上） 2.訪視方式以個案本人面訪比率需佔35% |  |  |  |
| 17.辦理精神病人去污名活動至少 1場次。 | 1場次/年 |  |  |  |
| 18.轄區內精神照護機構辦理緊急災害應變計畫及災害防救演練督導考核合格之家數比率應達100％。 | 督導考核合格之家數比率應達100％ |  |  |  |
| 19.接受替代治療(含美沙冬及丁基原非因)個案數較102年度底增加5％以上。 | 個案數較102年度底增加5％ |  |  |  |
| 20. 轄區藥癮治療專業人力較102年度增加5%以上。 | 較102年度增加5%以上 |  |  |  |
| 21.接受酒癮戒治個案數較102年度 增加10％以上。 | 個案數較102年度增加10％ |  |  |  |
| 22.家庭暴力加害人處遇計畫執行 率應達100%。 | 執行率達100% |  |  |  |
| 23.性侵害加害人社區處遇執行率 應達100%。 | 執行率達100% |  |  |  |
| 24.期滿出監高再犯性侵害加害人2 週內接受社區處遇比率應達 100%。 | 處遇比率達100% |  |  |  |
| 25.醫療機構通報家庭暴力事件 中，完成被害人危險評估之比率 達80%以上。 | 完成被害人危險評估之比率達80%以上。 |  |  |  |
| 26.其他自訂指標 |  |  |  |  |

103年度「整合型心理健康促進、精神疾病防治及特殊族群處遇

附件22

工作計畫」自行審查表

--------------------------------------------------------------------

一、縣市名稱：          縣（市）政府衛生局

二、業務承辦人員概況：（如填表說明）

# （一）人數

| 年度 | 專責人數註1 | 計畫聘用人數註2 |  |  | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單工註3 | 專任助理註4 | 專案管理師註5 |  |
| 102 |  |  |  |  |  |

（二）上表計畫聘用人員（單工、專任助理、專案管理師）資料

| 姓名 | 職稱 | 工作內容註6 | 支薪標準註7 | 契約期限註8 | 學歷註9 | 工作經歷註10 | 證照註11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 三、自我審查項目：請填寫資料，並請於「有」、「無」欄逐一勾選“”確認。

| 審查項目 | 有 | 無 |
| --- | --- | --- |
| （一）業務概況：如未特別註明，請以102年5月31日止之資料。 |  |  |
| 1.人口數： 人 |  |  |
| 2.社政單位核發精障手冊人數： 人 |  |  |
| 3.列冊照護精神病人人數： 人(含嚴重病人: 人) |  |  |
| 4.精神病人分級現況： 1級： 人；2級： 人；3級： 人；4級： 人；5級： 人 |  |  |
| 5.訪視人力： （1）公衛護士人數： 人 （2）精神個案關懷員： 人 |  |  |
| 6. 101年度1-12月合計訪視次數： 人次 101年度訪視率（合計訪視次數/關懷數）： 次/人 訪視方式:家庭訪視: %;電訪: %;其他方式: % |  |  |
| 7.本部「精神照護資訊管理系統」之使用情形 （1）系統照護概況統計人數： 人 （2）登錄率達（列冊照護精神病人人數/系統個案登錄人數）： ﹪ （3）101年度強制住院個案數： 人 關懷追蹤個案人數： 人 |  |  |
| 8.精神醫療資源設施現況： （1）醫院（家數）： 家 （2）診所（家數）： 家 （3）急性病床： 家 （4）慢性病床： 床 （5）日間留院： 床 （6）住宿型精神復健機構： 床 （7）日間型精神復健機構： 人（8）強制住院機構： 家 （9）居家治療機構： 家 |  |  |
| 9.精神醫療資源人力現況： （1）精神科醫師： 人 （2）精神科專科醫師： 人 （3）護理人員： 人 （4）臨床心理師： 人 （5）職能治療人員： 人 （6）社會工作人員： 人 |  |  |
| 10.101年1月至12月心理衛生業務執行概況： （1）個案輔導人次： 人次 （2）團體輔導人次： 人次 （3）自殺個案通報人次： 人次 （4）自殺個案訪視人次： 人次 （5）災難心理衛生輔導人次： 人次 （6）教育訓練場次/人次： / （7）衛生教育宣導場次/人次： / |  |  |
| 11. 101年自殺死亡人數： 人；自殺死亡率： |  |  |
| （二）補助經費概況： |  |  |
| 1.101年（精神衛生行政工作計畫＋社區心理衛生中心計畫） （1）補助經費： 元（經常門 元；資本門 元） （2）執行率（100年實支數/100年核定數×100﹪）： ﹪ |  |  |
| 2.102年（精神衛生行政工作計畫＋社區心理衛生中心計畫） （1）補助經費： 元（經常門 元） （2）執行率（101年實支數/101年核定數×100﹪）： ﹪ |  |  |
| 3.103年「整合型心理健康促進、精神疾病防治及特殊族群處遇工作計畫」 申請補助經費： 元（經常門 元；管理費 元） |  |  |
| （三）計畫書內容： |  |  |
| 1.符合衛生署補助原則與措施。 |  |  |
| 2.訂定可行、量化之具體目標，並具體量化的預期績效指標及評估基準。（自我考評表） |  |  |
| 3.配合規劃5大領域24項重點工作及其他自訂配合工作。 |  |  |
| 4.研訂合宜執行期程及工作進度，並與實施策略、進行步驟密合。 |  |  |
| 5.依說明書規定，編列各項經費並做適當分配。 |  |  |
| 6.列地方政府應負擔經費之財源籌措及相關財務規劃情形。 |  |  |
| 7.備齊送審相關文件，包括公文1份；計畫書、自行審查表、進用臨時人員審核表等1式8份；電子檔資料1份。 |  |  |

業務主管核章：                 	   主辦人員：

填表說明

註1：專責人數：指具公務人員資格及以縣市政府預算聘用之約聘僱人員合計人數。

註2：計畫聘用人數：指「整合型心理健康促進、精神疾病防治及特殊族群處遇工作計畫」補助經費所聘用之人數，社區關懷計畫人員不列入計算。

註3：「單工」欄：係指計畫書內以「每日薪資800元」標準編列的人數。

註4：「專任助理」欄：係指計畫書內依照「衛生福利部及附屬機關研究計畫助理人員工作酬金支給基準表」標準編列的人數。

註5：「專案管理師」欄：係指計畫書內依照「約僱人員比照分類職位公務人員俸點支給報酬標準表」標準編列的人數。

註6：「工作內容」欄：請詳細填列目前從事之工作職掌。

註7：「支薪標準」欄：請依據目前實際支給薪資填寫（每月月薪的計算方式）。

註8：「契約期限」欄：請填列進用契約書所簽定之起訖期間，如98年1月1日至98年12月31日或填無。

註9：「學歷」欄：請填寫最高學歷校名及科系。

註10：「工作經歷」欄：該工作服務時間必須達6個月以上才列入工作經歷。

註11：「證照」欄：請填寫專業證照號碼（例如：護理字第○○○○○○號）或填無。